## Slide 1: Projeto Bandim

## Slide 2: Projeto Bandim: Atividades de assistência técnica TCA
# | Atividade | Resultado esperado | Duração | Valor ($) | Estado* | Observações
1 | Inquérito nacional de cobertura vacinal de acordo com os protocolos da OMS, perceção da comunidade sobre a vacinação, incluindo perceções de género e aceitação de novas vacinas antes da introdução | Reforçar as competências da INSAS e do PAV na monitorização da CV; fornecer dados atualizados do inquérito para as estimativas de cobertura de imunização WUENIC | 2024 | $80,291 | Em curso | Realizado apenas em janeiro de 2025 devido à integração da avaliação da campanha de sarampo+rubeola de dezembro de 2024
2 | Inquérito nacional de cobertura pós-vacinação segundo protocolos da OMS e aceitação de novas vacinas após introdução (MenA, MCV2...), barreiras à atualização e adesão | Reforçar as competências da INSAS e do PAV na monitorização da CV; fornecer dados atualizados do inquérito para as estimativas de cobertura de imunização WUENIC | 2025 | $80,291 | Planejado | - Necessidade de rever e atualizar objetivos e os custos devido ao baixo nº de crianças dos 12-23 meses na comunidade;
* Estado de implementação: Planejado; em curso; terminado; atrasado; cancelado

## Slide 3: Projeto Bnadim - Recursos humanos financiados pela Gavi
# | Atividade | Recursos humanos financiados pela Gavi | Estado * | Observações
1 | Inquérito nacional de cobertura vacinal de acordo com os protocolos da OMS, perceção da comunidade sobre a vacinação, incluindo perceções de género e aceitação de novas vacinas antes da introdução | Principal investigador - 1 Especialista em análise de dados – 1 Especialista programação e gestão de dados - 1 Administrador e financeiro -1 Coordenador de campo -1 Assistemte de contabilidade, logística e organização -1 | Ativo | Todo o pessoal é recrutado a curto termo apenas para o período de decorrência do inquérito
2 | Inquérito nacional de cobertura pós-vacinação segundo protocolos da OMS e aceitação de novas vacinas após introdução (MenA, MCV2...), barreiras à atualização e adesão | Principal investigador - 1 Especialista em análise de dados – 1 Especialista programação e gestão de dados - 1 Administrador e financeiro -1 Coordenador de campo -1 Assistemte de contabilidade, logística e organização -1 | Ativo | 
* Estado de recrutamento: planejado; recrutamento em curso; recrutado; ativo; terminado