## PTA 2025
Objetivos |  | Atividade | Justificativo | Resultado esperado | Indicador de desempenho | Responsável SIVE | Pessoal auxiliar | [6 empty] | Financiamento | Fundo aprovado | Frequencia | Observações
Área Temática 1: Liderança, Gestão e Coordenação (LGC) | [7 empty] | 2025 HSS2 | CDS3 2025 | TCA | UNICEF | Outros | TOTAL |  |  |  |  | HSS2 (2024-2025) | CDS3 (2024) | EAF (2024 a 2026) | Campanha MR | Introducao MR
1 | 1 | Realizar Reunião trimestral ou as necessarias de CCIA | Lista de Presença, Fotografias, recibos de pagamento, ata. | 4 reuniões de CCIA realizadas, Pontos de accao propostos pelo CCIA realizados | % de reuniões realizadas; % documentos submetidos e aprovados pelo CCIA e pontos de acção realizados | Director(a) do SIVE | AA CCIA, Director (a) adjunto (a),Administrador(a), SCIDaR | 6250 | 0 |  |  | 0 | 6250 | GAVI | Sim | Trimestral | HSS2 | 1450000 | 3400000 | 1000000 | 582942 | 100000
| 2 | Realizar Reunião mensal do PAV | Lista de Presença, Fotografias, Recibos de pagamentos, ata | 12 reuniões mensais realizadas | % de reunião de PAV realizadas | Director (a) do SIVE | Director/a adjunto/a, Administrador/a, Monitoria e Avaliação | 3300 | 0 |  |  | 0 | 3300 | GAVI | Sim | Mensal | HSS2
| 3 | Realizar reunião semanal de coordenação de PAV | Lista de Presença, Fotografias, recibos de pagamento, ata | 52 reunioes semanais de coordenação de SIVE realizadas | % de reunião de coordenação semanal de SIVE realizado | Director (a) do SIVE | Director (a) adjunto (a), Administrador(a), Monitoria e Avaliação | 6092 | 0 |  |  | 0 | 6092 | GAVI | Sim | Semanal | HSS2 | Fundo disponivel | 500000 | 900000 | 3400000 | 531721 | 292029 | 175629 | 5799379
| 4 | Reuniao semestral do Comité de Coordenação Nacional para a revisão dados de Imunização de Rotina - COVID 19 e tomar decisões adaptadas as DRSs | Lista de Presença, Fotografias, recibos de pagamento, Ata e relatorio | 2 reuniões realizadas com dados revistos | % de reuniões realizadas; documentos submetidos pelo SIVE e aprovados | Diretor (a) PAV | Diretor (a) Adjunto (a) PAV, Monitoria e Avaliação | 7500 | 0 |  |  | 0 | 7500 | GAVI | Sim | Semestral | CDS3 atividade | LGC | 43800 | 81711 | 1292879.7957 | 268455 | 103675 | 53655 | 1844175.7957
| 5 | Reuniões trimestrais do Comité de Coordenação das DRS para revisão dados IR e COVID 19 e tomada de decisões para soluções nas DRSs. | Lista de Presença, Fotografias, recibos de pagamento, Ata e relatorio | 4 reuniões realizadas com dados revistos | % de reuniões realizadas; | Diretor (a) Regional de Saúde | Director (a) Regional Adjunto (a), SIS regional, Ponto Focal do PAV | 22500 | 0 |  |  |  | 22500 | GAVI | Sim | Trimestral | CDS3 | adm | 111000 | 146900 | 83598.3195 | 32417 | 17373 | 10064 | 401352.3195
| 6 | Organizar o Forum Internacional de Vacinação e Feira Nacional da Saude | Lista de Presença, Fotografias, recibos de pagamento, Relatorio | Forum Internacional de Vacinação e Feira de Saude realizado | # de pessoas que participaram no Forum Nacional de Vacinação e Feira de Saude | Diretor (a) PAV | Diretor/a Adjunto/a, SCIDaR, CTV, NITAG, parceiros (GAVI, OMS, UNICEF, UGS da GAVI, BM e Plan International) | 10000 | 72964 |  |  | 0 | 82964 | GAVI | Sim | Annual | CDS3 | supervisao | 40000 | 155409.5238 | 323155.3765 | 28777 | 23359 | 18240 | 588940.9003
| 7 | Participação no Foro Nacional de Vacinacao e feira da Saude | Lista de Presença, Fotografias, recibos de pagamento, Relatorio | Forum nacional e realizado, pessoas participando | # de pessoas que participaran no foro | Diretor (a) PAV | Diretor (a) Adjunto (a), Responsavel de planificacao, SCIDaR | 0 | 687 |  |  | 0 | 687
| 8 | Desnvolver e testar solução de m-learning online e offline para formação no trabalho | Lista de Presença, Fotografias, recibos de pagamento, Relatorio | 6 DRS trabalhando com m learning e seu material desenvolvido | % de técnicos que finalizaram as formações online | Responsável de Supervisão e Formacao continua, | Diretor adj. E Monitoria e avaliação e Resp. vacinação sistematica | 48000 | 0 |  |  | 0 | 48000 | GAVI | Sim | Mensal | Trabalhar com GaneshAid | AVS | 40000 | 134000 | 151270.5571 | 0 | 0 | 0 | 325270.5571
| 9 | Organizar um workshop de informação para chefes de regiões e pontos focais do PAV sobre microplanificacao das atividades da operação e o rastreador DHIS2 | Lista de Presença, Fotografias, recibos de pagamento, Relatorio | 33 tecnicos formados | % de tecnicos formados | Resp. Supervisão e Formacao continua, Director adjunto | Resp. Monitoria e Avaliaçao | 15911 | 0 |  |  | 0 | 15911 | GAVI | Sim | Anual |  | DRS SAB | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000
| 10 | Avaliação semestral do SIVE | Lista de Presença, Fotografias, recibos de pagamento, Relatorio | 1 Avaliaçao realizada, 65 pessoas participando | # de pessoas que participaran na avaliação | Diretor (a) PAV | Resp. Planificaçao, monitoria e avaliaçao | 100000 | 0 |  |  | 0 | 100000 | GAVI | Sim | Semestral | CDS3 | Total | 349373.4127 | 853520.5238 | 3380575.6248 | 543558 | 346453 | 153724 | 5799610.0031
| 11 | Avaliação de todas as atividades do ano 2025 | Lista de Presença, Fotografias, recibos de pagamento, Relatorio | Avaliçao realizada | % de pessoas que participaran na avaliação | Diretor (a) PAV | Planificaçao, monitoria e avaliaçao |  | 25804 |  |  |  | 25804 | GAVI | Sim | Anual
| 12 | Avaliação conjunta do PAV e DRS SAB | Lista de Presença, Fotografias, recibos de pagamento, Relatorio | Avaliação realizada, | % de pessoas que participaran na avaliação | Diretor (a) PAV | Planificaçao, monitoria e avaliaçao, parceiros da GAVI na GB | 0 | 30000 |  |  | 0 | 30000 | GAVI | Sim | Semestral
| 13 | Salário AA CCIA | Recibos de pagamento | Pagamento mensal ( 12 meses) | # de meses pagos | DGASS/DPAV | Administacao | 0 | 0 |  |  | 16500 | 16500 | GAVI | Sim | Mensal
2 |  | Subtotal | [5 empty] | 219553 | 129455 | 0 | 0 | 16500 | 365508
|  | Area Tematica 2. Administração | [5 empty] | 2025 HSS2 | CDS3 2024 |  |  | Outros
| 14 | Conexão com a Internet para registro eletrônico de dados na IR no PAV | Contrato assinado, recibo de pagamento | Internet disponivel no PAV | % de meses com conexao a internet | Administrador | Director adjunto, contabilista do SIVE | 18750 | 0 |  |  | 0 | 18750 | GAVI |  | Mensal | CDS3
| 15 | Material de escritório e combustível para a comissão coordenadora durante todo o ano | recibos de pagamento | Materiais do escritorio disponivel | Numeros de meses com rotura de stock | Administrador, Contabilista | Director adjunto | 10000 | 8383.8608 |  |  | 0 | 18383.8608 | GAVI |  | Annual | CDS4
| 16 | Apoio institucional / Funcionamento do SIVE | recibos de pagamento relatorio financeiro | Materiais do escritorio disponivel | Numeros de meses com apoio institucional recebido | Administrador, Contabilista | Director adjunto | 52345 | 0 |  |  | 0 | 52345 | GAVI |  | Annual
| 17 | Apoio institucional a DGSMI | recibos de pagamento, relatiro, fotografias | Materiais do escritorio disponivel | Numeros de meses com apoio institucional recebido | Administrador, Contabilista | Director adjunto | 9000 | 0 |  |  | 0 | 9000 | GAVI |  | Anua
| 18 | Apoio Institucional da região de Oio | recibos de pagamento, relatorio, fotografias | Materiais do escritorio disponivel | Numeros de meses com apoio institucional recebido | Administrador | Director adjunto | 0 | 30000 |  |  | 0 | 30000 | GAVI
| 19 | Apoio Institucional da região de Cacheu | recibos de pagamento, relatiro, fotografias | Materiais do escritorio disponivel | Numeros de meses com apoio institucional recebido | Administrador | Director adjunto | 0 | 30000 |  |  | 0 | 30000 | GAVI
| 20 | Apoio Institucional do SAB | Recibos de pagamento, relatorio, fotografias | Materiais do escritorio disponivel | % de meses com apoio institucional | Administrador | Director adjunto | 0 | 15000 |  |  | 0 | 15000 | GAVI
| 21 | Garantir os custos mensais de subsidio dos Contabilistas | Recibo de pagamento de subsidio, relatorio | 12 meses com subsidios pagos | % dos contabilistas pagos | Administrador | DSIVE, Administrador SIVE | 8400 | 0 |  |  | 0 | 8400 | GAVI | SIM | mensal
| 22 | Seguimento contabilistico | Recibo de pagamento de subsidio, relatorio | 4 Visitas dos contabilistas as 11 DRS, com subsidio de supervisao | # de visitas realizadas, # de contabilistas que receberam subsidio de supervisao | Administrador | DSIVE, Administrador SIVE | 6067 | 0 |  |  | 0 | 6067 | GAVI |  | trimestral
| 23 | Garantir a conexão à Internet no nível dos escritórios da DGASS.DGSMI/DGPPS | Recibo de pagamento de conexao a internet | 6 meses com internet | # de meses com internet para DGASS/DGSMI/DGPPS | Administrador | DSIVE, Administrador SIVE | 2500 | 0 |  |  | 0 | 2500 | GAVI | SIM | anual
| 24 | Garantir os gastos mensais de conexão à Internet para as 11 regiões | Recibo de pagamento de conexao a internet | 12 meses com internet nas DRSs | % de meses com conexao a internet nas DRSs | Administrador | DSIVE, Administração | 13750 | 0 |  |  | 0 | 13750 | GAVI | SIM | mensal
| 25 | Aquisição de 8 impressoras | Recibo de pagamento,contrato | 8 impressoras disponiveis | # de impressora disponivel | Administrador | Contabilista, Diretor (a) Adjunto (a) | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | GAVI | SIM | anual
| 26 | Aquisição de 24 computadores | Recibo de pagamento, contrato do fornecedor | 24 computadores disponivel | #de computadores disponivel | Administrador | Contabilista, Diretor (a) Adjunto (a) | 18979 | 18000 |  |  | 0 | 36979 | GAVI | SIM | anual
| 27 | Aquisição de 16 Ar Condicionado para Escritorio do PAV | Recibo de pagamento,contrato do fornecedor | 16 Ar condicionados disponiveis | Numero de Ar condicionados disponivel | Administrador | Contabilista, Diretor (a) Adjunto (a) | 7000 | 5000 |  |  | 0 | 12000 | GAVI | SIM | anual
| 28 | Aquisição de projetor de imagem | Recibo de pagamento,contrato do fornecedor | Projetores de imagens disponiveis | # de projetores disponivel | Administrador | Contabilista, Diretor (a) Adjunto (a) | 3000 | 0 |  |  | 0 | 3000 | GAVI | SIM | anual
| 29 | Manutencão do Escritório do PAV | Recibo de pagamento, contrato do fornecedor, fotografias | Escritoriro reparado | Escritorio do PAV reparado | Administrador | Contabilista, Diretor (a) Adjunto (a), logistica | 0 | 72762 |  |  | 0 | 72762 | GAVI | SIM | anual
| 30 | Assegurar subcidio tecnicos DSIVE | Folha de pagamento | % de tecnicos com subcidios pagos | # de tecnicos pagos | Administrador | Contabilista, Diretor (a) Adjunto (a), logistica |  |  |  |  | 62014 | 62014
|  | Subtotal | [5 empty] | 156791 | 179145.8608 | 0 | 0 | 62014 | 397950.8608
|  | Area Tematica 3 Logistica | [5 empty] | 2025 HSS2 | CDS3 2024 |  |  | Outros | TOTAL
3 | 31 | Organizar rondas de manutencia preventiva de CdF a cada seis meses em DRS e Unidades de Saúde . | Relatorios, lista de presenca, fotografia, recibo pagamento, ordem de missao | 2 rondas de manutencao efetuados | Numero de CdF reparados | Reponsavel logistica | Monitoria e Avaliaçao | 31000 | 0 |  |  | 0 | 31000 | GAVI | SIM | trimestral
| 32 | Manutencao preventiva de equipamentos e inventarios de CdF | Relatorios, lista presenca, fotografia, recibo de pagamento, ordem de missao de servico | 2 planos de manutencao avaliado e executado | # de manutencao de equipamentos e inventarios de cdf | Reponsavel logistica | monitoria e Avaliaçao | 0 | 40579.44 |  |  | 0 | 40579.44
| 33 | Garantir o transporte de vacinas do nível regioes para as areas sanitarias | Guia de entrega/SMT, livro gestão stock, Livro visita, Relatório, Fotografias, recibo pamento, ordem de missao | 117 AS com Vacinas e insumos disponiveis | % das areas sanitaria com disponibilidade de vacinas e insumos | Logistico regional (PF PAV regional) | diretor adjunto regional | 60612 | 0 |  |  | 0 | 60612 | GAVI | SIM | Mensal
| 34 | Coletar e incinerar resíduos da vacinação de rotina | Fotografias, relatorios, recibos de pagamento | 11 DRS com residuos incinerados | # de DRS sem residuos por incinerar | Logistico | Vacinacao sistematica | 10000 | 0 |  |  | 0 | 10000 | GAVI | SIM | trimestral
| 35 | Consertar e fazer manutenção dos incineradores (central, CECOME, Bula e Bafata) por um ano e combustivel por 6 meses. | Fotografias, relatorios, recibos de pagamento | 4 incineradores operacionais | # de incineradores operacionais | Logistico | [5 empty] | 140000 | 140000 | UNICEF/GAVI
| 36 | Instalar 64 sistemas de monitorameno remoto de temperatura nas 11 regioes sanitarias. | Relatorio, fotografias, recibos de pagamento contrato | Sistema de monitoramento remote instalado | # de camaras com sistema remoto instalado | Logistico | Administrador | 0 | 39968 |  |  | 0 | 39968 | GAVI | SIM | trimestral
| 37 | Distribuir vacinas e consumíveis de nível central para depósitos regionais | Guia entrega/SMT, livro gestão stock, Livro visita, Relatório, Fotografias, recibos pamento, ordem de missao | Vacinas e insumos disponiveis nos 11 depositos regionais. | # das regioes sanitaria com disponibilidade de vacinas e insumos | Responsável de repartiçao logistica | Responsável Distribuição e Adjunto logistica | 50627 | 0 |  |  | 0 | 50627 | GAVI | SIM | trimestral
| 38 | Garantir a operação e manutenção de materiais rolantes | Contrato do fornecedor, recibos de pagamento | 5 viaturas operacionais | # de viaturas operacionais | Responsável logistico | Administrador/Contabilista | 8439 | 0 |  |  | 25683 | 34122 | GAVI | SIM | trimestral
| 39 | Garantir a operação e manutenção de 3 geradores | Contrato do fornecedor, recibos de pagamento | 3 Geradores operacionais | # de geradores operacionais | Responsável logistico | Administrador/ Contabilista | 20088 | 0 |  |  | 10044 | 30132 | GAVI | SIM | trimestral
| 40 | Estabelecer um contrato com um Privado para garantir a manutenção preventiva e curativa da câmara fria a nível nacional | Contrato do fornecedor, recibos de pagamento, fotografia | Cartografia feita em 2 camaras de frio. | Contrato estabelicido | Reponsavel logistico | Administrador/ Contabilista | 3000 | 0 |  |  | 0 | 3000 | GAVI | SIM | trimestral
| 41 | Adquirir 750 indicadores de congelamento para o transporte de vacinas | Contrato do fornecidor, Guia de entrega, Fotografia | Distribuido para NC , 11 Depositos Regional e 117 AS | % de utilização durante aprovicionamento das vacinas | Responsável Logístico | Administrador/ Contabilista | 3513 | 0 |  |  | 0 | 3513 | GAVI | SIM | trimestral
| 42 | Comprar e instalar extintores de incêndio para os depósitos de nível central e regional | Contrato, Guia entrega, Fotografia, recibo pagamento | 26 Extintores disponivel e instalados | # numero de depositos com instintores instalados | Responsável Logístico | Administrador/ Contabilista | 7270 | 0 |  |  | 0 | 7270 | GAVI | SIM | trimestral
| 43 | Realizar a avaliação e elaborar o plano de melhoria GEV 2025 | Lista de presença, Fotografia, Relatória de Atividade | Plano de melhoria implementado a todos os níveis | % de implementação de atividade de melhoria | Responsável Logístico | Vacinacao sistematica e Supervicao e Formacao Continua |  | 0 | 39788 |  | 0 | 39788 | UNICEF
| 44 | Implementar o plano de melhoria GEV 2025 | Lista de presença, Fotografia, Relatória de Atividade | Plano de melhoria implementado a todos os níveis | % de implementação de atividade de melhoria | Responsável Logístico | Vacinacao sistematica e Supervicao e Formacao Continua | 16163 | 0 |  | 50000 | 100000 | 166163
| 45 | Garantir a compra de peças de sobsalientes para o motor de popa | Contrato, Guia entrega, Fotografia, recibo pagamento | Pecas disponiveis | Bote funcional | Responsável Logístico | Administrador/ Contabilista | 10000 | 0 |  |  | 0 | 10000 | GAVI | SIM | trimestral
| 46 | Formar 5 técnicos de manutenção de CDF em Ouidah | Relatorios, certificado de formaçao, recibo de pagamento | 5 tecnicos formados | # dos tecnicos formados, | Responsável Logístico | Resp. deSpervisao e Formaçao Continua | 25000 | 0 |  |  | 0 | 25000 | GAVI
| 47 | Integrar ferramentas de gerenciamento de CDF e distribua | Relatorios e fotografias | 1 ferramentasde gerenciamento de CDF integrado e distribuido | % ES que dispoem de ferramentas de gerenciamento | Responsável Logístico | Administraçao | 4500 | 0 |  |  | 0 | 4500 | GAVI | SIM | trimestral
| 48 | Compra de ferramentas para tecnicos de CDF | Fatura/Recibo, Guia entrega, Fotografia, Contrato | Ferramentas disponiveis | # de ferramentas disponiveis | Responsável Logístico | Administração | 75000 | 0 |  |  | 0 | 75000
| 49 | Produção de cartões de vacinas | Fatura/Recibo, Guia de entrega, Fotografia, contrato do fornecedor | Cartões de vacinas produzidas e disponiveis em todas as estruturas sanitarias | % das estruturas com cartoes de vacinas disponiveis | Responsável Logístico | Administração | 52111 | 0 |  |  | 0 | 52111
| 50 | Aquisição de 5 ( Cinco) viaturas para UGCP e PAV. | Fatura/Recibo, Guia de entrega, Fotografia, contrato do fornecedor | UGCP e PAV com viaturas | # de viaturas disponibilizadas | UNICEF | UGCP | 0 | 184045 |  |  | 0 | 184045
| 51 | Mobilizar recursos para a construcao de um deposito de cadeia de frio e consumiveis | Atividades de advocacia, propostas e desenho da construcao. |  |  | DGASS/DPAV | UNICEF |  |  |  |  | 688239 | 688239
| 52 | Subtotal | [5 empty] | 377323 | 264592.44 | 39788 | 50000 | 963966 | 1695669.44 | GAVI | SIM | trimestral
|  |  | Area Tematica 4 Supervisão Formativa e Formação Contínua |  |  |  |  | 2025 HSS2 | CDS3 2024 |  |  | Outros | TOTAL | GAVI | SIM | trimestral
4 | 53 | Realizar supervisão formativa central, semestral nas 11 DRS | Lista de presença, relatorio, recibos pagamento, orden missao, fotografias | 2 supervisões realizadas nas 11 DRS | # das supervisões realizadas nas regiões sanitarias | Supervisao | Monitoria e Avaliaçao e Vacinaçao sistemetica | 60000 | - |  |  | 0 | 60000 | GAVI | SIM | semestral
| 54 | Realizar supervisão de apoio trimestral em 117 áreas sanitárias (11 regiões sanitárias) | Lista de presença, relatorio, recibos pagamento, orden missao, fotografias | 4 supervisões realizadas de DRS para 117 areas sanitarias | % das estruturas sanitarias supervisionadas | Supervisao e formacao | Monitoria e Avaliaçao e Vacinaçao sistemetica | 60000 | 58652 |  |  | 0 | 118652 | GAVI | SIM | trimestral
| 55 | Formacao para avaliação e monitoria do Programa (AMP) | Lista de presença, relatorio, recibos pagamento, orden missao, fotografias | Formacao realizada | % de tecnicos formados | Resp. Supervisão e Formacao continua, Director adjunto | Monitoria e Avaliaçao e Vacinaçao sistemetica | 0 | 101000 |  |  | 0 | 101000 |  |  | Anual
|  | Subtotal | [5 empty] | 120000 | 159652 |  |  | 0 | 279652
5 |  | Area Tematica 5 Planificação e Gestão de dados | [5 empty] | 2025 HSS2 | CDS3 2024 |  |  | Outros | TOTAL
| 56 | DHSI2: suporte à configuração de servidores no país e montagem de sistema eletrônico de rastreamento de vacinados | Termo do contrato, recibo de pamento | Servidor disponivel no pais | % de tecnicos formados em DHIS2 | Monitoria Avaliação | Resp. Supervisão e formação continua | 0 | 100000 |  |  | 0 | 100000 | GAVI | 100000
| 57 | Avaliacão de qualidade de dados e elaboracao do plano de melhoria e implementacao partir do nível regional para nível central | Lista de presença,relatorio de formação, recibos de pagamento, fotografias | 11 DRS com avaliacao de dados e plano | % de DRS avaliadas e com plano | Monitoria Avaliação | Resp. Supervisão e formação continua | 55000 | 0 |  |  | 0 | 55000 | GAVI | Sim | Trimestral
| 58 | Supervisão de controlo de qualidade de dados do nivel central para o nivel regional | Lista de presença, ordem de missão, relatorio, recibos de pagamento, fotografias | 11 DRS com avaliacao de dados e plano | % de DRS avaliadas e com plano | Monitoria Avaliação | Resp. Supervisão e formação continua | 25777 | 48588 |  |  | 0 | 74365 | GAVI | Sim | Trimestral
| 59 | Organizar atelie de capacitação com DRS e ponto focais de PAV em microplanificação das atividades operacional em DHIS2 e rastreador | Lista de presença, relatorio, recibos de pagamento, fotografias | 30 Tecnicos capacitados | % de tecnicos capacitados | Monitoria Avaliação | Resp. Supervisão e formação continua | 0 | 15911 |  |  | 0 | 15911 | GAVI | Sim | Anual
| 60 | Formaçao sobre analise de dados de vacinaçao no aplicativo kobocollet NC e licença | Lista de presença, relatorio, recibos de pagamento, fotografias | 25 Tecnicos capacitados | % de tecnicos capacitados | Monitoria Avaliação | Resp. Supervisão e formação continua | 0 | 0 |  |  | 15912 | 15912 |  |  |  | Á Procurar
| 61 | Formaçao da equipa do SIVE, CTV, NITAG, DRS, Pontos Focais e SIS no aplicativo kobocollet para analise e interpretação dos dados | Lista de presença, relatorio, recibos de pagamento, fotografias | 82 Tecnicos capacitados | % de tecnicos capacitados | Monitoria Avaliação | Resp. Supervisão e formação continua | 0 | 0 |  |  | 15913 | 15913 |  |  |  | Á Procurar
| 62 | Formação em cascata dos 366 técnicos de saúde( equipa do SIVE, CTV, NITAG, DRS, Pontos Focais, SIS e Téc. E. Sanitárias) no registo eletronico de vacinação | Lista de presença, relatorio, recibos de pagamento, fotografias | 366 Tecnicos capacitados | % de tecnicos capacitados | Monitoria Avaliação | Resp. Supervisão e formação continua | 0 | 0 |  |  | 35336 | 35336 |  |  |  | Á Procurar
| 63 | Implementação de introdução dos dados individual de vacina de rotina no sistema DHIS2 | Relatorios, recibos de pagamento, fotografias | 142 estruturas sanitarias com dados individuais de vacinas introduzidos no DHIS2 | % de estruturas que introduzem os dados de vacinação no DHIS2 | Monitoria Avaliação | Resp. Supervisão e formação continua | 0 | 0 |  |  | 15914 | 15914 |  |  |  | Á Procurar
|  | Integracao da Imunizacao na Plataforma Nacional (NIA) do sistema nacional de saude | Dados da imunizacao disponivel na plataforma NIA | Plataforma funcional com dados disponiveis, gestores dos dados do nivel centrale a Direcao da SIVE formados | Dados de qualidade na plataforma e tenicos formados | Res. De gestao de dados da SIVE | Tec. Da ZENYSIS |  |  |  |  | 250000 | 250000 |  |  |  | Á Procurar
[8 empty] | 80777 | 164499 | 0 | 0 | 333075 | 578351
Area Tematica 6 Vigilância | [7 empty] | 2025 HSS2 | CDS3 2024 |  |  | Outros | TOTAL
6 | 64 | Actualizar lista de PF Vigilância Epidemiológica de níveis Central, DRS, AS, comunidade (curandeiro, ASC) | Ordem de missão, recibo de pagamento, ficha de identificação relatorio | Atualizada lista de 11 PFV do NC 14 DRS, 117 AS, 520 ASC, TDRs definidos | lista atualizada disponivel | Resp.de Vigilancia epidemiologica | Diretor Adjunto do SIVE | 826 | 0 |  |  | 0 | 826 | GAVI | Sim | Anual
| 65 | Fazer revisão e reprodução dos protocolos de vigilância das DEV (com definição de casos, procedimentos de notificação, investigação, colheita e envio de amostras), e respetivas cartazes elucidativas | Contrato do fornecedor, recibo de pagamento | Protocolos e cartazes elucidativas revistas e reproduzidas | # de estruturas com protocolos e cartazes disponiveis | Resp.de Vigilancia epidemiologica | Diretor Adjunto do SIVE | 1322 | 0 |  |  | 0 | 1322 | GAVI | Sim | Anual
| 66 | Monitoramento da segurança das vacinas, gestão de eventos adversos pós-imunização (EAPV) e segurança das injeções (Trimestral) | Ordem de missão, recibo de pagamento, relatorio | Monitoramento efetuado | % das estruturas monitorizadas efeitos adversos apos imunização | Resp.de Vigilancia epidemiologica | Monitoria avaliação | 0 | 66646 |  |  | 0 | 66646 | GAVI | Sim | Anual
|  | Subtotal | [5 empty] | 2148 | 66646 |  |  | 0 | 68794
7 |  | Área Temática 7 Comunicação | [5 empty] | 2025 HSS2 | CDS3 2024 |  |  | Outros | TOTAL
| 67 | Desenvolver advocacia alto nível institucional (Parlamento, Governo) para fazer da vacinação uma das prioridades nacionais | Recibo de pagamento, fotografias, relatorio | 2 reuniões de advocacia com os lideres parlamentares | # de reuniões desenvolvidas | Diretor (a) do SIVE | Responsável comunicação | 6000 | 0 |  |  | 0 | 6000 | GAVI | Sim | semestral
| 68 | Realizar um estudo sobre a abordagem de genero integrada a imunização e saúde comunitária para informar advocacia. | Recibo de pagamento, fotografias, relatorio | Estudo disponivel |  | Responsável comunicação | Diretor Adjunto do SIVE |  |  |  | 60000 |  | 60000 | UNICEF
| 69 | Realizar um estudo sobre comportamentos entorno da vacinação pos-COVID19 para informar estratégias de comunicação para imunização de rotina e campanhas. | Recibo de pagamento, fotografias, relatorio | Estudo disponivel |  | Responsável comunicação | Diretor Adjunto do SIVE |  |  |  | 36000 |  | 36000 | UNICEF |  | `
| 70 | Organizar sessões de liderança para celebridades (embaixadores da boa vontade, 1ª dama, atletas, artistas, celebridades, pregadores, etc. para que se comprometam a promover a vacinação) | Recibo de pagamento, fotografias, relatorio | 4sessoes de lideranca para celebridades realizados | # de sessoes de liderança para celebridades realizadas | Diretor do SIVE | Responsável comunicação | 10000 | 0 |  |  | 0 | 10000 | GAVI | Sim | trimestral
| 71 | Organizar reuniões de coordenação do Subcomitê de Mobilização Social para Imunização com estratégias de comunicação adotadas. | Recibo de pagamento, fotografias, relatorio, lista de presenca | 12 reuniões mensais de coordenacao do subcomite realizado | # de reuniões de coordenacao do subcomite realizado com pelo menos 51% dos membros | Responsável comunicação | Diretor Adjunto do SIVE | 11000 | 0 |  |  | 0 | 11000 | GAVI | Sim | mensal
| 72 | Realizar fóruns comunitários semestrais com autoridades locais, mulheres e jovens para discutir os resultados das Areas sanitarias | Recibo de pagamento, fotografias, relatorio | 2 fóruns comunitários com representantes de autoridades, mulheres e jovens | # de fóruns comunitários realizados com representantes de autoridades, mulheres e jovens | Responsável comunicação | Diretor Adjunto do SIVE | 12000 | 0 |  |  |  | 12000 | GAVI | Sim | semestral
|  | Subtotal | [5 empty] | 39000 | 0 | 0 | 96000 | 0 | 135000
|  | Área Temática 8 Atividades de vacinação sistemática | [5 empty] | 2025 HSS2 | CDS3 2024 |  |  | Outros | TOTAL
8 | 73 | Apoiar a organização das sessões de vacinação através das estratégias avançadas | Fotografias, recibos de pagamento, Relatorio | Sessões de estrategias avançadas realizadas | % de sessões de estratégias avançadas realizadas % de criancs alcanzadas | Resp. de vacinação sistematica | Ponto focal PAV, Diretor regional adjunto, RAS | 31251 | 0 |  |  | 0 | 31251 | GAVI | Sim | mensal
| 74 | Apoiar a organização de sessões de vacinação através de estratégias móveis | Fotografias, recibos de pagamento, Relatorio | Sessões de estrategias movel realizadas | % de sessões de estratégias movel realizadas | Resp. de vacinação sistematica | Ponto focal PAV, Diretor regional adjunto, RAS | 18750 | 0 |  |  | 0 | 18750 | GAVI | Sim | mensal
| 75 | Organizar 2 Semanas de Aceleração da Vacina usando todos os antígenos do PAV em regioes prioritarias (com baixa cobertura). | Fotografias, recibos de pagamento, Relatorio | 2 Semana de Aceleração IR organizadas | % dos alvos alcanzados em todos antígenos do PAV | Resp. de vacinação sistematica | Diretor Adjunto, M&A, Supervisão formativa | 120000 | 0 |  |  | 0 | 120000 | GAVI | Sim | Semestral
| 76 | Organizar dois "Big Catch-Up", semana de recuperação | Fotografias, recibos de pagamento, Relatorio | Organizar 2 Semanas de recuperação das crianças na IR | % alvos alcançados em todos antígenos do PAV | Resp. de vacinação sistematica | Diretor Adjunto, M&A, Supervisão formativa | 0 | 297476 |  |  | 0 | 297476 | GAVI | Sim | Semestral
| 77 | Implementação da estratégia urbana para 03 (três) regiões (SAB, Oio, Cacheu) | Fotografias, recibos de pagamento, Relatorio | Sessões de estrategias para três regiões (SAB, Oio, Cacheu) realizada | % de sessões de estratégias hurbanas realizadas | Solina Centre fotr International Devlopment and Research | Resp. vacinação sistemacica, Monitoria avaliação, Supervisão formativa | 200000 | 0 |  |  | 0 | 200000 | GAVI | Sim | Mensal
| 78 | Implementação da estratégia urbana para 06 (seis) regiões (Bafata, Farim, Biombo, Quinara, Tombali e Gabu) | Fotografias, recibos de pagamento, Relatorio |  | % de sessões de estratégias hurbanas realizadas | UNICEF | Resp. vacinação sistemacica, Monitoria avaliação, Supervisão formativa |  |  | 301107 |  |  | 301107 | UNICEF
| 79 | Introducao de VASR | Fotografias, recibos de pagamento, Relatorio |  |  | PAV |  |  | 0 |  |  | 100000 | 100000 | GAVI |  | Anual
| 80 | Campanha de Vacinação contra Febre Amarela | Fotografias, recibos de pagamento, Relatorio | [5 empty] | 0 |  |  | 4126896.1 | 4126896.1 | GAVI |  | Anual
| 81 | Introducao da Vacina RTSs (Vacina contra Paludismo) | Fotografias, recibos de pagamento, Relatorio | [5 empty] | 0 |  |  | 200000 | 200000 | GAVI |  | Anual
| 82 | Elaboração de um plano do HPV | Fotografias, recibos de pagamento, Relatorio
|  | Subtotal | [5 empty] | 370001 | 297476 | 301107 | 0 | 4426896.1 | 5395480.1
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 1365593 | 1261466.3008 | 340895 | 146000 | 5802451.1 | 8916405.4008
|  | Eng. Pedro Tipote |  |  | Sra. Neusa Barbosa Mendes Samy
|  | Ministro da Saúde Pública |  |  | Diretora SIVE
| GAP | [11 empty] | 551589
Plano de Trabalho Anual 2025
Serviço de Imunização e Vigilância Epidemiológica (SIVE)
Note on M8: Lenovo: Atividade sem cobertura orçamental.
Note on M23: Lenovo: Atividade sem cobertura orçamental.
Note on I26: Lenovo: Foi programado o valor de 29911 USD so para ultimo semestre de 2024 e será implementada asatividade do PTA para todo ano de 2025
Note on C37: Lenovo: 4 ar condicionados no HSS2 12 em CDS3
Note on M40: Neusa Barbosa Samy: Proviniente de ENV
Note on M42: Lenovo: Atividade sem cobertura orçamental.
Note on J44: Lenovo: Foi prefinanciado 8631 doláres para manutenção de CdF nas 7 regiões sanitarias.
Note on J48: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Deve se confirmar disponibilidade de fundos do CDS3 para esta actividade que foi corrigida.
Note on M50: Lenovo: Este valor é a necessidade para tres trimestres.
Note on M51: Lenovo: Custo necessário para manutenção do terceiro grupo gerador
Note on L56: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Para apoiar inicio da implementacao do plano de melhoria GEV
Note on M56: Lenovo: Não foi reprogramado
Note on M65: Lenovo: Atividade sem cobertura orçamental.
Note on M75: Lenovo: Sem financiamento
Note on E76: Lenovo: DSIVE=22, NITAG =2; CTV=3, P.F. Reg.=11, SIS e ADJUNTOS=22, DIRETOR REGIONAL e ADJUNTO=22.
Note on M76: Lenovo: Sem financiamento
Note on E77: Lenovo: DSIVE=22, NITAG =2; CTV=3, P.F. Reg.=11, SIS e ADJUNTOS=22, DIRETOR REGIONAL e ADJUNTO=22, Tec.E.Sanitárias=284
Note on M78: Lenovo: Sem financiamento
Note on M81: Lenovo: Atividade sem cobertura orçamental.
Note on M86: Lenovo: Atividade sem cobertura orçamental.
Note on C87: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Temas para advocacia a considerar: mobilizar populacao para os beneficios da vacinacao, garantir financimento regular para a compra de vacinas e orcamentacao do programa de vacinacao de rotina e temas de genero e imunizacao.
Note on M94: Lenovo: Atividade sem cobertura orçamental.
Note on C99: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Incluir Bafata, Farim, Biombo, Quinara, Tombali e Gabu
Note on C100: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Incluir Bafata, Farim, Biombo, Quinara, Tombali e Gabu
Note on M102: Lenovo: Compra de vacinas, insumos e custos operacionais
Note on N102: Lenovo: Compra de vacinas, insumos e custos operacionais
Note on C104: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Deve se orcamentar esta actividade.

## Sheet1 (hidden)
Subsidio para voluntários no nível ASC
Equipes de supervisao de ASC e Combustível de motocicleta
Pagamento de subsidio para ONGs para promover a participação comunitária que não sejam actividades de ACS durante a IR
Organizar Sessões de Teatro Comunitário para conscientizar líderes comunitários, mães, sobre os benefícios das vacinas, especialmente em cerimônias e mercados para atingir crianças por OSCs
Criar grupos mistos e multiministeriais para os nómadas (educação, saúde e pecuária, humanitário) e organizar reuniões trimestrais de coordenação com estes serviços para vacinação das populações nómadas e dispersas
Atualizar, produzir e divulgar kits de comunicação para vacinação, adequando as comunicações às dinâmicas locais de gênero, idiomas e culturas,
Trabalhar em parceria com ONGs/OSCs para identificar crianças ZD, incluindo compreender e superar as barreiras subjacentes, fornecendo informações a um ponto focal que apoie a identificação.
Envolver enfermeiras parteiras na imunização para lidar com possíveis questões relacionadas a gênero.
Desenvolver uma estratégia para superar os obstáculos relacionados ao gênero na imunização
Organizar duas mesas redondas de advocacia com as principais partes interessadas e tomadores de decisão para garantir o compromisso social e político com a imunização equitativa em todos os níveis
Desenvolver advocacia ao mais alto nível institucional (Parlamento, GOV) para fazer da vacinação de rotina uma das prioridades nacionais
Realizar 2 sessões de advocacia com líderes políticos, comunitários e religiosos
Organizar sessões de liderança para celebridades (embaixadores da boa vontade, 1ª dama, atletas, artistas, celebridades, pregadores, etc. para que se comprometam a promover a vacinação)
Organizar reuniões de coordenação do Subcomitê de Mobilização Social para Imunização com estratégias de comunicação eficazes adotadas.
Realizar fóruns comunitários semestrais com representantes de autoridades, mulheres e jovens para discutir os resultados de cada SC e constrangimentos

## Financial Report (hidden)
Objectivos | # HSS2 | Descrição da actividade | Orçamento total 5 anos (USD) | Despesas | Saldo US$
amia | 1 | Organizar formação para equipa central do SIVE e DRS sobre gestão de programas - liderança, governança, coordenação, processo de planificação baseada em resultados - padrões de processo orçamentário a nível central, regional e AS | 3895
| 2 | Apoiar a reativação e funcionamento do CCSS nas 11 regiões sanitárias | 20379
| 3 | Realizar supervisão formativa central: 1 vez por semestre nas 4 regiões da categoria 1 e 2 1 vez por trimestre nas 7 regiões das categorias 3 | 49602
| 4 | Realizar supervisão formativa trimestral em 11 regiões sanitária para as áreas sanitárias | 37200
| 5 | Apoiar a elaboração de planos operacionais e orçamentos anuais em todas as 11 regiões sanitárias | 12118
| 6 | Apoiar a revisão/elaboração de currículos de formação para profissionais de saúde | 523
| 7 | Dotar o SIVE com equipamentos de informática, projeção e conexão à internet | 4655
| 8 | Fornecer apoio institucional ao SIVE/DGASS/DGSMI | 30323.41
| 9 | Participação em reuniões internacionais de vacinação, 2 pessoas por reunião, 4 vezes por ano | 9510
| 10 | Formar 2 Profissionais de Saúde em Epidemiologia e Gestão de Dados em Burkina Faso (curso de 2 anos) | 0
| 11 | Recrutar e garantir o salário de 3 pessoas em apoio ao DGASS e o secretario/a administrativo do CCIA | 13725
| 12 | Formar pessoal, incluindo Contabilistas (Central + regional) no Manual de Procedimentos de Gestão + HACT e no Software de Gestão / Contabilidade | 20000
| 13 | Garantir os custos mensais de subsidio dos Contabilistas | 12810
| 14 | Garantir missões de acompanhamento para os contabilistas + verificações dos conhecimientos a cada 3 meses | 19513
| 15 | Fornecer equipamentos de suporte ao DGASS, DGSMI com equipamentos de TI | 6891
| 16 | Garantir a conexão à Internet no nível dos escritórios da DGASS e DGSMI | 1524
| 17 | Fortalecer as capacidades da equipa do SIVE. Apresentação do manual de macroprocessos | 20130
| 18 | Medidas adicionais para gerir o fundo RSS GAV. Contratar pessoal | 138720
| 19 | Auditoria Externa | 0
Objetivo 2 - Aumentar a cobertura vacinal de crianças vacinadas, em VAR de 77,1% em 2017 para pelo menos 95% e em Penta 3 de 77,9% para pelo menos 95% em 2022, de forma equitativa nas 8 regiões de saúde | 20 | Formação de profissionais de saúde em procedimentos de vacinação (curso de MLM estendido a PCIMNE, PF, SONU, Nutrit, PFE, SRAJ, ACE / ACC, tendo em consideração as necessidades de capacitação dos provedores | 19333.22
| 21 | Realizar formação de membros do DRS sobre procedimentos de imunização (MLM, tendo em consideração as necessidades de capacitação dos prestadores | 28158
| 22 | Organizar formação para técnicos de saúde a nível de Centro de Saúde sobre MLM, normas e procedimentos de vacinação (prática de vacinação), tendo em consideração as necessidades de capacitação dos prestadores | 66820
| 23 | Apoiar a organização das sessões de vacinação através das estratégias avançadas uma vez por eixo e por mês | 58143
| 24 | Apoiar a organização de sessões de vacinação através de estratégias móveis uma vez por eixo e por mês DRS Categoria 1 e 2 | 51416
| 25 | Apoiar a elaboração de microplanos operacionais anuais para Atividade de Vacinação Suplementar em todas as 11 regiões sanitárias | 0
| 26 | Organizar 2 Semana de Aceleração da Vacina usando todos os antígenos do SIVE: BCG, VPO, PENTA, VAS, VAA. Rotavirus, PCV13, Td, VPI, ASTRAZENECA, SINOPHARM e JANSSEN | 8518
| 27 | Formar DRS, DAF e RASs na abordagem de financiamento baseada em resultados (FBR) nas 4 regiões de categoria 1 | 10410
| 28 | Implementação da abordagem FBR nas 4 regiões da categoria 1 como parte da melhoria dos indicadores de SIVE | 48800
| 29 | Garantir missões de monitoramento e avaliação trimestrais para a implementação da abordagem FBR | 8821
| 30 | Fornecer motorizadas para atividades de estratégia avançada às 23 Areas Sanitarias das DRS de categoria 1 e 2 | 34500
| 31 | Fornecer 2 kits/região sanitária de peças sobsalientes para motorizadas a todas as DRS | 3982
| 32 | Fundos a serem reprogramados nos últimos 3 anos | 0
Objectivo 3 - Até o final de 2022, aumentar a pontuação para a gestão eficaz da vacina em todos os níveis de 57,3% em 2014 para 80% | 33 | Fortalecer as capacidades dos técnicos de saúde em GEV | 11722
| 34 | Formar trabalhadores de saúde em PON ao nível central e regional | 17626
| 35 | Distribuir vacinas e consumíveis de nível central para depósitos regionais | 22410
| 36 | Distribuir vacinas e consumíveis da Região para o AS | 35026
| 37 | Garantir a compra de kits de peças sobsalientes para equipamentos da cadeia de frio | 6354
| 38 | Fornecer ao Ministério da Saúde 3 veículos 4x4 para supervisão | 84000
| 39 | Fornecer ao Ministério da Saúde um bote para a execução das atividades na zona insular | 75000
| 40 | Garantir a operação e manutenção do material rolante | 25474
| 41 | Contribuir com 20% do cofinanciamento para CCEOP | 0
| 42 | Formar 5 técnicos de manutenção de CDF em Ouidah | 0
| 43 | Adquirir um grupo elétrico de 100 KVA com inversor automático para garantir eletricidade contínua no nível central | 15000
| 44 | Garantir a operação, manutenção de 2 geradores e construção da casa de gerador para novos grupoe electrogenicos | 17949
| 45 | Reproduzir os guias e fichas técnicas PON e plano de contingência para todas as estruturas sanitárias | 13392
| 46 | Apoiar para a elaboração de um guia para a gestão de resíduos com bio-seguridade | 14073
| 47 | Adquirir 750 indicadores de congelamento para o transporte de vacinas | 2500
| 48 | Comprar e instalar extintores de incêndio para os depósitos de nível central e regional | 7826
| 49 | Organizar missões de manutenção preventiva a cada 6 meses em DRS e estruturas sanitárias | 5002
| 50 | Fornecer câmaras frigoríficas com 5 jaquetas frias | 3250
| 51 | Descartar os dispositivos a serem destruídos | 2712
| 52 | Estabelecer um contrato com um Privado para garantir a manutenção preventiva e curativa da câmara fria a nível nacional | 1735
| 53 | Adquirir ferramentas de manutenção para técnicos de manutenção | #REF!
| 54 | Integrar ferramentas de gestão de CDF e distribuir | 10777
| 55 | Garantir a compra de peças de sobsalientes para o motor de popa | 10000
| 56 | Implementar o Plano de Melhoria GEV 2019 | 16163
| 57 | Comprar caixas isotermicas específicas para 10 equipas móveis | 30000
| 58 | Comprar 20 caixas isotermicas para o fornecimento de DRS / CS | 22000
| 59 | Fornecer as DRS da OIO e Farim 2 veículos 4x4 para estratégia móvel e atividades de supervisão | 46000
| 60 | Fornecer ao Ministério da Saúde Pública/SIVE um caminhão para abastecer vacinas e insumos nas DRS | 60000
Objetivo 4 - Até 2022, 90% das mães e cuidadores de crianças menores de um ano de idade, incluindo populações especiais, sabem a importância da imunização e comparecem aos serviços de imunização | 61 | Desenvolver advocacia ao mais alto nível institucional (Parlamento, GOV) para fazer da vacinação de rotina uma das prioridades nacionais | 1043
| 62 | Realizar 2 sessões de advocacia com líderes políticos, comunitários e religiosos | 300
| 63 | Capacitar profissionais de saúde e parceiros de implementação em inquerito vacinacao (ONGs, mídia, curandeiros, CBOs, CHWs, mães a serem vacinadas) | 41555
| 64 | Formar 5 plataformas comunitárias por região cada ano na mobilização em favor da vacinação, com 2 membros por plataforma | 20251
| 65 | Produzir e atualizar meios de comunicação para vacinação (mensagens, folhetos, cartazes, banners, álbuns em série, DVDs, calendário nacional de imunização, boletim do SIVE, outdoors, etc. | 9481
| 66 | Formar os pontos Focais de Comunicação nas 11 DRS | 4627
| 67 | Formar 91 jornalistas e animadores de rádio (2p x 33r) (comunitário, privado e público) | 7098
| 68 | Produzir anúncios de rádio em 10 línguas nacionais (crioulo, balanta, bijagós, fula, felupe, manjaco, mandinga, mancanha, nalu, pepel) | 1370
| 69 | Estabelecer contrato com 23 estações de rádio rurais, 5 estações de rádio privadas e 1 estação de rádio nacional para a divulgação de mensagens a favor da vacinação de rotina | 13268
| 70 | Produzir anúncios de TV em 10 línguas nacionais (crioulo, balanta, bijagós, fula, felupe, manjaco, mandinga, mancanha, nalu, pepel) | 1200
| 71 | Estabelecer contrato com a TV nacional (RTGB) para divulgação de mensagens a favor da vacinação de rotina | 13890
| 72 | Organizar sessões de liderança para celebridades (embaixadores da boa vontade, 1ª dama, atletas, artistas, celebridades, pregadores, etc. para que se comprometam a promover a vacinação) | 725
| 73 | Organizar reuniões de coordenação do Subcomitê de Mobilização Social para Imunização com estratégias de comunicação eficazes adotadas. | 1458
| 74 | Apoiar as plataformas para organizar atividades de sensibilização e mobilização comunitária nos 11 DRS, 4 vezes por ano | 50687
| 75 | Realizar fóruns comunitários semestrais com representantes de autoridades, mulheres e jovens para discutir os resultados de cada CS e constrangimentos | 20923
Objectivo 5 - Reduzir a lacuna entre os dados administrativos e os dados de pesquisa para a cobertura de imunização de crianças totalmente imunizadas de 15% (80% - 65%) em 2017 para 5% em 2022 em todas as regiões | 76 | Revisar as ferramentas de gestão de dados do SIVE tendo em consideração as introduções de novas vacinas | 4827
| 77 | Formar os profissionais de saúde no uso de ferramentas para rever a gestão de dados de vacinação no PAV | 33684
| 78 | Organizar workshops trimestrais aos pontos focais para a harmonização de dados de vigilância e imunização (11 DRS,11 SIVE, 1 DGSMI, 1 DGASS, 1 SNIS, 1 INASA, 2 OMS, 2 UNICEF, 2 SOLINA), durante 3 dias | 10059
| 79 | Organizar formação para membros do comitê técnico de imunização sobre análise de dados de imunização ao nível central | 2346
| 80 | Organizar workshop de formação para DRS e RAS em análise de dados de imunização | 25141
| 81 | Equipar 11 DRS /gestores de dados e a Direção do SIVE com equipamento de TI completo (impressora portátil, multifuncional, disco externo, antivírus) | 65552
| 82 | Garantir pagamento mensal de conexão à Internet para as 11 regiões sanitárias | 10870
| 83 | Formar os 11 gestores de dados regionais nas11 regiões sanitárias no uso de DHIS2 e outras ferramentas de gestão revisadas | 2990
| 84 | Reproduzir ferramentas revisadas de gestão de dados para o programa de sobrevivência e desenvolvimento infantil | 38760
| 85 | Organizar missões para auditar a qualidade dos dados de vacinação e vigilância do nível central até ao nivel dos centros de saúde | 13440
| 86 | Formar técnicos sobre o uso de tablets e DHIS2 como parte da abordagem de monitoramento em tempo real (RTM), e SMT | 85597
vaccination campaign covid 19
TOTAL MoU UNICEF-GAVI |  |  |  | 0 | 0
| 95 | Operacionalizar o monitoramento eletrônico das sessões de imunização | 7427 |  | 7427
| 96 | Advocacia a nivel Ministros e conselheiros . Desenvolver o custo adequado do sistema da cadeia de fornecimento de vacinas e incorporá-lo ao orçamento anual do estado | 4000 |  | 4000
| 97 | Conduzir Inquerito de Avaliação de Qualidade do trabalho nas Areas (IAQA/LQAS) trimestralmente em todas as áreas sanitárias | 40000 |  | 40000
| 99 | Reunião trimestral CCIA | 8000 |  | 8000
| 100 | Reunião mensal do grupo técnico EPI | 4500 |  | 4500
| 102 | Incentivo para as 3 AS que tenham o melhor desempenho mensal ( 200 USD para cada AS) | 14400 |  | 14400
| 103 | Secretaria e Assistente Técnica para DGSMI | 14400 |  | 14400
| 104 | Realizar reunião semanal de coordenação de SIVE e SAB | 13680 |  | 13680
| 105 | a | 1489 |  | 1489
| 106 | Impresora a cor e tonner | 3500 |  | 3500
SubtotalTotal |  |  | 111396 |  | 111396
TOTAL |  |  |  |  | 0

## Cronograma Ano 2025
cronograma atividades Serviço de Imunização e Vigilancia Epidemilogica
| 2025-01-01 |  |  |  |  | Fev/25 |  |  |  | 2025-03-01 |  |  |  | 2025-04-01 |  |  |  |  | 2025-05-01 |  |  |  | 2025-06-01 |  |  |  | 2025-07-01 |  |  |  |  | 2025-08-01 |  |  |  | 2025-09-01 |  |  |  |  | 2025-10-01 |  |  |  | 2025-11-01 |  |  |  | 2025-12-01
Atividade | S1 (1-3) | S2 (6-10) | S3 (13-17) | S4 (20-24) | S5 (27-31) | S1 (3-7) | S2 (10-14) | S3 (17-21) | S4 (24-28) | S1 (3-7) | S2 (10-14) | S3 (17-21) | S4 (24-28) | S1 (31m-4) | S2 (7-11) | S3 (14-18) | S4 (21-25) | S5 (28-02maio) | S1 (5-9) | S2 (12-16) | S3 (19-23) | S4 (26-30) | S1 (2-6) | S2 (9-13) | S3 (16-20) | S4 (23-27) | S1 (30j-4) | S2 (7-11) | S3 (14-18) | S4 (21-25) | S5 (28-01a) | S1 (4-8) | S2 (11-15) | S3 (18-22) | S4 (25-29) | S1(1-5) | S2 (8-12) | S3 (15-19) | S4 (22-26) | S5 (29-03 out) | S1 (6-10) | S2 (13-17) | S3 (20-24) | S4 (27-31) | S1 (3-7) | S2 (10-14) | S3 (17-21) | S4 (24-28) | S1 (1-5) | S2 (8-12) | S3 (15-19) | S4 (22-26) | S5 (29-31)
Área Temática 1: Liderança, Gestão e Coordenação (LGC)
Realizar reunião do CCIA
Realizar Reunião do mensal PAV
Realizar reunião semanal de coordenação de PAV
Reuniões do Comité de Coordenação Nacional semestral para a revisão dados de Imunização de Rotina (IR) e COVID 19 e tomar decisões adaptadas as DRSs
Reuniões do Comité de Coordenação das DRS , trimestral para a revisão dados IR e COVID 19 e tomada de decisões para soluções em cada região sanitaria.
Organizar o Forum Internacional de Vacinação e Feira Nacional da Saude
Participação no Foro Nacional de Vacinacao e feira da Saude
Desenvolver e testar solução de m-learning online e offline para treinamento no trabalho
Organizar o workshop de informação para chefes de regiões e pontos focais do PAV sobre o microplanificacao das atividades da operação de rastreadores DHIS2
Avaliação semestral do SIVE
Avaliação de todas atividades realizadas no ano 2025
Avaliação conjunta do PAV, DRS, SAB
salario AA CCIA
Area Tematica 2. Administração
Conexão com a Internet para registro eletrônico de dados na IR no PAV
Material de escritório e combustível para a comissão coordenadora durante todo o ano
Apoio institucional / Funcionamento do SIVE
Apoio institucional a DGSMI
Apoio Institucional da região de Oio
Apoio Institucional da região de Cacheu
Apoio Institucional do SAB
Garantir os custos mensais de subidio dos Contadores
Seguimento contabilistico
Garantir a conexão à Internet no nível dos escritórios da DGASS.DGSMI/DGPPS
Garantir os gastos mensais de conexão à Internet para as 11 regiões
Aquisição de 8 impressoras
Aquisição de 12 computadores
Aquisição de 16 Ar Condicionado para Escritorio do PAV
Aquisição de projetores de imagem
Manutenção do Escritório do PAV
Area Tematica 3 Logistica
Organizar rondas de manutenção preventiva a cada 6 meses em DRS e unidades de saúde
Manutencao de equipamentos e inventarios de cdf
Garantir o transporte de vacinas do nível central para as regiões
Coletar e incinerar resíduos da vacinação de rotina
Instalação do sistema de monitoramento remoto de temperatura em 3 câmaras frigoríficas
Distribuir vacinas e consumíveis de nível central para depósitos regionais
Garantir a operação e manutenção do material rodante
Garantir a operação e manutenção de 2 geradores
Estabelecer um contrato com um Privado para garantir a manutenção preventiva e curativa da câmara fria a nível nacional
Adquirir 750 indicadores de congelamento para o transporte de vacinas
Comprar e instalar extintores de incêndio para os depósitos de nível central e regional
Garantir a compra de peças de sobsalientes para o motor de popa
Implementar o Plano de Melhoria GEV 2019
Formar 5 técnicos de manutenção de CDF em Ouidah
Integre ferramentas de gerenciamento de CDF e distribua
Compra de ferramentas para tecnicos de CDF
Implimentação do plano GEV 2025
Produção de cartões de vacinas
Aquisição de 5 ( Cinco) viaturas para UGCP e PAV.
Area Tematica 4 Supervisão Formativa e Formação Contínua
Realizar supervisão formativa central: semestral nas 11 regiões Sanitarias
Realizar supervisão de apoio trimestral em 117 áreas sanitárias (11 regiões sanitárias)
Formação AMP
Area Tematica 5 Planificação e Gestão de dados
DHSI2: suporte à configuração de servidores e suporte técnico no país e montagem de sistema eletrônico de rastreamento de vacinados e emissão de cartões eletrônicos através do Rastreador DHIS2
Avaliacão de qualidade de dados e elaboracao do plano de melhoria e implementacao partir do nível regional para nível central
Supervisão de controlo de qualidade de dados do nivel central para o nivel regional
Organizar atelie de capacitação com DRS e ponto focais de PAV em microplanificação das atividades operacional em DHIS2 e trachers
Formaçao sobre analise de dados de vacinaçao no aplicativo kobocollet NC e licença
Formaçao dos pontos focais e SIS no aplicativo kobocollet para analise e interpretalcao dos dados
Implementação de introduçcao dos dados individual de vacina de rotina no sistema DHIS2
Area Tematica 6 Vigilância
Elaborar lista atualizada dos pontos focais Vigilância Epidemiológica de níveis Central, regional, área sanitária, bem como da comunidade (curandeiro, ASC) e atualizar TDRs dos mesmos
Fazer revisão e reprodução dos protocolos de vigilância das DEV (com definição de casos, procedimentos de notificação, investigação, colheita e envio de amostras), e respetivas cartazes elucidativas
Monitoramento da segurança das vacinas, gestão de eventos adversos pós-imunização (EAPV) e segurança das injeções (Trimestral)
Área Temática 7 Comunicação
Desenvolver advocacia ao mais alto nível institucional (Parlamento, Governo) para fazer da vacinação de rotina uma das prioridades nacionais
Realizar 2 sessões de advocacia com líderes políticos, comunitários e religiosos
Organizar sessões de liderança para celebridades (embaixadores da boa vontade, 1ª dama, atletas, artistas, celebridades, pregadores, etc. para que se comprometam a promover a vacinação)
Organizar reuniões de coordenação do Subcomitê de Mobilização Social para Imunização com estratégias de comunicação eficazes adotadas.
Realizar fóruns comunitários semestrais com representantes de autoridades, mulheres e jovens para discutir os resultados de cada Saude Comunitaria e constrangimentos
Área Temática 8 Atividades de vacinação sistemática
Apoiar a organização das sessões de vacinação através das estratégias avançadas
Apoiar a organização de sessões de vacinação através de estratégias móveis
Organizar 2 Semanas de Aceleração da Vacina usando todos os antígenos do PAV
Organizar um "Big Catch-Up"
Implementação da estratégia urbana para três regiões (SAB, Oio, Cacheu)
Introducao de VASR
Organizar uma campanha de vacinação contra Febre Amarela
Introducao da vacina RTSs (vacina contra o Paludismo)
Note on A61: Lenovo: Esta atividade será feita depois de supervisão de controlo de qualidade de dados.
Note on BB62: Lenovo: Esta CQD sera realizada lapartir da 3ª semana do mês de Janeiro 2026.

## Resumo
Area Tematica | # actividades | Orcamento USD
LGC | 14 | 365508
Administração | 16 | 397950.8608
Logistica | 19 | 1695669.44
Supervisão | 3 | 279652
Planificação | 7 | 578351
Vigilância | 3 | 68794
Comunicação | 5 | 135000
AVS | 8 | 5395480.1
Total | 75 | 8916405.4008
Garantir a operação e manutenção de 3 geradores

## Cronograma 2024 2025 (hidden)
cronograma atividades PAV
| Janeiro2024 |  |  |  |  | Febrero2024 |  |  |  | Março2024 |  |  |  | Abril2024 |  |  |  |  | Maio2024 |  |  |  | Junho2024 |  |  |  | Julho2024 |  |  |  |  | Agosto2024 |  |  |  | Setembro2024 |  |  |  |  | Outubro2024 |  |  |  | Novembro2024 |  |  |  | Dezembro2024 |  |  |  |  | Janeiro2025 |  |  |  |  | Febrero2025 |  |  |  | Março2025 |  |  |  | Abril2025 |  |  |  |  | Maio2025 |  |  |  | Junho2025 |  |  |  | Julho2025 |  |  |  |  | Agosto2024 |  |  |  | Setembro2024 |  |  |  |  | Outubro2024 |  |  |  | Novembro2024 |  |  |  | Dezembro2024
Atividade | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5
Realizar reunião do CCIA | bar: Janeiro2024 S4; Abril2024 S3; Agosto2024 S3; Dezembro2024 S1
Realizar Reunião do mensal PAV | bar: Janeiro2024 S2; Febrero2024 S2; Março2024 S2; Abril2024 S2; Maio2024 S2; Junho2024 S2; Julho2024 S2; Agosto2024 S2; Setembro2024 S2; Outubro2024 S2; Novembro2024 S2; Dezembro2024 S2
Realizar reunião semanal de coordenação de PAV
Formação equipa central eDRS sobre gestão programas, microplanificacao, padrões de processo orçamentário | bar: Febrero2024 S1
Reuniões do comité de coordenação central semestral para a revisão dados IR e COVID19 e tomar decisões adaptadas as DRSs | bar: Junho2024 S4; Dezembro2024 S3
Reuniões do CTV DRS trimestral para revisão dados IR, Covid e tomada de decisões para soluções nas AS | bar: Março2024 S4; Junho2024 S3; Setembro2024 S5; Dezembro2024 S2
Implementação da abordagem FBR | bar: Febrero2024 S1; Março2024 S1; Abril2024 S1; Maio2024 S1; Junho2024 S1; Julho2024 S1; Agosto2024 S1; Setembro2024 S1; Outubro2024 S1; Novembro2024 S1; Dezembro2024 S1
Foro Nacional de Vacinacao e feira da Saude | bar: Setembro2024 S1 to Outubro2024 S4
Premiar a participação de representantes comunitários e religiosos, professores, comerciantes nas ações de vacinação e agentes de saúde atuantes | bar: Dezembro2024 S5
Introduzir um sistema de incentivo financeiro e/ou não financeiro para vacinar as crianças R4 INOVAÇÃO | bar: Dezembro2024 S1
Envolver estruturas de saúde privadas e religiosas para prestar serviços de imunização com responsabilidade | bar: Abril2024 S1 to Abril2024 S5
Desenvolver e testar solução de m-learning online e offline para treinamento no trabalho
Organizar o workshop de informação para DRSs e pontos focais do PAV sobre o microplanificacao das atividades da operação de rastreadores DHIS2 | bar: Febrero2024 S3
Soporte tecnicos
Conexão com a Internet para registro eletrônico de dados na IR no PAV | bar: Febrero2024 S1
Material de escritório e combustível para a comissão coordenadora durante todo o ano | bar: Febrero2024 S1; Maio2024 S4; Agosto2024 S3; Novembro2024 S4
Taxas de administração OMS 7%
Taxas de gestão da Unicef ​​sobre fundos Gavi (208.519)8%
Equipar os 6 DRS com Computador, tablets, telefones, impressoras, Internet | bar: Março2024 S2
Gerir e coordenar as atividades apoiadas pela Gavi EAF, custo da PMU e coordenação de parceiros
Garantir os custos mensais de subidio dos Contabilistas | bar: Março2024 S3; Junho2024 S4; Setembro2024 S5; Dezembro2024 S3
Garantir a conexão à Internet no nível dos escritórios da DGASS.DGSMI/DGPPS | bar: Febrero2024 S1
Garantir os gastos mensais de conexão à Internet para as 11 regiões | bar: Febrero2024 S1
Pago de taxas administrativas e de levantamneto de CDS3 e EAF
Organizar rondas de manutenção preventiva a cada 6 meses em DRS e unidades de saúde | bar: Março2024 S1; Setembro2024 S1
Garantir o transporte de vacinas do nível central para as regiões | bar: Febrero2024 S1; Maio2024 S1; Agosto2024 S1; Novembro2024 S1
Coletar e incinerar resíduos da vacinação de rotina | bar: Março2024 S4; Junho2024 S4; Setembro2024 S5; Dezembro2024 S5
Instalação do sistema de monitoramento remoto de temperatura em 3 câmaras frigoríficas | bar: Abril2024 S1
Distribuir vacinas e consumíveis de nível central para depósitos regionais | bar: Febrero2024 S1; Março2024 S1; Abril2024 S1; Maio2024 S1; Junho2024 S1; Julho2024 S1; Agosto2024 S1; Setembro2024 S1; Outubro2024 S1; Novembro2024 S1; Dezembro2024 S1
Garantir a operação e manutenção do material rodante | bar: Junho2024 S4; Dezembro2024 S3
Garantir a operação e manutenção de 2 geradores | bar: Junho2024 S4; Dezembro2024 S3
Estabelecer um contrato com um Privado para garantir a manutenção preventiva e curativa da câmara fria a nível nacional | bar: Febrero2024 S1
Adquirir 750 indicadores de congelamento para o transporte de vacinas | bar: Março2024 S1
Comprar e instalar extintores de incêndio para os depósitos de nível central e regional | bar: Março2024 S1
Garantir a compra de peças de sobsalientes para o motor de popa | bar: Março2024 S1
Implementar o Plano de Melhoria GEV 2019 | bar: Março2024 S1 to Agosto2024 S4
Formar 5 técnicos de manutenção de CDF em Ouidah | bar: Maio2024 S4
Integre ferramentas de gerenciamento de CDF e distribua | bar: Febrero2024 S1; Março2024 S1; Abril2024 S1; Maio2024 S1; Junho2024 S1; Julho2024 S1; Agosto2024 S1; Setembro2024 S1; Outubro2024 S1; Novembro2024 S1; Dezembro2024 S1
Compra de de motorizadas para equipes especiais | bar: Março2024 S2
Realizar supervisão formativa central: semestral nas 11 regiões Sanitarias | bar: Maio2024 S4; Novembro2024 S4
Realizar supervisão de apoio trimestral em 117 áreas sanitárias (11 regiões sanitárias) | bar: Março2024 S4; Junho2024 S4; Setembro2024 S5; Dezembro2024 S3
Workshops de revisão do PNDV incluindo Introducao de Covid 19 na vacinacao de rotina | bar: Abril2024 S1
Workshop para atualização das ferramentas de gestão do PAV para COVID19, mas também das novas vacinas de rotina VAS2, MenA, VARS | bar: Março2024 S3
Capacitar técnicos de saúde nas áreas da saúde para a utilização de novas ferramentas | bar: Abril2024 S5
Formar profissionais de saúde em serviços de saúde em hospitais e programas nacionais de combate a doenças transmissíveis e não transmissíveis, MAPI | bar: Maio2024 S1
Formar gestores de nível central e DRS sob procedimentos de gestão de fundos GAVI, ferramenta 5.0,Contabilista (Central + regional) no Manual de Procedimentos de Gestão + HACT e no Software de Gestão / Contabilidade | bar: Febrero2024 S2
Identificar e capacitar associações de meninas e pessoas com deficiência em atividades de vacinação; | bar: Março2024 S3
Formar associações de saúde comunitária lideradas por mulheres para garantir implementação e monitoramento da IR tenham uma forte perspectiva de gênero | bar: Abril2024 S1
Formar pontos focais de MAPI nos 6 distritos sanitários prioritários (servirão como elementos-chave para esclarecer dúvidas sobre possíveis efeitos adversos) | bar: Março2024 S1
Organizar workshop de formação para DRS e RAS em análise de dados de imunização | bar: Abril2024 S3
Realizar atelier de formação integrada ao nível central, para treinamento dos pontos focais de Vigilância, Vacinação, SIS, MAPI, do nível central e das regiões sanitárias; | bar: Julho2024 S5
Formar os pontos Focais de Comunicação nas 11 DRS
Formar 91 jornalistas e animadores de rádio (2p x 33r) (comunitário, privado e público)
Reuniões trimestrais monitoria de dados para equipe do PAV,DRS, ASCs, MD e LT dados, registros de nascimento, crianças que receberam dose zero e/ou não atendidas | bar: Março2024 S3; Junho2024 S3; Setembro2024 S4; Dezembro2024 S2
DHSI2: suporte à configuração de servidores e suporte técnico no país e montagem de sistema eletrônico de rastreamento de vacinados e emissão de cartões eletrônicos através do Rastreador DHIS2 | bar: Março2024 S2
Avaliacão de qualidade de dados e elaboracao do plano de melhoria e implementacao partir do nível regional para nível central | bar: Abril2024 S1 to Junho2024 S4
Organizar workshop de síntese de microplanos no nível das regiões de saúde (planejamento ascendente), envolvendo a comunidade no planejamento das atividades de imunização | bar: Febrero2024 S4
Mapear e capacitar as instituições que governam os nômades para organizar atividades integradas | bar: Março2024 S1
Implementar o Cartão Individual de Vacinação eletrónico nos centros de saúde dos 6 distritos, utilizar as fichas de ponto para busca ativa e acompanhamento das crianças (hoje os dados das vacinas são dados agregados) | bar: Junho2024 S1
Elaborar lista atualizada dos pontos focais Vigilância Epidemiológica de níveis Central, regional, área sanitária, bem como da comunidade (curandeiro, ASC) e atualizar TDRs dos mesmos | bar: Febrero2024 S1
Fazer revisão e reprodução dos protocolos de vigilância das DEV (com definição de casos, procedimentos de notificação, investigação, colheita e envio de amostras), e respetivas cartazes elucidativas | bar: Março2024 S1
Subsidio para voluntários no nível ASC
Equipes de supervisao de ASC e Combustível de motocicleta
Pagamento de subsidio para ONGs para promover a participação comunitária que não sejam actividades de ACS durante a IR | bar: Abril2024 S5
6.2.1 Organizar Sessões de Teatro Comunitário para conscientizar líderes comunitários, mães, sobre os benefícios das vacinas, especialmente em cerimônias e mercados para atingir crianças por OSCs | bar: Febrero2024 S4 to Dezembro2024 S5
1.2.1 Criar grupos mistos e multiministeriais para os nómadas (educação, saúde e pecuária, humanitário) e organizar reuniões trimestrais de coordenação com estes serviços para vacinação das populações nómadas e dispersas | bar: Abril2024 S1; Julho2024 S1; Outubro2024 S1; Dezembro2024 S3
1.3.1 Atualizar, produzir e divulgar kits de comunicação para vacinação, adequando as comunicações às dinâmicas locais de gênero, idiomas e culturas, | bar: Febrero2024 S3
1.5.3 Trabalhar em parceria com ONGs/OSCs para identificar crianças ZD, incluindo compreender e superar as barreiras subjacentes, fornecendo informações a um ponto focal que apoie a identificação. | bar: Abril2024 S1
1.6.1 Envolver enfermeiras parteiras na imunização para lidar com possíveis questões relacionadas a gênero. | bar: Março2024 S2
7.3.1 Desenvolver uma estratégia para superar os obstáculos relacionados ao gênero na imunização | bar: Febrero2024 S4
6.4.1 Organizar duas mesas redondas de advocacia com as principais partes interessadas e tomadores de decisão para garantir o compromisso social e político com a imunização equitativa em todos os níveis | bar: Maio2024 S4; Novembro2024 S2
Desenvolver advocacia ao mais alto nível institucional (Parlamento, GOV) para fazer da vacinação de rotina uma das prioridades nacionais | bar: Abril2024 S1
Realizar 2 sessões de advocacia com líderes políticos, comunitários e religiosos | bar: Março2024 S2
Organizar sessões de liderança para celebridades (embaixadores da boa vontade, 1ª dama, atletas, artistas, celebridades, pregadores, etc. para que se comprometam a promover a vacinação) | bar: Março2024 S4
Organizar reuniões de coordenação do Subcomitê de Mobilização Social para Imunização com estratégias de comunicação eficazes adotadas. | bar: Abril2024 S4; Setembro2024 S1
Realizar fóruns comunitários semestrais com representantes de autoridades, mulheres e jovens para discutir os resultados de cada SC e constrangimentos | bar: Maio2024 S2; Setembro2024 S4
Apoiar a organização das sessões de vacinação através das estratégias avançadas uma vez por eixo e por mês
Apoiar a organização de sessões de vacinação através de estratégias móveis uma vez por eixo e por mês DRS Categoria 1 e 2
Organizar 2 Semanas de Aceleração da Vacina usando todos os antígenos do PAV | bar: Maio2024 S1
campanha VAS | bar: Setembro2024 S4 to Dezembro2024 S2