|  | GOVERNO DA GUINÉ-BISSAU | MINISTÉRIO DA SAÚDE Direção Geral de Saúde Materno Infantil Gabinete da Diretora Geral |
| --- | --- | --- |

# Ata da reunião do fórum de coordenação de CCIA

Abertura da sessão regular

| Data e local da reunião | Data: 20 de agosto 2021, Local da reunião: Sala de conferência do SIVE (SIVE) |
| --- | --- |
| Hora de início | 10h38 |
| Hora de fim | 12h23 |
| Presidente da reunião | Representante da OMS Dr. Jean Marie Kipela, |

Participantes

| Quórum (57% dos membros presentes na reunião) |  | 57% (17/30) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Presença de um quórum (conforme definido nos Termo de Referência) |  |  |  |
| Sim ☒ | Não ☐ |  | Sem certeza ☐ |

Membros presentes:

Perfil do membro; Cargo; Organização. Representantes dos serviços. Direcção-Geral de Saúde Materna e Infantil. Direcção-Geral de Administração do Sistema de Saúde. Direcção-Geral de Prevenção e Promoção da Saúde. Direção do SIVE. Ministério das Finanças. Ministério de Defesa Nacional e Combatente Liberdade da Pátria (MDCLP). Ministério da Administração Territorial e poder Local (MATL); Governo. ANP. Assembleia Nacional Popular. Câmara de Comércio, Indústria, Agricultura e Serviço; CCIAS. RESSAN; RESSAN. ARFAME; ARFAME. Instituto da Mulher e Criança (IMC); DSSR. Ministério de Comunicação Social; MCS. AGUIBEF; AGUIBEF. OMS,; Organismos Internacionais; ONU. UNICEF Representante; ONU. UNICEF Ponto Focal; ONU.

Ordem do dia

[Indicar os pontos da ordem do dia]

| Agenda: |  |
| --- | --- |
|  | - Leitura e aprovação da ata da reunião anterior |
|  | - Apresentação discussão e aprovação da proposta da Politica de vacinação da Guiné-Bissau |
|  | - Diversos |

2. PONTOS DE AÇÃO da reunião anterior

| - Leitura da ata da reunião CCIA, datada 15 de Junho 2021 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ações | Responsável | Desafios |  | Estado |  |
| - Leitura, discussão e aprovação da ata da reunião CCIA | DASIVE | - Incluir os comentários da plenária para melhorar o relatório; - Finda as correções, partilhar o relatório dentro de uma semana. |  | - Ata foi aprovada com emenda. - Relatório partilhada dentro duas semanas, após a reunião. |  |
| - Capacitação dos técnicos de SIVE no dominio do GEV, tendo em conta as novas afetações dos quadros a todos os niveis. | - Departam Formação Continuo SIVE | - Implementar as formações em GEV, para os pontos focais e técnicos a todos os niveis das áreas sanitárias, |  | - Não foi realizado, por bloqueio da conta da MINSAP, pelos parceiros |  |
| - Integração dos técnicos da DSIVE nas actividades de Mmonitorização descentralizada baseado no modelo de TANAHASHI; | - DSSCPMT | - Capacitar os Técnios de SIVE no dominio da Monitorização Descentralizada baseado no Modelo de TANAHASHI. |  | - Não foi realizado, por não integração dos Técnicos do SIVE no quadro da monitorização do TANAHASHI. |  |
| - Apresentação do plano de avaliação de desempenho dos recursos humanos, afectos a Direção do SIVE; | - Diretor de SIVE | - Submeter a proposta ao comité técnico de vacinação para apreciação e validação técnica |  | - Documento elaborado e disponível, a espera da discussão e validação técnica. - Não foi possivel organizar até a data, por restringimentos do COVD19. |  |
| - Apresentação do Manual de macroprocesso; rastreador das actividades e do processo de avaliação do desempenho do staff da DSIVE antes da próxima reunião; | - DSIVE | - Organizar o atelier de discussão e validação técnica e submete-lo a aprovação do CCIA. - Agendar urgentemente uma reunião de validação técnica a nivel CTV. |  | - Não foi realizado devido a sobreposição das atividades (preparação e campanha do COVID19 e Pólio). |  |
| - Partilha do documento/formulário dos custos operacionais da campanha a submeter a GAVI aos membros para aprovação e recolha de assinaturas; | - Direção de SIVE/DGPPS | - Partilhar documento/formulário dos custos operacionais da campanha para a sua aprovação |  | - Orçamento da campanha, partilhado e submetido a GAVI |  |
| 2.; Apresentação discussão e aprovação da proposta da Politica de vacinação da Guiné-Bissau. |
| Ações | Responsável | Desafios |  | Estado |  |
| - Apresentado dois documentos: - Politica Nacional Vacinação (PNV), que promove a tomada de decisões, ações e atividades estabelecidas dentro de limites, baseada em evidências. - Lei de Vacinação (LV), é uma regra imposta por uma instituição. | Ministro da Saúde | Agilizar as seguintes fases nomeadamente para apropriação dos doscumentos: - Submissão da Lei e o documento da Politica de Vacinação validados técnicamente; - Velar pelo seguimento do processo da lei e a política nacional de vacinação aprovado técnicamente; - Desenvolver estratégia nacional para sua devulgação e implementação; |  | - Documento depositado no Ministério da Saúde Pública, a espera do agendamento e posterior adoção/oficialização do governo. |  |
| - Partilhar o cronograma da implementação da Politica e integração da equipa técnicas (parceiros e membros do CCIA); | SIVE | Elaborar e partilhar o cronograma da implementação da política com a integração da equipa técnicas, parceiros e membros do CCIA. |  | Atraso na adoção /oficialização dos documentos (Lei e Política), inviabiliza a implementação de cronograma disponível |  |
| - Melhorar a boa gestão de tempo nas reuniões de CCIA, enviando os documentos para a discussão atempadamente (uma semana antes da reunião); | CCIA | Definir e gerir o tempo conforme estipulado, para as reuniões de CCIA, disponibilizar (agenda, ata da reunião anterior e documento a analisar) uma semana antes da reunião, |  | Em curso o processo da melhoria |  |
| - Governo deve agilizar com urgência os procedimentos da disponibilização de fundo de emergência, para desbloquear os constragimentos de rotura de vacinas tradicionais há mais de um ano no País; | DGASS | Advocacia ao mais alto nível, reportando as preocupações, ao Ministro das Finanças (MF), relacionado a rutura das vacinas tradicionais há mais de um ano no país. |  | Realizadas várias sessões de advocacia junto ao governo (Ministro de Finanças) e o processo do em curso. |  |
| - Só uma câmara de cadeia frio da conservação das vacinas do SIVE, está a funcionar, por avaria da segunda câmara | Logistico SIVE | - Em caso de avaria de uma das Camara. De imediato recorrer para solicitar apoio sul,sul ao CECOME. E pensar num plano B. |  | Situação resolvida, com a reparação da Câmara de Frio/ SIVE |  |
| Contribuição/Recomendações importantes da plenária para melhoria do documento |  |  |  |  |  |  |
| - Após a apresentação feitas pelos técnicos SIVE, suiscitou-se algumas reações por parte dos membros sobre o conteúdo das aprentações feitas, que carece da melhoria para futuro, e as contribuições / recomendações para enrequecimento das futuras atas: - DSSCPMT, Integrar e capacitar os técnicos do SIVE nas atividades de TANAHASHI, partilhando os relatórios das anteriores com a DSIVE; - Reforçar a integração das estruturas sanitárias privadas nas atividades de vacinação de rotina incluir os seus técnicos nas atividades de formação à realizar pelo SIVE; - Urgente agilizar as etapas seguintes de seguimento dos documentos da Politica Nacional e a Lei de Vacinação (PNV), aprovado pelos membros do CCIA com a unanimidade, nomeadamente: - A submissão da Lei e o documento da Politica de Vacinação, à reunião do Conselho de Ministros, por Excia Ministro da Saúde, para a sua adoção; - Desenvolver a estratégia nacional para a sua implementação; - Partilhar o cronograma da implementação do documento da Politica com parceiros e Membros do CCIA; - Criar um dinamismo de integração tendo em conta a colaboração instituicionais do sector privados, e confecionais, para alcançar os alvos de dificil acesso; - Melhorar a gestão de tempo das reuniões de CCIA, partilhar a ata da reunião, uma semana depois de cada reunião e enviando os documentos à discutir na proxima reunião, acompanhado da agenda do dia, uma semana antes; - Advocacia junto ao Ministro das Finanças para informar da situação de rutura das vacinas tradicionais há mais de um ano no país; - Em relação as avarias da câmara de frio no SIVE central, recorrer ou solicitar apoio da CECOME, provisóriamente; - O Governo é (urgente), disponibilização de fundo de emergência, para resolver problemas de rotura de vacinas tradicionais no País. |  |  |  |  |  |  |
| ETAPA A SEGUIR – PROPOSTA DO CRONOGRAMA DA IMPLEMENTAÇÕES DAS CONTRBUIÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ação à desenvolver |  |  | Responsavél | Prazo |  | Situação atual |  |  |
| - Integrar os técnoc do SIVE nas atividades de monitorização e partilhar os relatorios das atividades de TANAHASHI anteriores com a DSIVE |  |  | DSSCPMT | 4º trimestre 2021 |  | Relatórios disponível na DSSCPMT, ainda por partilhar |  |  |
| - Integrar e formar os técnicos da Direção de Serviço de Imunização e Vigilancia Epidemiologica (SIVE) nas atividades de TANAHASHI - Proposta a elaborar e submetido a DGPPS |  |  | DSSCMT | 4º trimestre 2021 |  | Não realizado, a espera da decisão superior |  |  |
| - Reforçar/Integrar as estruturas sanitárias privadas na vacinação de rotina e integrar igualmente os técnicos nas capacitações à realizar pelo SIVE; |  |  | DSIVE/ MINSAP | Imediato |  | Iniciado a integração e formação com a equipa militar nas atividades de vacinação do SIVE, (incompleto), falta sector privado. |  |  |
| - Submissão ao C. Ministro a, o doc, da política nacional de vacinação: passar as fases seguintes |  |  | DGSMI | Imediato |  | Documento depositado no MINSAP para agendamento no CM |  |  |
| - Partilhar o calendário de trabalho da Politica com os parceiros e membros do CCIA |  |  | DGSMI | Imediato |  | Partilhado com bastante atraso (6 meses) depois |  |  |
| - Melhorar a gestão de tempo em todas as reuniões de CCIA |  |  | Ministro de Saúde Pública/Representante da OMS | Imediato |  | Em curso o processo da melhoria |  |  |
| - Reportar ao Ministro das Finanças a situação de rutura das vacinas tradicionais no país. |  |  | DGASS | Imediato |  | Processo em curso de resolução |  |  |
| - Implementação do plano de emergência, em caso da avaria dum das câmara de frio do SIVE, recorrer/ ou solicitar apoio a camara do CECOME |  |  | Diretor de SIVE | Imediatamente ao avaria |  | Situação resolvido com reparação da camara do SIVE |  |  |
| - Governo deve agilizar com urgência os procedimentos da disponibilização de fundo de emergência, para desbloquear os constragimentos de rotura de vacinas tradicionais há mais de um ano no País;. |  |  | Ministro de Finanças | Imediato |  | Em curso os procedimentos burocraticos de disponobilização de fundo para compra de vacinas em causa. |  |  |