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GOVERNO DA
GUINÉ-BISSAU
	
MINISTÉRIO DA SAÚDE 
Direção Geral de Administração do Sistema de Saúde
Gabinete do Director Geral


Ata da reunião do fórum de coordenação de CCIA
Abertura da sessão
	Data e local da reunião 
	Data: 17 de Maio de 2019 
Lugar da reunião: Sala de conferência do SIVE (PAV)  

	Hora de início
	11h34                                 

	Hora de fim
	14h29

	Presidente da reunião
	Jean Marie Kipela, Representante da OMS


Participantes 
	Quórum (50 % de membros presentes na reunião)
	 65% (15/23)

	Presença de um quórum (conforme definido nos Termo de Referência)[footnoteRef:1] [1: ] 


	 Sim ☒
	 Não  ☐
	Sem certeza    ☐ 



	Membros presentes:

		Perfil do membro
	Cargo
	Organização
	Numero

	Vice-Presidente:
	
	
	

	Agência das NU com destaque na vacinação
	Representante no Pais  
	Organização Mundial da Saúde - OMS
	1/1

	Membros necessários: Líderes de nível superior com autoridade para tomar decisões

	Programa PAV
	Diretor 
	Programa Alargado de Vacinação
	1/2

	MINSAPFCS
	Diretor-geral 
	Direcção-Geral de Administração do Sistema de Saúde
	1/3

	Ministérios financeiros, relacionados com o orçamento, planos financeiros e outros temas relacionados com o financiamento do PAV
	Ministro ou seu representante 
	Ministério das Finanças 
	1/4

	Outros Ministérios (além do Ministério da Saúde) com bastante relevância para a implementação do programa PAV
	Ministro ou seu representante
	Ministério da Administração Territorial
	1/5

	Os doadores mais ativos na vacinação, saúde materna/neonatal/infantil e/ou reforço do sistema de saúde no país
	Embaixador ou Representante
	União Europeia
	1/6

	Parceiros de implementação mais ativos na vacinação e/ou no reforço do sistema de saúde 
	Representante ou Responsável de programa
	UNICEF
	1/7

	A sociedade civil mais ativa em termos de vacinação e voz representativa dos círculos eleitorais 


	Presidente 
	Caritas 
	1/8

	
	Representante 
	Rotary Club
	1/9

	ONG mais ativa na vacinação e saúde materna/neonatal/infantil e juvenil


	Representante
	Plan Internacional Guiné-Bissau
	1/10

	
	Representante
	Médicos Sem Fronteiras (MSF)
	1/11

	Outros membros importantes 

	Especialistas em vacinação:
Universidade, Institutos de pesquisa e estúdios, etc.

	Diretor
	Projeto Saúde Bandim (PSB)
	1/12

	
	Presidente ou seu representante
	Instituto Nacional de Saúde Publica (INASA)
	1/13

	
	Presidente ou seu representante
	Instituto Nacional de Estatísticas (INE)
	1/14

	Representantes do setor privado 

	Representante 
	Câmara de Comercio, Industria, Agricultura e Serviços
	1/15

	O CCIA de Guiné-Bissau consta de 23 membros. 9 membros do Governo, 5 membros de parceiros de ajuda multilateral e bilateral, 1 membro da Assembleia Nacional Popular, 4 membros da sociedade civil e ONG, 3 membros de instituições especializadas de estudo e pesquiza das doenças transmissíveis e 1 membro do sector privado.  






	Membros ausentes: 

		Líder superior do Ministério da Saúde com autoridade para tomar decisões
	Ministro da Saúde ou seu representante
	Ministério da Saúde Pública, Família e Coesão Social (MINSAP)
	1/1

	Departamentos/divisões do Ministério da Saúde e outras direções relacionadas com o HSS
	Diretor-geral 
	Direcção-Geral de Prevenção e Promoção da Saúde
	1/2




		Outros Ministérios (além do Ministério da Saúde) com bastante relevância para a implementação do programa PAV
	
	
	

	
	Ministro ou seu representante
	Ministério de Educação Nacional
	1/3

	
	Presidente 
	Instituto das Mulheres e das Crianças
	1/4




		                                                              Diretor 
	Direção de Serviços de Saúde Reprodutiva
	1/5




	

	

	

	

	

	

	

	



Ordem do dia
[Indicar os pontos da ordem do dia]
	Pontos da ordem do dia
	Proprietário/ apresentador 
	Tempo previsto

	1
	AVALIAÇÃO EXTERNA DA GESTÃO EFICAZ DE VACINAS 2019:
1. Resultados obtidos
2. Plano de melhoria
3. Próximos passos
	 Didier Mahunde (consultor GEV/ UNICEF)
	65 minutos

	2
	CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO: RESULTADOS PRELIMINARES
	 Dr. Carlito Bale (Director do SIVE)
	68 minutos

	3
	DIVERSOS
	
	10 minutos

	Fim da Reunião
	13HOO


2. Estado dos PONTOS DE AÇÃO da reunião anterior
	Tema
	Ações chave
	Responsável
	Prazo
	Estado geral
	As principais atividades
implementadas

	[Descrever sucintamente a questão que requer acompanhamento]
	[Indicar as principais ações de acompanhamento a realizar]
	[Nome e organização dos indivíduos responsáveis]
	[DD/MM/AA]
	Concluído/Em curso/Nenhum progresso
	[Indicar as principais atividades já concluídas]

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


Os pontos de acção da reunião anterior não foram agendados no convite desta reunião de CCIA.
1. AVALIAÇÃO EXTERNA DA GESTÃO EFICAZ DE VACINAS 2019
	Principais decisões

	1. Validação dos resultados do inquérito GEV
· Os critérios de selecção dos sitios de avaliação abrangeu 8 depositos regionais e 9 Centros de Saude (Bafata, Cacheu, Farim, Gabu, Oio, Quinara, SAB e Tombali) de acordo com os instrumentos de selecção aleatorio da OMS. No entanto a Região de Biombo foi incluida para testagem dos formularios e a Região Sanitaria de Bijagos (Centro de Saude de Soga) foi acresentado dada a sua particularidade insular de deficil acesso
· A GEV é um instrumento eficaz de advocacia dirigido aos parceiros do PAV convista amobilização dos recursos necessaries para o reforço do programa no seu todo 

2. Aprovação do Plano de Melhoria de GEV de 2019
· A visão logistica da GEV é atingir >= 80% do nivel de desenpenho ate 2023 em todos os dominios e niveis do sistema de Saude 
· Os dois instrumentos (Resultados da aviliação da GEV 2019 – Guine Bissau e o Plano de Melhoria da GEV 2019) foram aprovados com emendas pela maioria.



	Contribuições importantes (p. ex., citações, informações)

	· [bookmark: _GoBack]
· Desagregar recomendações por Area Sanitaria, DRS, Nivel Central e Parceiro



	Próximos passos: Comunicar as ações a implementar, com a responsabilidade e o prazo correspondentes

	Ações
	Responsabilidade
	Prazo

	Reservar sempre o primeiro ponto da agenda das reuniões do CCIA para seguimento das recomendações anteriores
	Secretariado do CCIA
	Proxima reunião de CCIA

	Finalizar o Plano de Melhoria da GEV
	
	

	Identificação das actividades anuais
	
	

	Preposionamento do MINSAP e PTF
	
	

	Implementação das actividades 
	
	

	Seguimento e Avaliação
	
	

	Tornar operacional a Agencia Reguladora Nacional(ARN) 
	
	

	Reforçar a capacidade dos actores na Gestão  da GFV a todos os niveis do sistema
	
	

	Informatizar o sistema de gestão dos Stock a todos os niveis 
	
	

	Melhorar as condições de Trabalho dos pontos focais do PAV das Regiões (equipamento informaticos e formação) e rever o perfil do seu posto
	
	

	Criar um sistema de segurança dos tecnicos e dos edificios a nivel central e nas DRS(EPI de frio, incineradora de alta temperature e Extintores )
	
	

	Reabilitação dos Depositos de certas DRS identificados
	
	

	
	
	


A ser estabelecido um plano de actividade pelo PAV com acções, responsabilidade e prazo de implementações
4. CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO: RESULTADOS PRELIMINARES
	Principais decisões

	1. Validação de resultados preliminares da Campanha Anti Sarampo 
2. Organizar uma reunião para avaliar a realização da actividade de repescagem das crianças alvo não vacinadas  



	Contribuições importantes (p. ex., citações, informações)

	1. Acrescentar no conteudo de apresentação recursos financeiros 
2. Casos de MAPI notificados; desagregados por grau de gravidade (ligeiro, moderado e grave)



	Próximos passos: Comunicar as ações a implementar, com a responsabilidade e o prazo correspondentes

	Ações
	Responsabilidade
	Prazo

	[Indicar as principais ações de acompanhamento a realizar]
	[Nome e organização]
	[DD/MM/AA]

	
	
	

	
	
	

	
	
	


5. Diversos – Nada foi abordado
	Principais decisões

	






	Contribuições importantes (p. ex., citações, informações)

	






	Próximos passos: Comunicar as ações a implementar, com a responsabilidade e o prazo correspondentes

	Ações
	Responsabilidade
	Prazo

	[Indicar as principais ações de acompanhamento a realizar]
	[Nome e organização]
	[DD/MM/AA]

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Outras notas e informações
	Especificar outras notas e informações importantes (p. ex., questões que ficaram por resolver e que devem ser abordadas na próxima reunião, contribuições importantes ou questões sobre temas não relacionados com a ordem do dia)

	










	




	
	

	Designado da secretaria do FC
[Nome e nome da organização]
	Presidente do FC
[Nome e nome da organização]
	Data de aprovação
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