|  | GOVERNO DA GUINÉ-BISSAU | MINISTÉRIO DA SAÚDE Direção Geral de Administração do Sistema de Saúde Gabinete do Director Geral |
| --- | --- | --- |

Ata da reunião do fórum de coordenação de CCIA

Abertura da sessão

| Data e local da reunião | Data: 17 de Maio de 2019 Lugar da reunião: Sala de conferência do SIVE (PAV) |
| --- | --- |
| Hora de início | 11h34 |
| Hora de fim | 14h29 |
| Presidente da reunião | Jean Marie Kipela, Representante da OMS |

Participantes

| Quórum (50 % de membros presentes na reunião) |  | 65% (15/23) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Presença de um quórum (conforme definido nos Termo de Referência) |  |  |  |
| Sim ☒ | Não ☐ |  | Sem certeza ☐ |

Membros presentes:

Perfil do membro; Cargo; Organização; Numero. Vice-Presidente:. Agência das NU com destaque na vacinação; Representante no Pais; Organização Mundial da Saúde - OMS; 1/1. Membros necessários: Líderes de nível superior com autoridade para tomar decisões. Programa PAV; Diretor; Programa Alargado de Vacinação; 1/2. MINSAPFCS; Diretor-geral; Direcção-Geral de Administração do Sistema de Saúde; 1/3. Ministérios financeiros, relacionados com o orçamento, planos financeiros e outros temas relacionados com o financiamento do PAV; Ministro ou seu representante; Ministério das Finanças; 1/4. Outros Ministérios (além do Ministério da Saúde) com bastante relevância para a implementação do programa PAV; Ministro ou seu representante; Ministério da Administração Territorial; 1/5. Os doadores mais ativos na vacinação, saúde materna/neonatal/infantil e/ou reforço do sistema de saúde no país; Embaixador ou Representante; União Europeia; 1/6. Parceiros de implementação mais ativos na vacinação e/ou no reforço do sistema de saúde; Representante ou Responsável de programa; UNICEF; 1/7. A sociedade civil mais ativa em termos de vacinação e voz representativa dos círculos eleitorais; Presidente; Caritas; 1/8. Representante; Rotary Club; 1/9. ONG mais ativa na vacinação e saúde materna/neonatal/infantil e juvenil; Representante; Plan Internacional Guiné-Bissau; 1/10. Representante; Médicos Sem Fronteiras (MSF); 1/11. Outros membros importantes. Especialistas em vacinação: Universidade, Institutos de pesquisa e estúdios, etc.; Diretor; Projeto Saúde Bandim (PSB); 1/12. Presidente ou seu representante; Instituto Nacional de Saúde Publica (INASA); 1/13. Presidente ou seu representante; Instituto Nacional de Estatísticas (INE); 1/14. Representantes do setor privado; Representante; Câmara de Comercio, Industria, Agricultura e Serviços; 1/15. O CCIA de Guiné-Bissau consta de 23 membros. 9 membros do Governo, 5 membros de parceiros de ajuda multilateral e bilateral, 1 membro da Assembleia Nacional Popular, 4 membros da sociedade civil e ONG, 3 membros de instituições especializadas de estudo e pesquiza das doenças transmissíveis e 1 membro do sector privado..

Membros ausentes:

Líder superior do Ministério da Saúde com autoridade para tomar decisões; Ministro da Saúde ou seu representante; Ministério da Saúde Pública, Família e Coesão Social (MINSAP); 1/1. Departamentos/divisões do Ministério da Saúde e outras direções relacionadas com o HSS; Diretor-geral; Direcção-Geral de Prevenção e Promoção da Saúde; 1/2.

Outros Ministérios (além do Ministério da Saúde) com bastante relevância para a implementação do programa PAV. Ministro ou seu representante; Ministério de Educação Nacional; 1/3. Presidente; Instituto das Mulheres e das Crianças; 1/4.

Diretor; Direção de Serviços de Saúde Reprodutiva; 1/5.

Ordem do dia

[Indicar os pontos da ordem do dia]

| Pontos da ordem do dia |  | Proprietário/ apresentador | Tempo previsto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | avaliação externa da gestão eficaz de vacinas 2019: - Resultados obtidos - Plano de melhoria - Próximos passos | Didier Mahunde (consultor GEV/ UNICEF) | 65 minutos |
| 2 | campanha de vacinação contra sarampo: resultados preliminares | Dr. Carlito Bale (Director do SIVE) | 68 minutos |
| 3 | diversos |  | 10 minutos |
| Fim da Reunião |  |  | 13HOO |

2. Estado dos PONTOS DE AÇÃO da reunião anterior

| Tema | Ações chave | Responsável | Prazo | Estado geral | As principais atividades implementadas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Descrever sucintamente a questão que requer acompanhamento] | [Indicar as principais ações de acompanhamento a realizar] | [Nome e organização dos indivíduos responsáveis] | [DD/MM/AA] | Concluído/Em curso/Nenhum progresso | [Indicar as principais atividades já concluídas] |

Os pontos de acção da reunião anterior não foram agendados no convite desta reunião de CCIA.

1. AVALIAÇÃO EXTERNA DA GESTÃO EFICAZ DE VACINAS 2019

Principais decisões

- Validação dos resultados do inquérito GEV - Os critérios de selecção dos sitios de avaliação abrangeu 8 depositos regionais e 9 Centros de Saude (Bafata, Cacheu, Farim, Gabu, Oio, Quinara, SAB e Tombali) de acordo com os instrumentos de selecção aleatorio da OMS. No entanto a Região de Biombo foi incluida para testagem dos formularios e a Região Sanitaria de Bijagos (Centro de Saude de Soga) foi acresentado dada a sua particularidade insular de deficil acesso - A GEV é um instrumento eficaz de advocacia dirigido aos parceiros do PAV convista amobilização dos recursos necessaries para o reforço do programa no seu todo - Aprovação do Plano de Melhoria de GEV de 2019 - A visão logistica da GEV é atingir >= 80% do nivel de desenpenho ate 2023 em todos os dominios e niveis do sistema de Saude - Os dois instrumentos (Resultados da aviliação da GEV 2019 – Guine Bissau e o Plano de Melhoria da GEV 2019) foram aprovados com emendas pela maioria.

Contribuições importantes (p. ex., citações, informações)

- Desagregar recomendações por Area Sanitaria, DRS, Nivel Central e Parceiro

| Próximos passos: Comunicar as ações a implementar, com a responsabilidade e o prazo correspondentes |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ações | Responsabilidade | Prazo |
| Reservar sempre o primeiro ponto da agenda das reuniões do CCIA para seguimento das recomendações anteriores | Secretariado do CCIA | Proxima reunião de CCIA |
| Finalizar o Plano de Melhoria da GEV |  |  |
| Identificação das actividades anuais |  |  |
| Preposionamento do MINSAP e PTF |  |  |
| Implementação das actividades |  |  |
| Seguimento e Avaliação |  |  |
| Tornar operacional a Agencia Reguladora Nacional(ARN) |  |  |
| Reforçar a capacidade dos actores na Gestão da GFV a todos os niveis do sistema |  |  |
| Informatizar o sistema de gestão dos Stock a todos os niveis |  |  |
| Melhorar as condições de Trabalho dos pontos focais do PAV das Regiões (equipamento informaticos e formação) e rever o perfil do seu posto |  |  |
| Criar um sistema de segurança dos tecnicos e dos edificios a nivel central e nas DRS(EPI de frio, incineradora de alta temperature e Extintores ) |  |  |
| Reabilitação dos Depositos de certas DRS identificados |  |  |

A ser estabelecido um plano de actividade pelo PAV com acções, responsabilidade e prazo de implementações

4. CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO: RESULTADOS PRELIMINARES

Principais decisões

- Validação de resultados preliminares da Campanha Anti Sarampo - Organizar uma reunião para avaliar a realização da actividade de repescagem das crianças alvo não vacinadas

Contribuições importantes (p. ex., citações, informações)

- Acrescentar no conteudo de apresentação recursos financeiros - Casos de MAPI notificados; desagregados por grau de gravidade (ligeiro, moderado e grave)

| Próximos passos: Comunicar as ações a implementar, com a responsabilidade e o prazo correspondentes |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ações | Responsabilidade | Prazo |
| [Indicar as principais ações de acompanhamento a realizar] | [Nome e organização] | [DD/MM/AA] |

5. Diversos – Nada foi abordado

Principais decisões

Contribuições importantes (p. ex., citações, informações)

| Próximos passos: Comunicar as ações a implementar, com a responsabilidade e o prazo correspondentes |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ações | Responsabilidade | Prazo |
| [Indicar as principais ações de acompanhamento a realizar] | [Nome e organização] | [DD/MM/AA] |

Outras notas e informações

Especificar outras notas e informações importantes (p. ex., questões que ficaram por resolver e que devem ser abordadas na próxima reunião, contribuições importantes ou questões sobre temas não relacionados com a ordem do dia)

| Designado da secretaria do FC [Nome e nome da organização] | Presidente do FC [Nome e nome da organização] | Data de aprovação |
| --- | --- | --- |