|  | GOVERNO DA GUINÉ-BISSAU | MINISTÉRIO DA SAÚDE Direção Geral de Administração do Sistema de Saúde Gabinete do Director Geral |
| --- | --- | --- |

# Ata da reunião do fórum de coordenação de CCIA

Abertura da sessão

| Data e local da reunião | Data: 18 de Novembro 2020 Lugar da reunião: Sala de conferência do SIVE (PAV) |
| --- | --- |
| Hora de início | 10h22 |
| Hora de fim | 14h11 |
| Presidente da reunião | Representante da OMS Dr. Jean Marie Kipela, |

Participantes

| Quórum (85% dos membros presentes na reunião) |  | 85% (23/30) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Presença de um quórum (conforme definido nos Termo de Referência) |  |  |  |
| Sim ☒ | Não ☐ |  | Sem certeza ☐ |

Membros presentes:

Perfil do membro; Cargo; Organização; Número. Programa Alargado de Vacinação. Direcção-Geral de Saúde Materna e Infantil. Direcção-Geral de Prevenção e Promoção da Saúde. Instituto Nacional de Saúde Publica (INASA). Diretor do SIVE.; Representante dos diferentes serviços; Governo; 1/1. Direção de Serviços de Saúde Reprodutiva; Governo. Projeto Saúde Badim (PSB). Ministério das Finanças. Ministério da Administração Territorial e Poder Local. Ministério de Comunicação Social. ANP; Comissão Especializada para Ação Social. Alta Comissaria; Presidência da República. União Europeia; UE. OMS,; ONU. UNICEF; ONU. Banco Mundial. Caritas; ONG Religiosa. Plan Internacional Guiné-Bissau; ONGI. Câmara de Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços; Sector Privado. RESSAN; Sociedade Civil. Quórum. A reunião teve uma participação de 23/30 membros que corresponde a 85%.

Membros ausentes:

Menistério da Educação e Ensino Superior

Instituto Nacional de Estatistica,

Menistério da Económia Plano e Integração Regional,

Caritas ,

Rotary Club,

Instituto Mulher e Criança

Ordem do dia

[Indicar os pontos da ordem do dia]

| Agenda: |  |
| --- | --- |
|  | - Avaliação dos pontos de ação da última reunião de CCIA do dia 31/01/2020 |
|  | - Processos de introdução da Vacina contra a COVID 19 : Estado de preparação da Guiné-Bissau; |
| Estad | - Estado de preparação da introdução das vacinas: segunda dose de sarampo e da campanha MenA. Estado de preparação do diálogo multilateral |
|  | - Estado de preparação da introdução da vacina MEN A, da segunda dose de sarampo e da campanha MEN A, |
|  | - Estado de preparação do Dialogo multipartida com Gavi |
|  | - Diversos |
|  | - Seguimento do cofinanciamento das vacinas Gavi - Financiamento das vacinas tradicionais - Pagamento da divida do governo à Gavi - Outros |

2. Estado dos PONTOS DE AÇÃO da reunião anterior

| Ações | Responsa bilidade | Estado |
| --- | --- | --- |
| Elaborar um caneva do relatório e organizar um atelie de formaçao sobre utilização dos instrumentos administrativos para os tecnicos do MINSAP | SIVE/ UNICEF/ OMS | Não realizado devido a Covid 19 |

| Principais decisões/constatações: - CCIA para coordenar as atividades introdutórias da vacina COVID 19; - Elaborar um plano geral para a introdução, distribuição e administração da vacina contra COVID 19 com todos os intervenientes; - Atualizar o plano de comunicação a vacinação; |  |  |
| --- | --- | --- |
| Contribuições importantes: - Melhorar a planificação e implementação das atividades de aceleração da vacinação; - Preparar e submeter um pedido de apoio financeiros aos parceiros para a introdução da vacina contra a COVID-19; - Envio de uma carta urgente da manifestação de interesse para pré-financiamento para a compra das vacinas tradicional (cofinanciamento) a título devolutivo; - Estabelecer estratégias de recuperação das crianças não vacinadas. |  |  |
| Próximos passos: - Atualização do Comitê Técnico de vacinação para elaboração do plano de introdução da vacina COVI-19; - Elaboração do plano geral para a introdução, distribuição e administração da vacina contra COVID 19; - Atualização do plano de comunicação para a vacinação contra COVID 19; |  |  |
| Ações | Responsabilidade | Prazo |
| Introdução da vacina contra covid-19 - Adaptar o CCIA para coordenar as atividades introdutórias da vacina COVID 19 - Adaptar o Comitê Técnico de vacinação para elaboração do plano de introdução da vacina COVI-19 - Elaborar um plano geral para a introdução, distribuição e administração da vacina contra COVID 19 com todos os intervenientes; - Preparar e submeter um pedido de apoio financeiros aos parceiros para a introdução da vacina contra a COVID-19; - Atualizar o plano de comunicação a vacinação; - Realizar uma mesa redonda para mobilização de recursos. Introdução de MenA, 2ª dose de vacina contra sarampo, campanha de vacinação contra a Meningite: - Medidas adequadas para melhorar a gestão de recursos; - Melhorar a planificação e implementação das atividades de aceleração da vacinação; - Melhorar a motivação do técnico de saúde e da ASC. Preparação do diálogo multilateral e diverso: - Reforçar a contribuição da Sociedade Civil nos processos no diálogo multilateral; - Assegurar a contribuição da parte nacional para a segurança das vacinas e a realização das atividades. |  | Próxima reunião de CCIA |

Principais decisões

- Introdução de vacina contra covid-19; - Adaptar CCIA para coordenação das atividades de introdução da vacina contra covid-19 - Adaptar o comité técnico de vacinação para a elaboração do plano da introdução da vacina contra covid- 19 - Elaborar um plano geral da introdução, distribuição e da administração de vacina contra COVID-19 - Atualizar o plano de comunicação a favor da vacinação; - Realizar uma mesa redonda para a mobilização dos fundos - Melhorar o incentivo dos agentes de saúde comunitária (ASC’s) - Reforçar a contribuição da sociedade civil no processo do diálogo multilateral - Reforçar a capacitação dos pontos focais no domínio informático para melhor prestação do serviço e performance dos dados - Melhorar performance do SIVE, a parceria estratégica da alocação de recursos financeiros no orçamento geral do estado

| Contribuições importantes |  |  |
| --- | --- | --- |
| Próximos passos |  |  |
| Ações Diversos | Responsabilidade | Prazo |
| Assumir | DSIVE | Curto termo |
| Governo: - Assumirá de maneira responsável, a gerência da gestão dos fundos para o reforço do Sistema de vacinação. - Responsabilizar o pessoal técnico na gestão dos fundos do programa, no sentido de desencorajar as ações do desvio dos procedimentos Perspetiva: - Melhorar a performance do SIVE; - Implementar a parceria Estratégica; - Alocação dos recursos OGE; - Plataforma COVAX. |  |  |

- Meeting with Eugenio, MP and the EPI team to review the ICC meeting management tool, EPI meeting management tool and the EPI work plan and financial management tracker and the first two were approved by the team.  The EPI team proposed to include a column to write the cause of the delay or non-execution of the activity and solutions to correct the difficulty (could be in the comment)

- Pending the Work Plan tool, to better discuss several points that were not clear. The next week will end this discussion.

- The GB 2021 waiver of Co-fi 2020 table was filled in with Eugenio. Today they will finish correcting Pietro's suggestions to be sent to Gavi

- The minutes of the ICC meeting were sent to all members and some corrections were made.

- The work plan tracker, Team Performance Management System and Peer Learning Program were translated into Portuguese and shared with the EPI director.

- The next week will be the discussion of these documents with the EPI team, because this week they are focused all day on MLM training.

- EPI team continues to work on final report for ICC approval