## Slide 1
Bissau, 14 de Outubro de 2020
Ata da reunião e Pontos de acção
José Gomes
Resp. Supervisão formativa e formação continua SIVE

## Slide 6: Ponto de ação:
RECOMENDAÇÕES | Responsável | Prazo | Causa
Elaborar um caneva do relatório e organizar um ateliê de formação sobre utilização dos instrumentos administrativos para os tecnicos do MINSAP | SIVE/ UNICEF/ OMS | 2 meses | Pandemia Covid 19
Instituir um grupo de trabalho inter-ministerial integrando tecnicos do (MINSAP/OMS/UNICEF/SOLINA/INE e outros Parceiros) que irá Trabalhar na definição do denominador. | SIVE | 1 meses | Pandemia Covid 19
Enviar mais rápido possível a acta da última reunião de CCIA para o efeito de análise. | SIVE | 1 semana | Enviada

## Slide 8: CONCLUSÃO:
Ações | 
Validação dos documentos com emendas: A avaliação do estado dos pontos de ação da reunião anterior; O relatório de avaliação conjunta MINSAP/GAVI/OMS/UNICEF 2018 e outros parceiros de implementação; O plano de preparação e resposta à epidemia de sarampo; O plano de eliminação de epidemia de febre amarela; O plano operacional anual do SIVE 2020; | Membros de forum de coordenação com plano direito que participaram na reunião