## Slide 1
Bissau, 18 de Novembro de 2020
Ata da reunião e Pontos de acção
José Gomes
Resp. Supervisão formativa e formação continua SIVE

## Slide 2: Ata da reunião CCIA
DATA - 31.01. 2020;
LOCAL - Sala de Conferencia do SIVE;
Presidente - Ministra de Saude Publica;
Moderador – DGSMI;
Quórum (60% dos membros) = 14/23 membros

## Slide 3: Ordem do dia
Analisar e aprovar a ata da reunião anterior;
Avaliar o estado dos pontos de ação da reunião anterior;
Discutir e aprovar o relatório de avaliação conjunta 2019;
Discutir e aprovar o plano de preparação e resposta á epidemia de sarampo;
Discutir aprovar o plano de eliminação de epidemia de febre amarela;
Discutir e aprovar o plano operacional anual do SIVE 2020;
Diversos

## Slide 4: RECOMENDAÇÕES
QUESTÕES ABORDADAS | Prazo | PONTOS DE AÇÃO
Elaboração de um Canevá e realização de um atelier integrando todos os programas do MINSAP para apresentaçao do formato e os procedimentos administrativos. | 2 meses | Não foi realizado devido a Pandemia Covid 19
A menção não só dos números dos participantes, como também os respeitivos nomes e perfis. |  | Nenhuma atividade de formação foi realizada
Instituição de um grupo interministerial para harmonização de dados da população (definição do denominador) | 1 mês | Não foi realizado devido Pandemia Covid 19
Recomendação de transferência de fundos para as contas bancarias do programa | De imediato | Envio de oficio a DGASS, mudança de fax-mil. A espera de novas orientações do MINSAP
Documentação do processo de busca de estrategia de vacinação meio urbano | De imediato | Processo do recrutamento do ATI

## Slide 5: RECOMENDAÇÕES
QUESTÕES ABORDADAS | Prazo | PONTOS DE AÇÃO
Recrutamento de pessoal para o programa |  | TDR elaborado, pessoal identificado, pedido entregue ao MINSAP
Elaboração de politica nacional de vacinação |  | TDR elaborado e carta de solicitação enviado ao parceiro
Fornecimento de informações sobre evolução e medidas preventivas da epidemia do coronavírus incluindo a elaboração de um plano de contingência para fazer face a um eventual flagelo |  | Plano de contingência elaborado pelo COES
Pedido de esclarecimento sobre cofinanciamento para compra vacinas tradicionais assistência técnica para reparação e instalação de incineradores |  | Cofinanciamento processo em curso: Uma carta enviada ao M.F. pedindo o financiamento. falta o titulo para o desembolso de fundo
 |  | Incineradora - chegada do consultor prevista para final do mês

## Slide 6: RECOMENDAÇÕES
QUESTÕES ABORDADAS | Prazo | PONTOS DE AÇÃO
A não implementação da politica de frascos abertos como uma das causas de baixas coberturas vacinais e elevadas taxas de abandono |  | Inexistência do documento da politica de frasco aberto.
A tradução de documentos estratégicos do francês para o português |  | Os documentos estratégicos elaborados no ano 2020 tem sido traduzidos
Produção de atas de reunião do CCIA no prazo de uma semana | 1 Semana | Ata produzida e enviada aos membros

## Slide 7: Documentos validados com emendas
Ata da reunião anterior de CCIA
Pontos de ação da reunião anterior;
Relatório de avaliação conjunta MINSAP/GAVI/OMS/UNICEF 2019 e outros parceiros de implementação;
Plano de preparação e resposta à epidemia de sarampo;
Plano de eliminação de epidemia de febre amarela 2019;
Plano operacional anual do SIVE 2020.

## Slide 8: OBRIGADO PELA ATENÇÃO