|  | GOVERNO DA GUINÉ-BISSAU | MINISTÉRIO DA SAÚDE Direção Geral de Administração do Sistema de Saúde Gabinete do Director Geral |
| --- | --- | --- |

# Ata da reunião do fórum de coordenação de CCIA

Abertura da sessão

| Data e local da reunião | Data: 18 de Novembro 2020 Lugar da reunião: Sala de conferência do SIVE (PAV) |
| --- | --- |
| Hora de início | 10h22 |
| Hora de fim | 14h11 |
| Presidente da reunião | Representante da OMS Dr. Jean Marie Kipela, |

Participantes

| Quórum (85% dos membros presentes na reunião) |  | 85% (23/30) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Presença de um quórum (conforme definido nos Termo de Referência) |  |  |  |
| Sim ☒ | Não ☐ |  | Sem certeza ☐ |

Membros presentes:

Perfil do membro; Cargo; Organização; Número. Programa Alargado de Vacinação. Direcção-Geral de Saúde Materna e Infantil. Direcção-Geral de Prevenção e Promoção da Saúde. Instituto Nacional de Saúde Publica (INASA). Diretor do SIVE.; Representante dos diferentes serviços; Governo; 1/1. Direção de Serviços de Saúde Reprodutiva; Governo. Projeto Saúde Badim (PSB). Ministério das Finanças. Ministério da Administração Territorial e Poder Local. Ministério de Comunicação Social. ANP; Comissão Especializada para Ação Social. Alta Comissaria; Presidência da República. União Europeia; UE. OMS,; ONU. UNICEF; ONU. Banco Mundial. Caritas; ONG Religiosa. Plan Internacional Guiné-Bissau; ONGI. Câmara de Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços; Sector Privado. RESSAN; Sociedade Civil. Quórum. A reunião teve uma participação de 23/30 membros que corresponde a 85%.

Membros ausentes:

Menistério da Educação e Ensino Superior

Instituto Nacional de Estatistica,

Menistério da Económia Plano e Integração Regional,

Caritas ,

Rotary Club,

Instituto Mulher e Criança

Ordem do dia

[Indicar os pontos da ordem do dia]

| Agenda: |  |
| --- | --- |
|  | - Avaliação dos pontos de ação da última reunião de CCIA do dia 31/01/2020 |
|  | - Processos de introdução da Vacina contra a COVID 19 : Estado de preparação da Guiné-Bissau; |
| Estad | - Estado de preparação da introdução das vacinas: segunda dose de sarampo e da campanha MenA. Estado de preparação do diálogo multilateral |
|  | - Estado de preparação da introdução da vacina MEN A, da segunda dose de sarampo e da campanha MEN A, |
|  | - Estado de preparação do Dialogo multipartida com Gavi |
|  | - Diversos |
|  | - Seguimento do cofinanciamento das vacinas Gavi - Financiamento das vacinas tradicionais - Pagamento da divida do governo à Gavi - Outros |

2. Estado dos PONTOS DE AÇÃO da reunião anterior

| Ações | Responsa bilidade | Estado |
| --- | --- | --- |
| Elaborar um caneva do relatório e organizar um atelie de formaçao sobre utilização dos instrumentos administrativos para os tecnicos do MINSAP | SIVE/ UNICEF/ OMS | Não realizado devido a Covid 19 |
| Instituir um grupo de trabalho inter-ministerial tecnicos (MINSAP/OMS/UNICEF/SOLINA/INE e outros Parceiros) que irá Trabalhar na definição do denominador. | SIVE | Não realizado devido a Covid 19 |
| Enviar mais rápido possível a acta da última reunião de CCIA para o efeito de análise. | SIVE | Ata enviada a semana a seguir da reunião |
| Os parceiros devem transferir os fundos das actividades a serem realizadas diretamente nas contas bancarias dos programas. | OMS/ UNICEF | Envio de oficio a DGASS, mudar fax-mil. A espera de novas orientações do MINSAP |
| O programa devem transferir os valores do perdiem nas contas bancária dos participantes das actividades a serem realizadas. | SIVE | Envio de oficio a DGASS, mudar fax-mil. A espera de novas orientações do MINSAP |
| Todos os documentos devem ser escritos ou traduzidos em Portugues para partilhar com os parceiros. | MINSAP/ SIVE | Os documentos elaborados no ano 2020 tem sido traduzidos |

| Principais decisões/constatações: - CCIA para coordenar as atividades introdutórias da vacina COVID 19; - Elaborar um plano geral para a introdução, distribuição e administração da vacina contra COVID 19 com todos os intervenientes; - Atualizar o plano de comunicação a vacinação; |  |  |
| --- | --- | --- |
| Contribuições importantes: - Melhorar a planificação e implementação das atividades de aceleração da vacinação; - Preparar e submeter um pedido de apoio financeiros aos parceiros para a introdução da vacina contra a COVID-19; - Envio de uma carta urgente da manifestação de interesse para pré-financiamento para a compra das vacinas tradicional (cofinanciamento) a título devolutivo; - Estabelecer estratégias de recuperação das crianças não vacinadas. |  |  |
| Próximos passos: - Atualização do Comitê Técnico de vacinação para elaboração do plano de introdução da vacina COVI-19; - Elaboração do plano geral para a introdução, distribuição e administração da vacina contra COVID 19; - Atualização do plano de comunicação para a vacinação contra COVID 19; |  |  |
| Ações | Responsabilidade | Prazo |
| Introdução da vacina contra covid-19 - Adaptar o CCIA para coordenar as atividades introdutórias da vacina COVID 19 - Adaptar o Comitê Técnico de vacinação para elaboração do plano de introdução da vacina COVI-19 - Elaborar um plano geral para a introdução, distribuição e administração da vacina contra COVID 19 com todos os intervenientes; - Preparar e submeter um pedido de apoio financeiros aos parceiros para a introdução da vacina contra a COVID-19; - Atualizar o plano de comunicação a vacinação; - Realizar uma mesa redonda para mobilização de recursos. Introdução de MenA, 2ª dose de vacina contra sarampo, campanha de vacinação contra a Meningite: - Medidas adequadas para melhorar a gestão de recursos; - Melhorar a planificação e implementação das atividades de aceleração da vacinação; - Melhorar a motivação do técnico de saúde e da ASC. Preparação do diálogo multilateral e diverso: - Reforçar a contribuição da Sociedade Civil nos processos no diálogo multilateral; - Assegurar a contribuição da parte nacional para a segurança das vacinas e a realização das atividades. |  | Próxima reunião de CCIA |

Principais decisões

- Introdução de vacina contra covid-19; - Adaptar CCIA para coordenação das atividades de introdução da vacina contra covid-19 - Adaptar o comité técnico de vacinação para a elaboração do plano da introdução da vacina contra covid- 19 - Elaborar um plano geral da introdução, distribuição e da administração de vacina contra COVID-19 - Atualizar o plano de comunicação a favor da vacinação; - Realizar uma mesa redonda para a mobilização dos fundos - Melhorar o incentivo dos agentes de saúde comunitária (ASC’s) - Reforçar a contribuição da sociedade civil no processo do diálogo multilateral - Reforçar a capacitação dos pontos focais no domínio informático para melhor prestação do serviço e performance dos dados - Melhorar performance do SIVE, a parceria estratégica da alocação de recursos financeiros no orçamento geral do estado

| Contribuições importantes |  |  |
| --- | --- | --- |
| Próximos passos |  |  |
| Ações Diversos | Responsabilidade | Prazo |
| Assumir | DSIVE | Curto termo |
| Governo: - Assumirá de maneira responsável, a gerência da gestão dos fundos para o reforço do Sistema de vacinação. - Responsabilizar o pessoal técnico na gestão dos fundos do programa, no sentido de desencorajar as ações do desvio dos procedimentos Perspetiva: - Melhorar a performance do SIVE; - Implementar a parceria Estratégica; - Alocação dos recursos OGE; - Plataforma COVAX. |  |  |