## PAO 2025-2029
Objectifs stratégiques | Activités | Priorité | Niveau | Critère | Catégorie | Responsable | Budget | Source financement | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
| Activités |  | Niveau | Critère | Catégorie | Responsable | Budget | Source financement
Atteindre une capacité suffisante des infrastructures fixes et équipement de la chaine de froid au niveau central et régional ainsi que dans tous les centres de santé en garatissant une utilisation optimale des systèmes de contrôle de leur fonctionnalité | Réhabiliter/construire un entrepôt central moderne et conforme aux normes de stockage GEV, pour accueillir toutes les chambres froides et les espaces de stockage des stocks secs. | Elevée | PR | R1 | C6 | MINSAP/PAV | 241570000 | GAVI | X
Atteindre une capacité suffisante des infrastructures fixes et équipement de la chaine de froid au niveau central et régional ainsi que dans tous les centres de santé en garatissant une utilisation optimale des systèmes de contrôle de leur fonctionnalité | Acquérir et installer 4 régulateurs de tension de puissance 5 KVA pour les chambres froides afin de les protéger contre les flutuactions de tension électrique | Elevée | PR | E4 | C2 | MINSAP/PAV | 4900000 | GAVI/UNICEF |  | X
Atteindre une capacité suffisante des infrastructures fixes et équipement de la chaine de froid au niveau central et régional ainsi que dans tous les centres de santé en garatissant une utilisation optimale des systèmes de contrôle de leur fonctionnalité | Conduire la cartographie de toutes les chambres froides du dépôt central | Moyenne | PR | E2 | C3 | MINSAP/PAV | 200000 | GAVI/UNICEF | X
Atteindre une capacité suffisante des infrastructures fixes et équipement de la chaine de froid au niveau central et régional ainsi que dans tous les centres de santé en garatissant une utilisation optimale des systèmes de contrôle de leur fonctionnalité | Acquérir/Renouveler régulièrement 10 Equipements de protection individuels (EPI) du personnel travaillant dans les chambres froides et prévoir une ligne bugétaire pour leur lavage | Elevée | PR | E4 | E2 | MINSAP/PAV | 1250000 | GAVI/UNICEF |  | X
Atteindre une capacité suffisante des infrastructures fixes et équipement de la chaine de froid au niveau central et régional ainsi que dans tous les centres de santé en garatissant une utilisation optimale des systèmes de contrôle de leur fonctionnalité | Acquérir 15 réfrigérateurs et pièces de rechange pour expansion des capacités de stockage de vaccins dans trois centres de santé et dans 05 dépôts régionaux, et 30 congélateurs et pièces de rechange pour la préparation des accumulateurs de froid pour 08 dépôts de région et 13 centres santé | Elevée | LD, SP | E3 | C2 | MINSAP/PAV | 136857000 | GAVI/MINSAP |  | x
Atteindre une capacité suffisante des infrastructures fixes et équipement de la chaine de froid au niveau central et régional ainsi que dans tous les centres de santé en garatissant une utilisation optimale des systèmes de contrôle de leur fonctionnalité | Doter les entrepôts de vaccins et de matériel d'injection de systèmes de protection contre les incendies incluant 148 extincteurs de feu, 13 systèmes d'alarmes incendie) | Moyenne | PR, LD, SP | E4 | C2 | MINSAP/PAV | 4270000 | GAVI OMS |  | x
Atteindre une capacité suffisante des infrastructures fixes et équipement de la chaine de froid au niveau central et régional ainsi que dans tous les centres de santé en garatissant une utilisation optimale des systèmes de contrôle de leur fonctionnalité | Mettre en place un système de gestion des véhicules de transport du niveau central incluant l'utilisation par les chauffeurs des carnets de bord, l'utilisation de GPS, le suivi des travaux de réparation et de maintenance par l'adoption de procédures de signalement des défauts | Faible | PR | E5 | C3 | MINSAP/PAV | 100000 | GAVI/UNICEF | X
Atteindre une capacité suffisante des infrastructures fixes et équipement de la chaine de froid au niveau central et régional ainsi que dans tous les centres de santé en garatissant une utilisation optimale des systèmes de contrôle de leur fonctionnalité | Acquérir 200 enregistreurs continue de température 30 jours pour remplacer ceux qui vont expirer les trois prochaines années | Moyenne | PR, LD, SP | E4 | C2 | MINSAP/PAV | 10836000 | UNICEF GAVI |  |  |  | x
Atteindre une capacité suffisante des infrastructures fixes et équipement de la chaine de froid au niveau central et régional ainsi que dans tous les centres de santé en garatissant une utilisation optimale des systèmes de contrôle de leur fonctionnalité | Conduire un inventaire national des équipements de la chaine de froid (matériel de rérigération, véhicules, etc) | Elevée | PR, LD | E4 | C2 | MINSAP/PAV | 24214000 | UNICEF GAVI |  |  |  |  | x
Améliorer la chaine de distribution de la vaccination en optimisant les circuits et réseaux et en prospectant les possibilités d'intégration avec d'autres CA des produits de santé primaires pour réduire les coûts et les gaspillages à moins de 10% dans tous les sites | Concevoir un plan de contingence généréque pour le stockage et le transport des vaccins et le rendre disponible pour adaptation à tous les niveaux de la pyramide sanitaire | Moyenne | PR | E3 | C5 | MINSAP/PAV | 0 | GAVI/UNICEF | X
Améliorer la chaine de distribution de la vaccination en optimisant les circuits et réseaux et en prospectant les possibilités d'intégration avec d'autres CA des produits de santé primaires pour réduire les coûts et les gaspillages à moins de 10% dans tous les sites | Conduire une étude de la température des vaccins pendant le stockage et le transport et développer un plan d'amélioration des conditions de conservation des vaccins | Moyenne | PR | ST | C3 | MINSAP/PAV | 35000000 | GAVI, UNICEF |  | x
Améliorer la chaine de distribution de la vaccination en optimisant les circuits et réseaux et en prospectant les possibilités d'intégration avec d'autres CA des produits de santé primaires pour réduire les coûts et les gaspillages à moins de 10% dans tous les sites | Conduire une évaluation de la chaine d'approvisionnement des vaccins visant à établir la cartographie des circuits de distribution et proposant des modèles optimales qui minimisent les coûts alloués à la distribution y compris l'intégration à des chaines d'approvisionnement d'autres produits de santé | Elevée | PR | ST | C3 | MINSAP/PAV | 40000000 | UNICEF, GAVI |  |  | x
Améliorer la chaine de distribution de la vaccination en optimisant les circuits et réseaux et en prospectant les possibilités d'intégration avec d'autres CA des produits de santé primaires pour réduire les coûts et les gaspillages à moins de 10% dans tous les sites | Organiser annuellement un exercice d'élaboration des prévisions et de la planification des approvisionnement en utilisant le nouvel outil FSP4All | Elevée | PR | M1 | ST | MINSAP/PAV | 5278000 | UNICEF GAVI |  | x | x | x | x
Améliorer la chaine de distribution de la vaccination en optimisant les circuits et réseaux et en prospectant les possibilités d'intégration avec d'autres CA des produits de santé primaires pour réduire les coûts et les gaspillages à moins de 10% dans tous les sites | Acquisition de 3 drones pour transporter des vaccins, échantillons biologiques et autres produits médicaux urgents | Elevée | PR | E7 | C2 | MINSAP PAV | 15792000 | UNICEF GAVI |  |  |  | x
Améliorer la chaine de distribution de la vaccination en optimisant les circuits et réseaux et en prospectant les possibilités d'intégration avec d'autres CA des produits de santé primaires pour réduire les coûts et les gaspillages à moins de 10% dans tous les sites | Acquérir et mettre en service 4 bateaux pour l’inspection et la distribution des vaccins dans les zones insulaires | Elevée | SP | E7 | C2 |  | 62431498 | DGASS, GAVI, UNICEF |  | x
Améliorer la chaine de distribution de la vaccination en optimisant les circuits et réseaux et en prospectant les possibilités d'intégration avec d'autres CA des produits de santé primaires pour réduire les coûts et les gaspillages à moins de 10% dans tous les sites | Etendre l'utilisation du SMT au niveau régional et former le personnel | Moyenne | PR, LD | E6 | C3 | PAV | 11793742 | UNICEF GAVI |  | x
Améliorer la chaine de distribution de la vaccination en optimisant les circuits et réseaux et en prospectant les possibilités d'intégration avec d'autres CA des produits de santé primaires pour réduire les coûts et les gaspillages à moins de 10% dans tous les sites | Introduction d’eLMIS pour la fourniture de vaccinations aux niveaux central et régional | Elevée | Tous les niveaux | E7 | Toutes catégories | PAV | 3000000 | UNICEF GAVI |  |  | x
Renforcer les mécanismes de coordination, la planification stratégique et le suivi des progrès tout en renforcant le leadership à tous les niveaux de la chaine d'approvisionnement de la vaccination | Réviser/mettre à jour et diffuser le manuel des PON (Job Aid et manuel) en y intégrant de nouvelles composantes (arrivée des vaccins, cartographie des chambres froides, gestion des vaccins pendant le transport, etc) de la chaine d'approvisionnement et assurer la formation du personnel à leur utilisation | Elevée | PR, LD, SP | Tous critères | C5 | MINSAP/PAV | 24000000 | GAVI/UNICEF | X
Renforcer les mécanismes de coordination, la planification stratégique et le suivi des progrès tout en renforcant le leadership à tous les niveaux de la chaine d'approvisionnement de la vaccination | Assurer la formation en cascade de cadre du niveau central, regional et aires sanitaires en gestion efficaz des vaccins( GEV) qui va couvrir touts les critères GEV | Moyenne | LD, SP | M4 | C4 | MINSAP/PAV | 62167960 | GAVI/UNICEF | X
Renforcer les mécanismes de coordination, la planification stratégique et le suivi des progrès tout en renforcant le leadership à tous les niveaux de la chaine d'approvisionnement de la vaccination | Former/recycler les conducteurs des véhicules frigorifiques au chargement/déchargement des emballages, au suivi de la température, l'utilisation du plan d'urgence etc | Faible | PR, LD | E2 | C4 | MINSAP/PAV | 2798000 | UNICEF GAVI |  | x |  | x
Renforcer les mécanismes de coordination, la planification stratégique et le suivi des progrès tout en renforcant le leadership à tous les niveaux de la chaine d'approvisionnement de la vaccination | Intégrer le suivi des performances de la chaine d'approvisionnement dans les paquets de formation du personnel du PEV | Moyenne | PR | M4 | C3 | MINSAP/PAV | 0 | UNICEF OMS |  | x
Renforcer les mécanismes de coordination, la planification stratégique et le suivi des progrès tout en renforcant le leadership à tous les niveaux de la chaine d'approvisionnement de la vaccination | Établir officiellement un Groupe de travail national sur la logistique, incluant l'équipe logistique au niveau central et les points focaux régional, avec un TDR défini, pour examiner toutes les activités GEV, y compris l'évaluation de l'état de mise en œuvre des activités du plan d'amélioration de la GEV/SCIP | Elevée | PR, LD | E6 | C3 | MINSAP/PAV | 34860000 | GAVI/UNICEF | X | X | X | X | X
Renforcer les mécanismes de coordination, la planification stratégique et le suivi des progrès tout en renforcant le leadership à tous les niveaux de la chaine d'approvisionnement de la vaccination | Conduire l'évaluation des performances des prévisions des besoins et de la planification des approvisionnements et élaborer un plan d'amélioration pour corriger les écarts constatés | Moyenne | PR | M1 | C3 | MINSAP/PAV | 3500000 | GAVI/UNICEF | X | X | X | X | X
Renforcer les mécanismes de coordination, la planification stratégique et le suivi des progrès tout en renforcant le leadership à tous les niveaux de la chaine d'approvisionnement de la vaccination | Mener une évaluation des ressources humaines affectées à la gestion de la chaine d'approvisionnement et dresser des fiches de poste | Elevée | PR | M2 | C3 | MINSAP/PAV | 3333000 | SOLINA/UGCP |  | X
Renforcer les mécanismes de coordination, la planification stratégique et le suivi des progrès tout en renforcant le leadership à tous les niveaux de la chaine d'approvisionnement de la vaccination | Créer dans l'organigramme du PEV les positions de responsable de la chaine de froid et de gestionnaire des données de la chaine d'approvisionnement et les pourvoir par un personnel qualifié | Moyenne | PR | R5 | C4 | MINSAP/PAV | 24.000.000 | GAVI |  | X
Renforcer les mécanismes de coordination, la planification stratégique et le suivi des progrès tout en renforcant le leadership à tous les niveaux de la chaine d'approvisionnement de la vaccination | Etablir les fiches de postes pour tous les membres du personnel impliqués dans la gestion de la chaine d'approvisionnement des vaccins | Elevée | PR | R4 | C4 | MINSAP/PAV | 0 | UNICEF OMS | x
Renforcer les mécanismes de coordination, la planification stratégique et le suivi des progrès tout en renforcant le leadership à tous les niveaux de la chaine d'approvisionnement de la vaccination | Assurer un environnement stimulant le travail en célébrant et en encourageant les mérites (félicitation verbale ou écrite, distinction), en octroyant des périodes de récupération (congés annuels, repos périodique etc) au personnel | Moyenne | PR, LD, SP | R4 | C4 | MINSAP/PAV | 4985000 | MINSAP, UNCEF, OMS, GAVI, | x
Renforcer les mécanismes de coordination, la planification stratégique et le suivi des progrès tout en renforcant le leadership à tous les niveaux de la chaine d'approvisionnement de la vaccination | Conduire une auto évaluation de la GEV afin de mesurer les performances de la chaine d'approvisionnement, développer et corriger les écarts constatés | Moyenne | PR | ST | C3 | MINSAP/PAV | 6782000 | UNICEF GAVI |  |  | x
Renforcer les mécanismes de coordination, la planification stratégique et le suivi des progrès tout en renforcant le leadership à tous les niveaux de la chaine d'approvisionnement de la vaccination | Conduire une évaluation de la Gestion Efficace des Vaccins (GEV) | Elevée | PR | ST | C3 | MINSAP/PAV | 26119000 | UNICEF |  |  |  |  | x
Renforcer l'utilisation et la visibilité des données à tous les niveaux de la chaine d'approvisionnement, en instaurant des systèmes numériques innovants par le déploiement progressif du eLMIS pour les opérations de la CA à tous les niveaux | Révisez les outils (registre de stock, bordereau de livraison, etc) de gestion des vaccins selon la norme GEV et donnez des conseils à tous les logisticiens et points focaux du PEV sur leur utilisation lors de la prestation et des supervisions d’appui. | Elevée | PR | E1 | C5 | MINSAP/PAV | 9840000 | UNICEF | X
Renforcer l'utilisation et la visibilité des données à tous les niveaux de la chaine d'approvisionnement, en instaurant des systèmes numériques innovants par le déploiement progressif du eLMIS pour les opérations de la CA à tous les niveaux | Concevoir un modèle de rapport pour y intégrer les arrivées de matériel d'injection à l'exemple des vaccins | Moyenne | PR | E1 | C5 | MINSAP/PAV | 0 | UNICEF | X
Renforcer l'utilisation et la visibilité des données à tous les niveaux de la chaine d'approvisionnement, en instaurant des systèmes numériques innovants par le déploiement progressif du eLMIS pour les opérations de la CA à tous les niveaux | Former 4 logisticiens sur le cours LOGIVAC ( Bénin) | Elevée | PR | E2 | C3 | MINSAP/PAV | 44159886 | UNICEF, GAVI | X
Renforcer l'utilisation et la visibilité des données à tous les niveaux de la chaine d'approvisionnement, en instaurant des systèmes numériques innovants par le déploiement progressif du eLMIS pour les opérations de la CA à tous les niveaux | Former le personnel du niveau central à l'utilisation du système de suivi des températures à distance (Beyond Wireless) | Elevée | PR | E2 | C3 | MINSAP/PAV | 1806000 | UNICEF FOND JAPONÊS | X
Renforcer l'utilisation et la visibilité des données à tous les niveaux de la chaine d'approvisionnement, en instaurant des systèmes numériques innovants par le déploiement progressif du eLMIS pour les opérations de la CA à tous les niveaux | Intégrer la liste de contrôle de supervision dans Kobo Collect et rendre disponible les documents d'orientation sur les supervisions formatives | Moyenne | PR, LD, SP | M3 | C5 | MINSAP/PAV | 0 | OMS | X
Renforcer l'utilisation et la visibilité des données à tous les niveaux de la chaine d'approvisionnement, en instaurant des systèmes numériques innovants par le déploiement progressif du eLMIS pour les opérations de la CA à tous les niveaux | Intégrer des modules de formation dans les différentes composantes de la chaine d'approvisionnement de la vaccination dans site web du PEV existent | Moyenne | Tous les niveaux | R3 | C5 | MINSAP/PAV | 1250000 | UNICEF OMS |  |  | x
Renforcer l'utilisation et la visibilité des données à tous les niveaux de la chaine d'approvisionnement, en instaurant des systèmes numériques innovants par le déploiement progressif du eLMIS pour les opérations de la CA à tous les niveaux | Acquérir 11 kits de matériels informatiques (incluant au minimum un ordinateur avec antivirus, une imprimante, 01 box internetn une lcé USB, un onduleur ) pour les dépôts des régions pour effectuer les tâches de la chaine d'approvisionnement | Moyenne | LD | E3 | C2 | MINSAP/PAV | 10203000 | UNICEF GAVI |  | x
Renforcer l'utilisation et la visibilité des données à tous les niveaux de la chaine d'approvisionnement, en instaurant des systèmes numériques innovants par le déploiement progressif du eLMIS pour les opérations de la CA à tous les niveaux | Concevoir un dashboard pour le suivi des performances de la CA en identifiant 4 à 5 indicateurs (fréquence de collecte, analyse, feeback, responsabilité) qui feront l'objet de ce suivi périodique | Moyenne | PR | M4 | C5 | MINSAP/PAV | 3860000 | GAVI,UNICEF, OMS |  | x
Renforcer l'utilisation et la visibilité des données à tous les niveaux de la chaine d'approvisionnement, en instaurant des systèmes numériques innovants par le déploiement progressif du eLMIS pour les opérations de la CA à tous les niveaux | Plaider pour une mise à jour bien définie des paramètres et indicateurs de la chaîne d'approvisionnement en vaccination dans le DHIS2, avec un accès complet accordé aux gestionnaires logistiques du PEV pour un suivi efficace. | Moyenne | PR | R3M4 | C3 | MINSAP/PAV | 4780000 | UNICEF OMS | x
Mettre en place un système d'élimination sécurisée des déchets issus de la vaccination avec des PON adaptés, des infrastructures conformes permettant de collecter, stocker,transporter et traiter les déchets à tous les niveaux de la chaine d'approvisionnement | Collaborer avec les organismes concernés pour élaborer un plan de démantèlement des équipements de la chaîne du froid et mettre hors service tous les ECF non fonctionnels obsolètes et irréparables, conformément aux directives nationales d’élimination sûre. | Elevée | PR | R2 | C5 | MINSAP/PAV | 5021800 | UNICEF/CDC Af | x | x
Mettre en place un système d'élimination sécurisée des déchets issus de la vaccination avec des PON adaptés, des infrastructures conformes permettant de collecter, stocker,transporter et traiter les déchets à tous les niveaux de la chaine d'approvisionnement | Conduire une évaluation du système de gestion des déchets et développer un guide en matière de gestion des déchets issus de la vaccination y compris les vaccins et avariés et le matériel d'injection | Elevée | PR, LD, SP | E9 | C5 | MINSAP/PAV | 3250000 | GAVI/OMS |  | x
Mettre en place un système d'élimination sécurisée des déchets issus de la vaccination avec des PON adaptés, des infrastructures conformes permettant de collecter, stocker,transporter et traiter les déchets à tous les niveaux de la chaine d'approvisionnement | Mettre aux normes les zones d'enfouissement des déchets dans 148 centres de santé en les dotant d'enclos, de signaux d'avertissement et les protéger contre les inondations et les rongeurs | Elevée | SP | R1, E9 | C1 | MINSAP/PAV | 56000040 | UNICEF GAVI |  | x
Mettre en place un système d'élimination sécurisée des déchets issus de la vaccination avec des PON adaptés, des infrastructures conformes permettant de collecter, stocker,transporter et traiter les déchets à tous les niveaux de la chaine d'approvisionnement | Acquérir 160 EPI (gangs, pelles, bottes, combinaisons) pour le personnel manipulant les déchets y compris des brouettes et des contenants pour le transport | Moyenne | LD, SP | E9 | C2 | MINSAP/PAV | 19200000 | UNICEF GAVI | x
Mettre en place un système d'élimination sécurisée des déchets issus de la vaccination avec des PON adaptés, des infrastructures conformes permettant de collecter, stocker,transporter et traiter les déchets à tous les niveaux de la chaine d'approvisionnement | Acquérir et installer 8 incinérateurs supplémentaires for 8 regions et assurer réparer deux incinérateurs dans deux regions (Bafata et Quinara) | Elevée | PR, LD | E9 | C2 | MINSAP/PAV | 21789868 | UNICEF OMS |  | x
Mettre en place un système d'élimination sécurisée des déchets issus de la vaccination avec des PON adaptés, des infrastructures conformes permettant de collecter, stocker,transporter et traiter les déchets à tous les niveaux de la chaine d'approvisionnement | Assurer la collecte et le transport des déchets de vaccination des centres de santé vers les régions et assurer leur incinération | Elevée | LD, SP | E9 | C2 | MINSAP/PAV | 77491060 | UNICEF GAVI | x | x | x | x | x

## PO année (hidden)
Objectifs stratégiques | Activités | Priorité | Niveau | Critère | Catégorie | Responsable | Budget | Source financement | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
| Activités |  | Niveau | Critère | Catégorie | Responsable | Budget | Source financement
Renforcer les infrastructures fondamentales | Acquérir 150 EPI(Combinaisons, Bottes, Bonnets, Gants cryogénique,Masque…) pour le personnel travaillant dans les chambres froides et 320 tenues pour le travail dans les entrepôts secs | Moyen | Central, Coordination et antenne | E4 | C6 | PEV | 100000 | UNICEF | x
Renforcer les infrastructures fondamentales | Acquérir 650 tablettes destinées aux gestionnaires de données logistiques pour les 519 BCZ, 52 Antennes et 26 Coordinations | Moyen | Coordination, antenne et ZS | E4 | C6 | PEV | 72000 | UNICEF |  | x
Renforcer les infrastructures fondamentales | Conduire une étude de suivi de température des vaccins lors du transport et le stockage du niveau central jusqu'au niveau opérationnel | Moyen | Central, Coordination et antenne | E2 | C3 | UNICEF | 325000 |  |  |  | x
Renforcer les infrastructures fondamentales | Construire 14 entrepôt secs standards respectant les normes, en tenant compte de l'evolution des cibles dans les Coordinations et Antennes (Coord Kasai Central, Coord Kasai Oriental, Cord Sud-Kivu, Ant Mbandaka, Ant Lubumbashi, Ant Tshikapa, Ant Kananga, Ant Kasongo, Ant Lisala, Ant BUKAVU, Ant Kisangani, Ant Tshumbe, Ant Lusambo, Ant Bokungu) | Elevée | Antenne | M4 | C6 | PEV | 2800000 |  |  |  | x
Renforcer les infrastructures fondamentales | Mettre aux normes 84 chambres froides des entrepôts centraux, de coordination et des antennes par l'acquisition de rideaux en plastique, des étagères, régulateurs de tension et des alarmes portes ouvertes et veiller à leur étanchéitée | Elevée | Central, Coordination et antenne | E4 | C1 | PEV | 168000 |  | x
Renforcer les infrastructures fondamentales | Acquérir 84 systèmes d'alarmes incendies et 3x84 extincteurs certifiés pour les dépôts de coordination et antennes et former le personnel à leur utilisation | Elevée | Coordination, antenne | E4 | C1 | PEV | 289000 |  |  | x
Renforcer les infrastructures fondamentales | Acquérir les pièces de rechange ( convertisseurs, panneaux,…) pour les chambres froides fonctionnant à l'énergie solaire des dépôts de coordination et des antennes | Moyen | Central, Coordination et antenne | E4 | C6 | PEV | 197000 |  |  | x
Renforcer les infrastructures fondamentales | Acquérir 2542 Refrigérateurs PQS pour les BCZ et les AS | Elevée | ZS et aire de santé | E4 | C6 | PEV | 23304969 |  |  | x
Renforcer les infrastructures fondamentales | Acquérir 4275 Refrigérateurs PQS pour les BCZ et les AS | Elevée | ZS et aire de santé | E4 | C6 | PEV | 39193000 |  |  |  | x
Renforcer les infrastructures fondamentales | Acquérir 203 Congelateurs PQS pour les BCZ et les AS | Elevée | Central, Coordination et antenne | E4 | C6 | PEV | 299647 |  |  | x
Renforcer les infrastructures fondamentales | Acquérir 121 Congelateurs PQS pour les BCZ et les AS | Elevée | Central, Coordination et antenne | E4 | C6 | PEV | 502715 |  |  |  | x
Renforcer les infrastructures fondamentales | Acquérir 829 caisses isothermes pour le transport des vaccins pour le niveau central, coordination, antenne et BCZ | Elevée | Aire de santé | E4 | C6 | PEV | 198131 |  |  |  | x
Renforcer les infrastructures fondamentales | Acquérir 184534 porte vaccins hors gèle pour le transport des vaccins dans les aires de santé | Elevée | ZS | E4 | C6 | PEV | 866398 | UNICEF |  |  | x
Renforcer les infrastructures fondamentales | Acquérir 507 kits de pièces de rechange pour les réfrigérateurs et congélateurs (400 pour TCW 40 SDD, 50 pour TCW 2043 SD, 23 pour TCW 80 SDD et 5 pour MF 314) | Elevée | ZS | E4 | C6 | PEV | 47236 |  |  |  | x
Renforcer les infrastructures fondamentales | Acquérir 5000 Fridge Tag 2 E pour les réfrigérateurs | Elevée | Central, Coordination et antenne | E4 | C6 | PEV | 365000 |  |  |  | x
Renforcer les infrastructures fondamentales | Assurer la maintenance preventive et curative des groupes électrogènes de secours des dépôts hub, provinces et antennes en 2024 | Elevée | Coordination, antenne | E3 | C6 | PEV | 90000 |  | x
Renforcer les infrastructures fondamentales | Assurer la maintenance preventive et curative des groupes électrogènes de secours des dépôts hub, provinces et antennes en 2025 | Elevée | Coordination, antenne | E3 | C6 | PEV | 90000 |  |  | x
Renforcer les infrastructures fondamentales | Assurer la maintenance preventive et curative des groupes électrogènes de secours des dépôts hub, provinces et antennes en 2026 | Elevée | Coordination, antenne | E3 | C6 | PEV | 90000 |  |  |  | x
Renforcer les infrastructures fondamentales | Assurer la maintenance preventive et curative des groupes électrogènes de secours des dépôts hub, provinces et antennes en 2027 | Elevée | Coordination, antenne | E3 | C6 | PEV | 90000 |  |  |  |  | x
Renforcer les infrastructures fondamentales | Assurer la maintenance preventive et curative des groupes électrogènes de secours des dépôts hub, provinces et antennes en 2028 | Elevée | Coordination, antenne | E3 | C6 | PEV | 90000 | [5 empty] | x
Renforcer les infrastructures fondamentales | Acquérir 12 Chambres froides solaires de 20 m3 dans les antennes de Bandundu, Shabunda, Kalemie, Mbuji-Mayi, Gbadolite, Bunia, Kisangani, Goma, Kindu, Mongala, Coordination Kin et Tshikapa | Elevée | Central | E5 | C6 | UNOPS | 1375000 |  |  | x
Renforcer les infrastructures fondamentales | Acquérir 6800 motos et 560 Hors Bord (zones lacustres et fluviales) pour les aires de santé | Elevée | Central, Coordination et antenne | E5 | C6 | PEV | 15840000 |  |  |  | x
Renforcer les infrastructures fondamentales | Acquerir 442 véhicules Land cruiser pour l'approvisionement au niveau des antennes, distribution et supervisions logistiques, collecte des données, maintenance préventive des ECF au niveau des formations sanitaires | Elevée | Antenne | E3 | C6 | PEV | 13260000 |  |  |  | x
Renforcer les infrastructures fondamentales | Faire le suivi de la réhabilitation du système d'alimentation solaire de Kinkole | Elevée | Central | E3 | C6 | PEV | 0 |  | x
Renforcer les infrastructures fondamentales | Acquérir un système de tracking (y compris les frais de gestion) avec l'option de géolocalisation intégrée pour les véhicules frigorifiques | Elevée | Central, Coordination et antenne | E4 | C2 | PEV | 30000 |  |  | x
Renforcer les infrastructures fondamentales | Acquérir 60 kits informatiques et autres outils (ordinateur, onduleur, internet, imprimante, disque dur externe, clé USB, Classeurs) pour les atennes et les coordinations | Elevée | Coordination, antenne | E3 | C6 | PEV | 300000 |  |  | x
Renforcer les infrastructures fondamentales | Mettre à jour l'inventaires des ECF en 2024 | Elevée | Central | E2 | C6 | PEV | 250000 |  | x
Renforcer les infrastructures fondamentales | Mettre à jour l'inventaires des ECF en 2025 | Elevée | Central | E2 | C6 | PEV | 250000 |  |  | x
Renforcer les infrastructures fondamentales | Mettre à jour l'inventaires des ECF en 2026 | Elevée | Central | E2 | C6 | PEV | 250000 |  |  |  | x
Renforcer les infrastructures fondamentales | Mettre à jour l'inventaires des ECF en 2027 | Elevée | Central | E2 | C6 | PEV | 250000 | UNICEF |  |  |  | x
Renforcer les infrastructures fondamentales | Mettre à jour l'inventaires des ECF en 2028 | Elevée | Central | E2 | C6 | PEV | 250000 | GLOBAL FUND |  |  |  |  | x
Renforcer les infrastructures fondamentales | Assurer un approvisionnement regulier en carburant pour les groupes electrogenes de tous les dépôts (Coordinations et Antennes) | Elevée | Coordination, antenne | E3 | C3 | PEV | 50000 |  | x
Renforcer les infrastructures fondamentales | Assurer un approvisionnement regulier en carburant pour les groupes electrogenes de tous les dépôts (Coordinations et Antennes) | Elevée | Coordination, antenne | E3 | C3 | PEV | 50000 |  |  | x
Renforcer les infrastructures fondamentales | Assurer un approvisionnement regulier en carburant pour les groupes electrogenes de tous les dépôts (Coordinations et Antennes) | Elevée | Coordination, antenne | E3 | C3 | PEV | 50000 |  |  |  | x
Renforcer les infrastructures fondamentales | Assurer un approvisionnement regulier en carburant pour les groupes electrogenes de tous les dépôts (Coordinations et Antennes) | Elevée | Coordination, antenne | E3 | C3 | PEV | 50000 |  |  |  |  | x
Renforcer les infrastructures fondamentales | Assurer un approvisionnement regulier en carburant pour les groupes electrogenes de tous les dépôts (Coordinations et Antennes) | Elevée | Coordination, antenne | E3 | C3 | PEV | 50000 | [5 empty] | x
Renforcer les infrastructures fondamentales | Assurer la maintenance préventive et curative des groupes electrogenes du Hub Kinkole | Elevée | Central | R2 | C6 | PEV | 30000 | UNICEF | x
Renforcer les infrastructures fondamentales | Assurer la maintenance préventive et curative des groupes electrogenes du Hub Kinkole | Elevée | Central | R2 | C6 | PEV | 30000 | UNICEF |  | x
Renforcer les infrastructures fondamentales | Assurer la maintenance préventive et curative des groupes electrogenes du Hub Kinkole | Elevée | Central | R2 | C6 | PEV | 30000 | UNICEF |  |  | x
Renforcer les infrastructures fondamentales | Assurer la maintenance préventive et curative des groupes electrogenes du Hub Kinkole | Elevée | Central | R2 | C6 | PEV | 30000 | UNICEF |  |  |  | x
Renforcer les infrastructures fondamentales | Assurer la maintenance préventive et curative des groupes electrogenes du Hub Kinkole | Elevée | Central | R2 | C6 | PEV | 30000 | UNICEF |  |  |  |  | x
Renforcer les infrastructures fondamentales | Conduire la cartographie des chambres froides du dépôt central, des coordinations et des antennes | Elevée | Central, Coordination et antenne | E5 | C6 | PEV | 50000 |  |  | x
Renforcer les infrastructures fondamentales | Acquérir un logiciel de type Gestion de la Maintenance Assisté par Ordinateur (GMAO) (50 utilisateurs) pour la gestion complète du parc des ECF, l'organisation des interventions, la gestion des stocks de pièces de rechange, le reporting à travers les tableaux de bord et les statistiques | Elevée | Central | E2 | C2 | PEV | 150000 |  |  | x
Renforcer les infrastructures fondamentales | Poursuivre et finaliser les travaux de construction et équiper les deux dépôts modernes déconcentrés (Hub) de Lubumbashi et de Goma | Elevée | Coordination | E4 | C6 | PEV | 200000 |  | x
Renforcer les infrastructures fondamentales | Elaborer un plan de maintenance pour tous les ECF du PEV (tous les niveaux) | Elevée | Tous les niveaux | E4 | C1 | PEV | 300000 |  |  |  | x
Renforcer les infrastructures fondamentales | Mettre en oeuvre un plan de maintenance pour tous les ECF du PEV (tous les niveaux) en 2025 | Elevée | Tous les niveaux | E4 | C1 | PEV | 150000 |  |  | x
Renforcer les infrastructures fondamentales | Mettre en oeuvre un plan de maintenance pour tous les ECF du PEV (tous les niveaux) en 2026 | Elevée | Tous les niveaux | E4 | C1 | PEV | 150000 |  |  |  | x
Renforcer les infrastructures fondamentales | Mettre en oeuvre un plan de maintenance pour tous les ECF du PEV (tous les niveaux) en 2027 | Elevée | Tous les niveaux | E4 | C1 | PEV | 150000 |  |  |  |  | x
Renforcer les infrastructures fondamentales | Mettre en oeuvre un plan de maintenance pour tous les ECF du PEV (tous les niveaux) en 2028 | Elevée | Tous les niveaux | E4 | C1 | PEV | 150000 | [5 empty] | x
Renforcer les infrastructures fondamentales | Rendre fonctonnel et opérationnel les Hubs de Kinsagani et Lubumbashi | Elevée | Coordination | E5 | C2 | PEV | 150000 |  | x
Renforcer les infrastructures fondamentales | Acquérir deux véhicules frigorifiques et deux camions fourgons pour les hubs de Kinsangani et Lubumabshi | Elevée | Coordination | R1 | C1 | PEV | 262000 |  |  | x
Améliorer l'optimisation, la segmentation et l'intégration des chaines d'approvisionnement du système de santé | Faire la cartographie des systèmes d'approvisionnement des autres produits de santé utilisés par les partenaires techniques et les autres programmes du Ministère de la Santé, Hygiène et Prévention | Elevée | Central | E3 | C6 | PEV | 200000 |  |  | x
Améliorer l'optimisation, la segmentation et l'intégration des chaines d'approvisionnement du système de santé | Réunir tous les acteurs impliqués dans les questions d'hygiène et d'assainissement en vue de l'élaboration du plan opérationnel de gestion des déchets issus de la vaccination y compris la mise à jour des PON | Elevée | Central | R3 | C3 | PEV | 269040 |  |  | x
Améliorer l'optimisation, la segmentation et l'intégration des chaines d'approvisionnement du système de santé | Construire 3 zones de traitemant de déchets (matériel et dispositif de collecte et de transport, zone d'entreposage couverte, avec site pour l'installation d'un équipement de destruction zéro pollution) dans les HUB de Kinkole, Kisangani et Lubumbashi | Elevée | Coordination | R5 | C5 | PEV | 90000 |  |  | x
Améliorer l'optimisation, la segmentation et l'intégration des chaines d'approvisionnement du système de santé | Etablir un accord entre le PEV et Les sociétés d'assainissement pour le ramassage et l'évacuation systématique des déchets traités dans les Hubs de Kinkole, Kisangani et Lumbumbashi | Moyen | Central | E9 | C5 | PEV | 30000 |  | x
Améliorer l'optimisation, la segmentation et l'intégration des chaines d'approvisionnement du système de santé | Veiller au ramassage et l'évacuation systématique des déchets traités dans les hubs de Kinkole, Kisangani et Lumbumbashi en 2024 | Moyen | Coordination | E9 | C2 | PEV | 40000 | GAVI | x
Améliorer l'optimisation, la segmentation et l'intégration des chaines d'approvisionnement du système de santé | Veiller au ramassage et l'évacuation systématique des déchets traités dans les hubs de Kinkole, Kisangani et Lumbumbashi en 2025 | Moyen | Coordination | E9 | C2 | PEV | 40000 | Commission LOG |  | x
Améliorer l'optimisation, la segmentation et l'intégration des chaines d'approvisionnement du système de santé | Veiller au ramassage et l'évacuation systématique des déchets traités dans les hubs de Kinkole, Kisangani et Lumbumbashi en 2026 | Moyen | Coordination | E9 | C2 | PEV | 40000 | UNICEF |  |  | x
Améliorer l'optimisation, la segmentation et l'intégration des chaines d'approvisionnement du système de santé | Veiller au ramassage et l'évacuation systématique des déchets traités dans les hubs de Kinkole, Kisangani et Lumbumbashi en 2027 | Moyen | Coordination | E9 | C2 | PEV | 40000 | OMS |  |  |  | x
Améliorer l'optimisation, la segmentation et l'intégration des chaines d'approvisionnement du système de santé | Veiller au ramassage et l'évacuation systématique des déchets traités dans les hubs de Kinkole, Kisangani et Lumbumbashi en 2028 | Moyen | Coordination | E9 | C2 | PEV | 40000 | OMS |  |  |  |  | x
Améliorer l'optimisation, la segmentation et l'intégration des chaines d'approvisionnement du système de santé | Acquérir 20 équipements de destruction de type équipements non polluants de type ECODAS ou ECOSTERYL à installer dans les ESS qui produisent les déchets | Elevée | Central | E9 | C2 | UNICEF | 300000 | UNICEF |  |  |  | x
Améliorer l'optimisation, la segmentation et l'intégration des chaines d'approvisionnement du système de santé | Acquérir 10 incinérateurs industriels à installer aux niveaux national, provincial: HUB (3), Axes de destruction (7) | Elevée | Central, Coordination et antenne | E9 | C5 | PEV | 4320000 | Village Reach |  |  |  | x
Améliorer l'optimisation, la segmentation et l'intégration des chaines d'approvisionnement du système de santé | Former 3 formateurs des formateurs et 15 techniciens pour assurer la gestion des déchets et la maintenance préventive et curative des équipements de destruction zéro pollution | Moyen | Central | E9 | C4 | PEV | 500000 | GAVI |  |  |  | x
Améliorer l'optimisation, la segmentation et l'intégration des chaines d'approvisionnement du système de santé | Acquérir des EPI (200 paires de bottes, 600 paires de gangs, 200 combinaisons, 170 pelles, 122 brouettes, 200 lunettes de protection,) pour le personnel assurant la manipulation des déchets | Elevée | Tous les niveaux | E9 | C6 | PEV | $40000 |  |  | x
Améliorer l'optimisation, la segmentation et l'intégration des chaines d'approvisionnement du système de santé | Assurer la prise en charge des logisticiens et agents de santé impliqués dans la distribution des vaccins et intrants au niveau opérationnel en 2024 | Elevée | Aire de santé | E7 | C4 | PEV | $150000 | GAVI | x
Améliorer l'optimisation, la segmentation et l'intégration des chaines d'approvisionnement du système de santé | Assurer la prise en charge des logisticiens et agents de santé impliqués dans la distribution des vaccins et intrants au niveau opérationnel en 2025 | Elevée | Aire de santé | E7 | C4 | PEV | $150000 |  |  | x
Améliorer l'optimisation, la segmentation et l'intégration des chaines d'approvisionnement du système de santé | Assurer la prise en charge des logisticiens et agents de santé impliqués dans la distribution des vaccins et intrants au niveau opérationnel en 2026 | Elevée | Aire de santé | E7 | C4 | PEV | $150000 |  |  |  | x
Améliorer l'optimisation, la segmentation et l'intégration des chaines d'approvisionnement du système de santé | Assurer la prise en charge des logisticiens et agents de santé impliqués dans la distribution des vaccins et intrants au niveau opérationnel en 2027 | Elevée | Aire de santé | E7 | C4 | PEV | $150000 | GAVI |  |  |  | x
Améliorer l'optimisation, la segmentation et l'intégration des chaines d'approvisionnement du système de santé | Assurer la prise en charge des logisticiens et agents de santé impliqués dans la distribution des vaccins et intrants au niveau opérationnel en 2028 | Elevée | Aire de santé | E7 | C4 | PEV | $150000 | GAVI |  |  |  |  | x
Améliorer l'optimisation, la segmentation et l'intégration des chaines d'approvisionnement du système de santé | Mettre à la disposition des zones de santé des fonds pour la maintenance et l'achat de carburant pour les activité de distribution en 2024 | Elevée | ZS | M3 | C6 | PEV | 10000 |  | x
Améliorer l'optimisation, la segmentation et l'intégration des chaines d'approvisionnement du système de santé | Mettre à la disposition des zones de santé des fonds pour la maintenance et l'achat de carburant pour les activité de distribution en 2025 | Elevée | ZS | M3 | C6 | PEV | 150000 |  |  | x
Améliorer l'optimisation, la segmentation et l'intégration des chaines d'approvisionnement du système de santé | Mettre à la disposition des zones de santé des fonds pour la maintenance et l'achat de carburant pour les activité de distribution en 2026 | Elevée | ZS | M3 | C6 | PEV | 150000 |  |  |  | x
Améliorer l'optimisation, la segmentation et l'intégration des chaines d'approvisionnement du système de santé | Mettre à la disposition des zones de santé des fonds pour la maintenance et l'achat de carburant pour les activité de distribution en 2027 | Elevée | ZS | M3 | C6 | PEV | 150000 |  |  |  |  | x
Améliorer l'optimisation, la segmentation et l'intégration des chaines d'approvisionnement du système de santé | Mettre à la disposition des zones de santé des fonds pour la maintenance et l'achat de carburant pour les activité de distribution en 2028 | Elevée | ZS | M3 | C6 | PEV | 150000 | [5 empty] | x
Améliorer l'optimisation, la segmentation et l'intégration des chaines d'approvisionnement du système de santé | Octroyer des primes aux autorités locales et leaders communautaires impliqués dans la distribution des vaccins dans les zones difficiles d'accès en 2024 | Elevée | Aire de santé | E7 | C4 | PEV | 996480 |  | x
Améliorer l'optimisation, la segmentation et l'intégration des chaines d'approvisionnement du système de santé | Octroyer des primes aux autorités locales et leaders communautaires impliqués dans la distribution des vaccins dans les zones difficiles d'accès en 2025 | Elevée | Aire de santé | E7 | C4 | PEV | 996480 |  |  | x
Améliorer l'optimisation, la segmentation et l'intégration des chaines d'approvisionnement du système de santé | Octroyer des primes aux autorités locales et leaders communautaires impliqués dans la distribution des vaccins dans les zones difficiles d'accès en 2026 | Elevée | Aire de santé | E7 | C4 | PEV | 996480 |  |  |  | x
Améliorer l'optimisation, la segmentation et l'intégration des chaines d'approvisionnement du système de santé | Octroyer des primes aux autorités locales et leaders communautaires impliqués dans la distribution des vaccins dans les zones difficiles d'accès en 2027 | Elevée | Aire de santé | E7 | C4 | PEV | 996480 |  |  |  |  | x
Améliorer l'optimisation, la segmentation et l'intégration des chaines d'approvisionnement du système de santé | Octroyer des primes aux autorités locales et leaders communautaires impliqués dans la distribution des vaccins dans les zones difficiles d'accès en 2028 | Elevée | Aire de santé | E7 | C4 | PEV | 996480 | [5 empty] | x
Améliorer l'optimisation, la segmentation et l'intégration des chaines d'approvisionnement du système de santé | Faire l'évaluation du système d'approvisionnement des vaccins utilisé par le PEV (en terme de circuit, route, aéroport, port, voie navigable) et proposer un modèle de distribution adapté à chaque province/antenne | Elevée | Central | E7 | C3 | PEV | 200000 |  |  | x
Améliorer l'optimisation, la segmentation et l'intégration des chaines d'approvisionnement du système de santé | Mettre à contribution les distributeurs locaux en vue d'assurer l'enlèvement rapide et la distribution des vaccins des aéroports de débarquement vers les antennes en 2024 | Elevée | Antenne | E7 | C3 | PEV | 50000 |  | x
Améliorer l'optimisation, la segmentation et l'intégration des chaines d'approvisionnement du système de santé | Mettre à contribution les distributeurs locaux en vue d'assurer l'enlèvement rapide et la distribution des vaccins des aéroports de débarquement vers les antennes en 2025 | Elevée | Antenne | E7 | C3 | PEV | 50000 |  |  | x
Améliorer l'optimisation, la segmentation et l'intégration des chaines d'approvisionnement du système de santé | Mettre à contribution les distributeurs locaux en vue d'assurer l'enlèvement rapide et la distribution des vaccins des aéroports de débarquement vers les antennes en 2026 | Elevée | Antenne | E7 | C3 | PEV | 50000 |  |  |  | x
Améliorer l'optimisation, la segmentation et l'intégration des chaines d'approvisionnement du système de santé | Mettre à contribution les distributeurs locaux en vue d'assurer l'enlèvement rapide et la distribution des vaccins des aéroports de débarquement vers les antennes en 2027 | Elevée | Antenne | E7 | C3 | PEV | 50000 |  |  |  |  | x
Améliorer l'optimisation, la segmentation et l'intégration des chaines d'approvisionnement du système de santé | Mettre à contribution les distributeurs locaux en vue d'assurer l'enlèvement rapide et la distribution des vaccins des aéroports de débarquement vers les antennes en 2028 | Elevée | Antenne | E7 | C3 | PEV | 50000 | [5 empty] | x
Améliorer l'optimisation, la segmentation et l'intégration des chaines d'approvisionnement du système de santé | Identifier les possibilités d'intégration afin d'assurer la distribution des vaccins dans la province de l'Ituri où la moitié des ZS n'est pas approvisionnée convenablement | Elevée | Coordination | E7 | C3 | PEV | 500000 |  |  | x
Améliorer l'optimisation, la segmentation et l'intégration des chaines d'approvisionnement du système de santé | Mettre à jour, diffuser et former le perosnnel sur les PONs couvrant tous les domaines de la chaine d'approvionnement des vaccins | Elevée | Central | R4 | C4 | Groupe National de Travail sur la Logistique/Equivalent | 250000 |  |  |  | x
Renforcer la planification stratégique | Tenir les réunions de cordination mensuelles de la commission logistique et les démembrements des groupes logistiques sous-nationaux en 2024 | Elevée | Centrak, coordination, antenne | R4 | C3 | Groupe National de Travail sur la Logistique/Equivalent | 50000 |  | x
Renforcer la planification stratégique | Tenir les réunions de cordination mensuelles de la commission logistique et les démembrements des groupes logistiques sous-nationaux en 2025 | Elevée | Centrak, coordination, antenne | R4 | C3 | Groupe National de Travail sur la Logistique/Equivalent | 50000 |  |  | x
Renforcer la planification stratégique | Tenir les réunions de cordination mensuelles de la commission logistique et les démembrements des groupes logistiques sous-nationaux en 2026 | Elevée | Centrak, coordination, antenne | R4 | C3 | Groupe National de Travail sur la Logistique/Equivalent | 50000 |  |  |  | x
Renforcer la planification stratégique | Tenir les réunions de cordination mensuelles de la commission logistique et les démembrements des groupes logistiques sous-nationaux en 2027 | Elevée | Centrak, coordination, antenne | R4 | C3 | Groupe National de Travail sur la Logistique/Equivalent | 50000 |  |  |  |  | x
Renforcer la planification stratégique | Tenir les réunions de cordination mensuelles de la commission logistique et les démembrements des groupes logistiques sous-nationaux en 2028 | Elevée | Centrak, coordination, antenne | R4 | C3 | Groupe National de Travail sur la Logistique/Equivalent | 50000 | [5 empty] | x
Renforcer la planification stratégique | Formaliser par une décision du Directeur du PEV les Groupes de Travail sur la Logistique national, des hubs et des antennes | Elevée | Central | R4 | C3 | Groupe National de Travail sur la Logistique/Equivalent | 0 |  |  | x
Renforcer la planification stratégique | Faire le suivi de la création des comités logistiques au niveau des dépôts des coordination et des antennes | Elevée | Central | R4 Gestion des Ressources Humaines | P | Groupe National de Travail sur la Logistique/Equivalent | 30000 |  |  | x
Renforcer la planification stratégique | Tenir un atélier de monitoring du plan d'amélioration des écatrs de la GEV et de suivi des activités du groupe de travail en décembre 2024 | Elevée | Central | M4 | P | Groupe National de Travail sur la Logistique/Equivalent | 30000 |  | x
Renforcer la planification stratégique | Tenir un atélier de monitoring du plan d'amélioration des écatrs de la GEV et de suivi des activités du groupe de travail en décembre 2025 | Elevée | Central | M4 | P | Groupe National de Travail sur la Logistique/Equivalent | 30000 |  |  | x
Renforcer la planification stratégique | Tenir un atélier de monitoring du plan d'amélioration des écatrs de la GEV et de suivi des activités du groupe de travail en décembre 2026 | Elevée | Central | M4 | P | Groupe National de Travail sur la Logistique/Equivalent | 30000 |  |  |  | x
Renforcer la planification stratégique | Tenir un atélier de monitoring du plan d'amélioration des écatrs de la GEV et de suivi des activités du groupe de travail en décembre 2027 | Elevée | Central | M4 | P | Groupe National de Travail sur la Logistique/Equivalent | 30000 |  |  |  |  | x
Renforcer la planification stratégique | Tenir un atélier de monitoring du plan d'amélioration des écatrs de la GEV et de suivi des activités du groupe de travail en décembre 2028 | Elevée | Central | M4 | P | Groupe National de Travail sur la Logistique/Equivalent | 30000 | [5 empty] | x
Renforcer la planification stratégique | Mesurer les performances de la chaine d'approvisionnement en conduisant une auto évaluation GEV au niveau national et une au niveau de chaque province | Elevée | Central | M4 | P | PEV | 350000 |  |  |  |  | x
Renforcer la planification stratégique | Conduire une évaluation de la Gestion Efficace des Vaccins (GEV) | Elevée | Central | M3 | C4 | PEV | 300000 | [5 empty] | x
Renforcer les capacités et la professionnalisation | Organiser quatre (04) supervisions trimestrielles logistiques du niveau central vers les provinces en 2024 | Faible | Central | R4 | C4 Resources humaines | PEV | 50000 |  | x
Renforcer les capacités et la professionnalisation | Organiser quatre (04) supervisions trimestrielles logistiques du niveau central vers les provinces en 2025 | Faible | Central | M3 | C5 | Groupe National de Travail sur la Logistique/Equivalent | 50000 |  |  | x
Renforcer les capacités et la professionnalisation | Organiser quatre (04) supervisions trimestrielles logistiques du niveau central vers les provinces en 2026 | Faible | Central | M3 | C5 | Groupe National de Travail sur la Logistique/Equivalent | 50000 |  |  |  | x
Renforcer les capacités et la professionnalisation | Organiser quatre (04) supervisions trimestrielles logistiques du niveau central vers les provinces en 2027 | Faible | Central | M3 | C5 | Groupe National de Travail sur la Logistique/Equivalent | 50000 |  |  |  |  | x
Renforcer les capacités et la professionnalisation | Organiser quatre (04) supervisions trimestrielles logistiques du niveau central vers les provinces en 2028 | Faible | Central | M3 | C5 | Groupe National de Travail sur la Logistique/Equivalent | 50000 | [5 empty] | x
Renforcer les capacités et la professionnalisation | Inventorier de tous les liens e-learning en matière de gestion de vaccins et partager avec les acteurs intervenant dans la gestion de vaccins suivant un chronogramme de suivi | Elevée | Central | R4 | C4 | PEV | 0 |  | x
Renforcer les capacités et la professionnalisation | Motiver à travers les forfaits internet tous les acteurs ayant obtenus leur certificat | Elevée | Central | E8 | C3 | PEV | 26600 |  |  | x
Renforcer les capacités et la professionnalisation | Tenir un atelier de formation des formateurs sur l'utilisation du eSMT | Elevée | Central | E8 | C3 | PEV | 29000 |  | x
Renforcer les capacités et la professionnalisation | Organiser la formation des 118 gestionnaires au niveau des antennes et coordinations sur l'utilisation du eSMT et suivre son enrollement | Moyen | Central | M1 | C3 | PEV | 242000 |  | x
Renforcer la planification stratégique | Organiser un atelier de 5 jours pour l'élaboration du forecast 2025 | Elevée | Central | M1 | C3 | PEV | 40000 |  |  | x
Renforcer la planification stratégique | Organiser un atelier de 5 jours pour l'élaboration du forecast 2026 | Elevée | Central | M1 | C3 | PEV | 40000 |  |  |  | x
Renforcer la planification stratégique | Organiser un atelier de 5 jours pour l'élaboration du forecast 2027 | Elevée | Central | M1 | C3 | PEV | 40000 |  |  |  |  | x
Renforcer la planification stratégique | Organiser un atelier de 5 jours pour l'élaboration du forecast 2028 | Elevée | Central | M1 | C3 | PEV | 40000 | [5 empty] | x
Renforcer la planification stratégique | Organiser un atelier de 5 jours pour l'élaboration du forecast 2029 | Elevée | Central | M1 | C3 | PEV | 40000 | [5 empty] | x
Renforcer les capacités et la professionnalisation | Tenir trois réunions trimestrielles de suivi de forecast 2023, évaluation planning de distribution, analyse des indicateurs de gestion de vaccins et matériels CDF | Elevée | Central | M3 | C5 | PEV | 50000 |  | x
Renforcer les capacités et la professionnalisation | Tenir trois réunions trimestrielles de suivi de forecast 2024, évaluation planning de distribution, analyse des indicateurs de gestion de vaccins et matériels CDF | Elevée | Central | M3 | C5 | PEV | 50000 |  |  | x
Renforcer les capacités et la professionnalisation | Tenir trois réunions trimestrielles de suivi de forecast 2025, évaluation planning de distribution, analyse des indicateurs de gestion de vaccins et matériels CDF | Elevée | Central | M3 | C5 | PEV | 50000 |  |  |  | x
Renforcer les capacités et la professionnalisation | Tenir trois réunions trimestrielles de suivi de forecast 2026, évaluation planning de distribution, analyse des indicateurs de gestion de vaccins et matériels CDF | Elevée | Central | M3 | C5 | PEV | 50000 |  |  |  |  | x
Renforcer les capacités et la professionnalisation | Tenir trois réunions trimestrielles de suivi de forecast 2027, évaluation planning de distribution, analyse des indicateurs de gestion de vaccins et matériels CDF | Elevée | Central | M3 | C5 | PEV | 50000 | [5 empty] | x
Renforcer les capacités et la professionnalisation | Former/recycler (par les antennes) les responsables des dépôts de vaccins des BCZ et des agents des aires de santé à la maintenance préventive ds ECF, le suivi de la température (Parsyl) et à la gestion des stocks y compris la gestion des déchets | Elevée | ZS, aire de santé | R4 | C4 | PEV | 150000 |  | x
Renforcer les capacités et la professionnalisation | Former/recycler (par les antennes) les responsables des dépôts de vaccins des BCZ et des agents des aires de santé à la maintenance préventive ds ECF, le suivi de la température (Parsyl) et à la gestion des stocks y compris la gestion des déchets | Elevée | ZS, aire de santé | R4 | C4 | PEV | 150000 |  |  | x
Renforcer les capacités et la professionnalisation | Former/recycler (par les antennes) les responsables des dépôts de vaccins des BCZ et des agents des aires de santé à la maintenance préventive ds ECF, le suivi de la température (Parsyl) et à la gestion des stocks y compris la gestion des déchets | Elevée | ZS, aire de santé | R4 | C4 | PEV | 15000 |  |  |  | x
Renforcer les capacités et la professionnalisation | Mener un plaidoyer auprès du Secrétaire général pour affectation du personnel du HUB Kisangani et Lubumbashi | Elevée | Central | M3 | C3 | Groupe National de Travail sur la Logistique/Equivalent | 30000 |  | x
Renforcer les capacités et la professionnalisation | Mener quatre supervisions logistiques des coordinations/antennes vers les zones de santé ét aires en 2024 | Moyen | Coordination, antenne | R4 | C4 | PEV | 90000 |  | x
Renforcer les capacités et la professionnalisation | Mener quatre supervisions logistiques des coordinations/antennes vers les zones de santé ét aires en 2025 | Moyen | Coordination, antenne | R4 | C4 | PEV | 180000 |  |  | x
Renforcer les capacités et la professionnalisation | Mener quatre supervisions logistiques des coordinations/antennes vers les zones de santé ét aires en 2026 | Moyen | Coordination, antenne | R4 | C4 | PEV | 180000 |  |  |  | x
Renforcer les capacités et la professionnalisation | Mener quatre supervisions logistiques des coordinations/antennes vers les zones de santé ét aires en 2027 | Moyen | Coordination, antenne | R4 | C4 | PEV | 180000 |  |  |  |  | x
Renforcer les capacités et la professionnalisation | Mener quatre supervisions logistiques des coordinations/antennes vers les zones de santé ét aires en 2028 | Moyen | Coordination, antenne | R4 | C4 | PEV | 180000 | [5 empty] | x
Renforcer les capacités et la professionnalisation | Former en 2024, 150 IS des BCZ en logistique de vaccination (LOGIVAC) | Elevée | ZS | R4 | C4 | PEV | 156600 |  | x
Renforcer les capacités et la professionnalisation | Former en 2025, 150 IS des BCZ en logistique de vaccination (LOGIVAC) | Elevée | ZS | R4 | C4 | PEV | 156000 |  |  | x
Renforcer les capacités et la professionnalisation | Former en 2026, 150 IS des BCZ en logistique de vaccination (LOGIVAC) | Elevée | ZS | R4 | C4 | PEV | 156000 |  |  |  | x
Renforcer les capacités et la professionnalisation | Former en 2027, 150 IS des BCZ en logistique de vaccination (LOGIVAC) | Elevée | ZS | R4 | C4 | PEV | 156000 |  |  |  |  | x
Renforcer les capacités et la professionnalisation | Former en 2028, 150 IS des BCZ en logistique de vaccination (LOGIVAC) | Elevée | ZS | R4 | C4 | PEV | 156000 | [5 empty] | x
Renforcer les capacités et la professionnalisation | Tenir une réunion de monitoring des activités du groupe national de travail logistique et des sous-groupes de travail en 2024 dans une province | Elevée | Central, coordination | E6 | C5 | PEV | 50000 |  | x
Renforcer les capacités et la professionnalisation | Tenir deux réunions rotatives de monitoring des activités du groupe national de travail logistique et des sous-groupes de travail en 2025 | Elevée | Central, coordination | E6 | C5 | PEV | 100000 |  |  | x
Renforcer les capacités et la professionnalisation | Tenir deux réunions rotatives de monitoring des activités du groupe national de travail logistique et des sous-groupes de travail en 2026 | Elevée | Central, coordination | E6 | C5 | PEV | 100000 |  |  |  | x
Renforcer les capacités et la professionnalisation | Tenir deux réunions rotatives de monitoring des activités du groupe national de travail logistique et des sous-groupes de travail en 2027 | Elevée | Central, coordination | E6 | C5 | PEV | 100000 |  |  |  |  | x
Renforcer les capacités et la professionnalisation | Tenir deux réunions rotatives de monitoring des activités du groupe national de travail logistique et des sous-groupes de travail en 2028 | Elevée | Central, coordination | E6 | C5 | PEV | 100000 | [5 empty] | x
Améliorer la visibilité et l'utilisation des données | Reproduire et diffuser les outils (registres de vaccination, fiche de stock, bon de livraison, bordereau des expéditions, fiche de relevé de température, registre de pointage ...) en prélude à l'introduction de tous les nouveaux vaccins ( R21, HPV, RR, HepB, Hexavalent,OVC) | Elevée | Central | E6 | C3 | PEV | 465500 |  | x
Améliorer la visibilité et l'utilisation des données | Mettre en place un système de suivi des inventaires de vaccins et matériels d'injection trimestriellement au niveau du dépôt central et mensuellement dans les dépôts de coordination et des antennes | Elevée | Central | M4 | P | Groupe National de Travail sur la Logistique/Equivalent | 30000 |  | x
Améliorer la visibilité et l'utilisation des données | Tenir un atelier pour l'adoption des indicateurs et un tableau de bord pour le suivi des performances de la logistique pour le nievau central et les dépôts inférieurs | Moyen | Central | M4 | P | Groupe National de Travail sur la Logistique/Equivalent | 20000 |  |  | x
Améliorer la visibilité et l'utilisation des données | Assurer le suivi des performances de la chaine d'approvisionnement à travers 4 indicateurs et la mise à jour du tableau de bord en 2025 | Elevée | Central | M4 | C3 | PEV | 0 |  |  | x
Améliorer la visibilité et l'utilisation des données | Assurer le suivi des performances de la chaine d'approvisionnement à travers 4 indicateurs et la mise à jour du tableau de bord en 2026 | Elevée | Central | M4 | C3 | PEV | 0 |  |  |  | x
Améliorer la visibilité et l'utilisation des données | Assurer le suivi des performances de la chaine d'approvisionnement à travers 4 indicateurs et la mise à jour du tableau de bord en 2027 | Elevée | Central | M4 | C3 | PEV | 0 |  |  |  |  | x
Améliorer la visibilité et l'utilisation des données | Assurer le suivi des performances de la chaine d'approvisionnement à travers 4 indicateurs et la mise à jour du tableau de bord en 2028 | Elevée | Central | M4 | C3 | PEV | 0 | [5 empty] | x
Améliorer la visibilité et l'utilisation des données | Assurer l'interconnexion des acteurs de la Chaine d'Approvisionnement de tous les niveaux (Flotte GSM) | Elevée | Central | R3 | C6 | PEV | 60000 |  |  |  | x
Améliorer la visibilité et l'utilisation des données | Acquérir un logiciel eLMIS pour assurer la visibilité des données logistiques | Elevée | Central | E9 | C2 | PEV | 250000 |  |  |  | x
Renforcer les capacités et la professionnalisation | Conduire une étude de faisabilité sur l'intégration d'une filière logistique des produits de santé dans le cursus de formtion en santé publique | Elevée | Central | R4 | C4 | PEV | 40000 |  |  | x
Renforcer les capacités et la professionnalisation | Créer une formation nationale profesionnalisante sur la maintenance de la chaine de froid | Elevée | Central | R4 | C4 | PEV | 30000 |  |  |  | x
Améliorer l'optimisation, la segmentation et l'intégration des chaines d'approvisionnement du système de santé | Procéder à l'analyse de la mutualisation de la distribution des vaccins et d'autres produits de santé en vue de son extension | Moyen | Central | R4 | C4 | Groupe National de Travail sur la Logistique/Equivalent | 50000 |  |  |  |  | x

## PAO mois
Objectifs stratégiques | Activités |  | Niveau | Critère | Catégorie | Responsable | Budget | Source financement | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027 | [11 empty] | 2028 | [11 empty] | 2029
| Activités | Priorité | Niveau | Critère | Catégorie | Responsable | Budget | Source financement | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Atteindre une capacité suffisante des infrastructures fixes et équipement de la chaine de froid au niveau central et régional ainsi que dans tous les centres de santé en garatissant une utilisation optimale des systèmes de contrôle de leur fonctionnalité | Réhabiliter/construire un entrepôt central moderne et conforme aux normes de stockage GEV, pour accueillir toutes les chambres froides et les espaces de stockage des stocks secs. | Elevée | PR | R1 | C6 | MINSAP/PAV | 241570000 | GAVI | bar: 2025 N
Atteindre une capacité suffisante des infrastructures fixes et équipement de la chaine de froid au niveau central et régional ainsi que dans tous les centres de santé en garatissant une utilisation optimale des systèmes de contrôle de leur fonctionnalité | Acquérir et installer 4 régulateurs de tension de puissance 5 KVA pour les chambres froides afin de les protéger contre les flutuactions de tension électrique | Elevée | PR | E4 | C2 | MINSAP/PAV | 4900000 | GAVI/UNICEF | bar: 2026 O
Atteindre une capacité suffisante des infrastructures fixes et équipement de la chaine de froid au niveau central et régional ainsi que dans tous les centres de santé en garatissant une utilisation optimale des systèmes de contrôle de leur fonctionnalité | Conduire la cartographie de toutes les chambres froides du dépôt central | Moyenne | PR | E2 | C3 | MINSAP/PAV | 200000 | GAVI/UNICEF | bar: 2025 J
Atteindre une capacité suffisante des infrastructures fixes et équipement de la chaine de froid au niveau central et régional ainsi que dans tous les centres de santé en garatissant une utilisation optimale des systèmes de contrôle de leur fonctionnalité | Acquérir/Renouveler régulièrement 10 Equipements de protection individuels (EPI) du personnel travaillant dans les chambres froides et prévoir une ligne bugétaire pour leur lavage | Elevée | PR | E4 | E2 | MINSAP/PAV | 1250000 | GAVI/UNICEF | bar: 2026 F
Atteindre une capacité suffisante des infrastructures fixes et équipement de la chaine de froid au niveau central et régional ainsi que dans tous les centres de santé en garatissant une utilisation optimale des systèmes de contrôle de leur fonctionnalité | Acquérir 15 réfrigérateurs et pièces de rechange pour expansion des capacités de stockage de vaccins dans trois centres de santé et dans 05 dépôts régionaux, et 30 congélateurs et pièces de rechange pour la préparation des accumulateurs de froid pour 08 dépôts de région et 13 centres santé | Elevée | LD, SP | E3 | C2 | MINSAP/PAV | 136857000 | Gavi | bar: 2026 J to 2026 S
Atteindre une capacité suffisante des infrastructures fixes et équipement de la chaine de froid au niveau central et régional ainsi que dans tous les centres de santé en garatissant une utilisation optimale des systèmes de contrôle de leur fonctionnalité | Doter les entrepôts de vaccins et de matériel d'injection de systèmes de protection contre les incendies incluant 148 extincteurs de feu, 13 systèmes d'alarmes incendie) | Moyenne | PR, LD, SP | E4 | C2 | MINSAP/PAV | 4270000 | GAVI OMS | bar: 2026 J
Atteindre une capacité suffisante des infrastructures fixes et équipement de la chaine de froid au niveau central et régional ainsi que dans tous les centres de santé en garatissant une utilisation optimale des systèmes de contrôle de leur fonctionnalité | Mettre en place un système de gestion des véhicules de transport du niveau central incluant l'utilisation par les chauffeurs des carnets de bord, l'utilisation de GPS, le suivi des travaux de réparation et de maintenance par l'adoption de procédures de signalement des défauts | Faible | PR | E5 | C3 | MINSAP/PAV | 100000 | GAVI/UNICEF | bar: 2025 A
Atteindre une capacité suffisante des infrastructures fixes et équipement de la chaine de froid au niveau central et régional ainsi que dans tous les centres de santé en garatissant une utilisation optimale des systèmes de contrôle de leur fonctionnalité | Acquérir 200 enregistreurs continue de température 30 jours pour remplacer ceux qui vont expirer les trois prochaines années | Moyenne | PR, LD, SP | E4 | C2 | MINSAP/PAV | 10836000 | UNICEF GAVI | bar: 2028 N
Atteindre une capacité suffisante des infrastructures fixes et équipement de la chaine de froid au niveau central et régional ainsi que dans tous les centres de santé en garatissant une utilisation optimale des systèmes de contrôle de leur fonctionnalité | Conduire un inventaire natinal des équipements de la chaine de froid (matériel de rérigération, véhicules, etc) | Elevée | PR, LD | E4 | C2 | MINSAP/PAV | 24214000 | UNICEF GAVI | bar: 2029 J
Améliorer la chaine de distribution de la vaccination en optimisant les circuits et réseaux et en prospectant les possibilités d'intégration avec d'autres CA des produits de santé primaires pour réduire les coûts et les gaspillages à moins de 10% dans tous les sites | Concevoir un plan de contingence généréque pour le stockage et le transport des vaccins et le rendre disponible pour adaptation à tous les niveaux de la pyramide sanitaire | Moyenne | PR | E3 | C5 | MINSAP/PAV | 0 | GAVI/UNICEF | bar: 2025 A
Améliorer la chaine de distribution de la vaccination en optimisant les circuits et réseaux et en prospectant les possibilités d'intégration avec d'autres CA des produits de santé primaires pour réduire les coûts et les gaspillages à moins de 10% dans tous les sites | Conduire une étude de la température des vaccins pendant le stockage et le transport et développer un plan d'amélioration des conditions de conservation des vaccins | Moyenne | PR | ST | C3 | MINSAP/PAV | 35000000 | GAVI, UNICEF | bar: 2027 J
Améliorer la chaine de distribution de la vaccination en optimisant les circuits et réseaux et en prospectant les possibilités d'intégration avec d'autres CA des produits de santé primaires pour réduire les coûts et les gaspillages à moins de 10% dans tous les sites | Conduire une évaluation de la chaine d'approvisionnement des vaccins visant à établir la cartographie des circuits de distribution et proposant des modèles optimales qui minimisent les coûts alloués à la distribution y compris l'intégration à des chaines d'approvisionnement d'autres produits de santé | Elevée | PR | ST | C3 | MINSAP/PAV | 40000000 | UNICEF, GAVI | bar: 2028 A
Améliorer la chaine de distribution de la vaccination en optimisant les circuits et réseaux et en prospectant les possibilités d'intégration avec d'autres CA des produits de santé primaires pour réduire les coûts et les gaspillages à moins de 10% dans tous les sites | Organiser annuellement un exercice d'élaboration des prévisions et de la planification des approvisionnement en utilisant le nouvel outil FSP4All | Elevée | PR | M1 | ST | MINSAP/PAV | 5278000 | UNICEF GAVI | bar: 2025 S; 2026 S; 2027 S; 2028 S; 2029 S
Améliorer la chaine de distribution de la vaccination en optimisant les circuits et réseaux et en prospectant les possibilités d'intégration avec d'autres CA des produits de santé primaires pour réduire les coûts et les gaspillages à moins de 10% dans tous les sites | Acquisition de 3 drones pour transporter des vaccins, échantillons biologiques et autres produits médicaux urgents | Elevée | PR | E7 | C2 | MINSAP PAV | 15792000 | UNICEF GAVI | bar: 2027 N
Améliorer la chaine de distribution de la vaccination en optimisant les circuits et réseaux et en prospectant les possibilités d'intégration avec d'autres CA des produits de santé primaires pour réduire les coûts et les gaspillages à moins de 10% dans tous les sites | Acquérir et mettre en service 4 bateaux pour l’inspection et la distribution des vaccins dans les zones insulaires | Elevée | SP | E7 | C2 |  | 62431498 | DGASS, GAVI, UNICEF | bar: 2027 A
Améliorer la chaine de distribution de la vaccination en optimisant les circuits et réseaux et en prospectant les possibilités d'intégration avec d'autres CA des produits de santé primaires pour réduire les coûts et les gaspillages à moins de 10% dans tous les sites | Etendre l'utilisation du SMT au niveau régional et former le personnel | Moyenne | PR, LD | E6 | C3 | PAV | 11793742 | UNICEF GAVI | bar: 2027 M
Améliorer la chaine de distribution de la vaccination en optimisant les circuits et réseaux et en prospectant les possibilités d'intégration avec d'autres CA des produits de santé primaires pour réduire les coûts et les gaspillages à moins de 10% dans tous les sites | Introduction d’eLMIS pour la fourniture de vaccinations aux niveaux central et régional | Elevée | Tous les niveaux | E7 | Toutes catégories | PAV | 3000000 | UNICEF GAVI
Renforcer les mécanismes de coordination, la planification stratégique et le suivi des progrès tout en renforcant le leadership à tous les niveaux de la chaine d'approvisionnement de la vaccination | Réviser/mettre à jour et diffuser le manuel des PON (Job Aid et manuel) en y intégrant de nouvelles composantes (arrivée des vaccins, cartographie des chambres froides, gestion des vaccins pendant le transport, etc) de la chaine d'approvisionnement et assurer la formation du personnel à leur utilisation | Elevée | PR, LD, SP | Tous critères | C5 | MINSAP/PAV | 24000000 | GAVI/UNICEF | bar: 2025 A
Renforcer les mécanismes de coordination, la planification stratégique et le suivi des progrès tout en renforcant le leadership à tous les niveaux de la chaine d'approvisionnement de la vaccination | Assurer la formation en cascade de cadre du niveau central, regional et aires sanitaires en gestion efficaz des vaccins( GEV) qui va couvrir touts les critères GEV | Moyenne | LD, SP | M4 | C4 | MINSAP/PAV | 62167960 | GAVI/UNICEF | bar: 2025 S
Renforcer les mécanismes de coordination, la planification stratégique et le suivi des progrès tout en renforcant le leadership à tous les niveaux de la chaine d'approvisionnement de la vaccination | Former/recycler les conducteurs des véhicules frigorifiques au chargement/déchargement des emballages, au suivi de la température, l'utilisation du plan d'urgence etc | Faible | PR, LD | E2 | C4 | MINSAP/PAV | 2798000 | UNICEF GAVI | bar: 2026 N
Renforcer les mécanismes de coordination, la planification stratégique et le suivi des progrès tout en renforcant le leadership à tous les niveaux de la chaine d'approvisionnement de la vaccination | Intégrer le suivi des performances de la chaine d'approvisionnement dans les paquets de formation du personnel du PEV | Moyenne | PR | M4 | C3 | MINSAP/PAV | 0 | UNICEF OMS | bar: 2026 A
Renforcer les mécanismes de coordination, la planification stratégique et le suivi des progrès tout en renforcant le leadership à tous les niveaux de la chaine d'approvisionnement de la vaccination | Établir officiellement un Groupe de travail national sur la logistique, incluant l'équipe logistique au niveau central et les points focaux régional, avec un TDR défini, pour examiner toutes les activités GEV, y compris l'évaluation de l'état de mise en œuvre des activités du plan d'amélioration de la GEV/SCIP | Elevée | PR, LD | E6 | C3 | MINSAP/PAV | 34860000 | GAVI/UNICEF | [60 empty] | X | bar: 2025 J; 2025 S; 2025 D; 2026 M; 2026 J; 2026 S; 2026 D; 2027 M; 2027 J; 2027 S; 2027 D; 2028 M; 2028 J; 2028 S; 2028 D; 2029 M; 2029 J; 2029 S; 2029 D
Renforcer les mécanismes de coordination, la planification stratégique et le suivi des progrès tout en renforcant le leadership à tous les niveaux de la chaine d'approvisionnement de la vaccination | Conduire l'évaluation des performances des prévisions des besoins et de la planification des approvisionnements et élaborer un plan d'amélioration pour corriger les écarts constatés | Moyenne | PR | M1 | C3 | MINSAP/PAV | 3500000 | GAVI/UNICEF | bar: 2025 J; 2025 S; 2025 D; 2026 M; 2026 J; 2026 S; 2026 D; 2027 M; 2027 J; 2027 S; 2027 D; 2028 M; 2028 J; 2028 S; 2028 D; 2029 M; 2029 J; 2029 S; 2029 D
Renforcer les mécanismes de coordination, la planification stratégique et le suivi des progrès tout en renforcant le leadership à tous les niveaux de la chaine d'approvisionnement de la vaccination | Mener une évaluation des ressources humaines affectées à la gestion de la chaine d'approvisionnement et dresser des fiches de poste | Elevée | PR | M2 | C3 | MINSAP/PAV | 3333000 | SOLINA/UGCP | bar: 2026 J
Renforcer les mécanismes de coordination, la planification stratégique et le suivi des progrès tout en renforcant le leadership à tous les niveaux de la chaine d'approvisionnement de la vaccination | Créer dans l'organigramme du PEV les positions de responsable de la chaine de froid et de gestionnaire des données de la chaine d'approvisionnement et les pourvoir par un personnel qualifié | Moyenne | PR | R5 | C4 | MINSAP/PAV | 24.000.000 | GAVI | bar: 2026 J to 2029 D
Renforcer les mécanismes de coordination, la planification stratégique et le suivi des progrès tout en renforcant le leadership à tous les niveaux de la chaine d'approvisionnement de la vaccination | Etablir les fiches de postes pour tous les membres du personnel impliqués dans la gestion de la chaine d'approvisionnement des vaccins | Elevée | PR | R4 | C4 | MINSAP/PAV | 0 | UNICEF OMS | bar: 2025 J
Renforcer les mécanismes de coordination, la planification stratégique et le suivi des progrès tout en renforcant le leadership à tous les niveaux de la chaine d'approvisionnement de la vaccination | Assurer un environnement stimulant le travail en célébrant et en encourageant les mérites (félicitation verbale ou écrite, distinction), en octroyant des périodes de récupération (congés annuels, repos périodique etc) au personnel | Moyenne | PR, LD, SP | R4 | C4 | MINSAP/PAV | 4985000 | MINSAP, UNCEF, OMS, GAVI, | bar: 2025 D; 2026 D; 2027 D; 2028 D; 2029 D
Renforcer les mécanismes de coordination, la planification stratégique et le suivi des progrès tout en renforcant le leadership à tous les niveaux de la chaine d'approvisionnement de la vaccination | Conduire une auto évaluation de la GEV afin de mesurer les performances de la chaine d'approvisionnement, développer et corriger les écarts constatés | Moyenne | PR | ST | C3 | MINSAP/PAV | 6782000 | UNICEF GAVI | bar: 2027 M
Renforcer les mécanismes de coordination, la planification stratégique et le suivi des progrès tout en renforcant le leadership à tous les niveaux de la chaine d'approvisionnement de la vaccination | Conduire une évaluation de la Gestion Efficace des Vaccins (GEV) | Elevée | PR | ST | C3 | MINSAP/PAV | 26119000 | UNICEF | bar: 2029 S
Renforcer l'utilisation et la visibilité des données à tous les niveaux de la chaine d'approvisionnement, en instaurant des systèmes numériques innovants par le déploiement progressif du eLMIS pour les opérations de la CA à tous les niveaux | Révisez les outils (registre de stock, bordereau de livraison, etc) de gestion des vaccins selon la norme GEV et donnez des conseils à tous les logisticiens et points focaux du PEV sur leur utilisation lors de la prestation et des supervisions d’appui. | Elevée | PR | E1 | C5 | MINSAP/PAV | 9840000 | UNICEF | bar: 2025 J
Renforcer l'utilisation et la visibilité des données à tous les niveaux de la chaine d'approvisionnement, en instaurant des systèmes numériques innovants par le déploiement progressif du eLMIS pour les opérations de la CA à tous les niveaux | Concevoir un modèle de rapport pour y intégrer les arrivées de matériel d'injection à l'exemple des vaccins | Moyenne | PR | E1 | C5 | MINSAP/PAV | 0 | UNICEF | bar: 2025 J
Renforcer l'utilisation et la visibilité des données à tous les niveaux de la chaine d'approvisionnement, en instaurant des systèmes numériques innovants par le déploiement progressif du eLMIS pour les opérations de la CA à tous les niveaux | Former 4 logisticiens sur le cours LOGIVAC ( Bénin) | Elevée | PR | E2 | C3 | MINSAP/PAV | 44159886 | UNICEF, GAVI | bar: 2025 J
Renforcer l'utilisation et la visibilité des données à tous les niveaux de la chaine d'approvisionnement, en instaurant des systèmes numériques innovants par le déploiement progressif du eLMIS pour les opérations de la CA à tous les niveaux | Former le personnel du niveau central à l'utilisation du système de suivi des températures à distance (Beyond Wireless) | Elevée | PR | E2 | C3 | MINSAP/PAV | 1806000 | UNICEF FOND JAPONÊS | bar: 2025 F
Renforcer l'utilisation et la visibilité des données à tous les niveaux de la chaine d'approvisionnement, en instaurant des systèmes numériques innovants par le déploiement progressif du eLMIS pour les opérations de la CA à tous les niveaux | Intégrer la liste de contrôle de supervision dans Kobo Collect et rendre disponible les documents d'orientation sur les supervisions formatives | Moyenne | PR, LD, SP | M3 | C5 | MINSAP/PAV | 0 | OMS | bar: 2025 M
Renforcer l'utilisation et la visibilité des données à tous les niveaux de la chaine d'approvisionnement, en instaurant des systèmes numériques innovants par le déploiement progressif du eLMIS pour les opérations de la CA à tous les niveaux | Intégrer des modules de formation dans les différentes composantes de la chaine d'approvisionnement de la vaccination dans site web du PEV existent | Moyenne | Tous les niveaux | R3 | C5 | MINSAP/PAV | 1250000 | UNICEF OMS | bar: 2027 J
Renforcer l'utilisation et la visibilité des données à tous les niveaux de la chaine d'approvisionnement, en instaurant des systèmes numériques innovants par le déploiement progressif du eLMIS pour les opérations de la CA à tous les niveaux | Acquérir 11 kits de matériels informatiques (incluant au minimum un ordinateur avec antivirus, une imprimante, 01 box internetn une lcé USB, un onduleur ) pour les dépôts des régions pour effectuer les tâches de la chaine d'approvisionnement | Moyenne | LD | E3 | C2 | MINSAP/PAV | 10203000 | UNICEF GAVI | bar: 2026 J
Renforcer l'utilisation et la visibilité des données à tous les niveaux de la chaine d'approvisionnement, en instaurant des systèmes numériques innovants par le déploiement progressif du eLMIS pour les opérations de la CA à tous les niveaux | Concevoir un dashboard pour le suivi des performances de la CA en identifiant 4 à 5 indicateurs (fréquence de collecte, analyse, feeback, responsabilité) qui feront l'objet de ce suivi périodique | Moyenne | PR | M4 | C5 | MINSAP/PAV | 3860000 | GAVI,UNICEF, OMS | bar: 2026 A
Renforcer l'utilisation et la visibilité des données à tous les niveaux de la chaine d'approvisionnement, en instaurant des systèmes numériques innovants par le déploiement progressif du eLMIS pour les opérations de la CA à tous les niveaux | Plaider pour une mise à jour bien définie des paramètres et indicateurs de la chaîne d'approvisionnement en vaccination dans le DHIS2, avec un accès complet accordé aux gestionnaires logistiques du PEV pour un suivi efficace. | Moyenne | PR | R3M4 | C3 | MINSAP/PAV | 4780000 | UNICEF OMS | bar: 2025 D
Mettre en place un système d'élimination sécurisée des déchets issus de la vaccination avec des PON adaptés, des infrastructures conformes permettant de collecter, stocker,transporter et traiter les déchets à tous les niveaux de la chaine d'approvisionnement | Collaborer avec les organismes concernés pour élaborer un plan de démantèlement des équipements de la chaîne du froid et mettre hors service tous les ECF non fonctionnels obsolètes et irréparables, conformément aux directives nationales d’élimination sûre. | Elevée | PR | R2 | C5 | MINSAP/PAV | 5021800 | UNICEF/CDC Af | bar: 2025 J; 2028 S
Mettre en place un système d'élimination sécurisée des déchets issus de la vaccination avec des PON adaptés, des infrastructures conformes permettant de collecter, stocker,transporter et traiter les déchets à tous les niveaux de la chaine d'approvisionnement | Conduire une évaluation du système de gestion des déchets et développer un guide en matière de gestion des déchets issus de la vaccination y compris les vaccins et avariés et le matériel d'injection | Elevée | PR, LD, SP | E9 | C5 | MINSAP/PAV | 3250000 | GAVI/OMS | bar: 2026 F
Mettre en place un système d'élimination sécurisée des déchets issus de la vaccination avec des PON adaptés, des infrastructures conformes permettant de collecter, stocker,transporter et traiter les déchets à tous les niveaux de la chaine d'approvisionnement | Mettre aux normes les zones d'enfouissement des déchets dans 148 centres de santé en les dotant d'enclos, de signaux d'avertissement et les protéger contre les inondations et les rongeurs | Elevée | SP | R1, E9 | C1 | MINSAP/PAV | 56000040 | UNICEF GAVI | bar: 2026 J to 2027 M
Mettre en place un système d'élimination sécurisée des déchets issus de la vaccination avec des PON adaptés, des infrastructures conformes permettant de collecter, stocker,transporter et traiter les déchets à tous les niveaux de la chaine d'approvisionnement | Acquérir 160 EPI (gangs, pelles, bottes, combinaisons) pour le personnel manipulant les déchets y compris des brouettes et des contenants pour le transport | Moyenne | LD, SP | E9 | C2 | MINSAP/PAV | 19200000 | UNICEF GAVI | bar: 2025 D
Mettre en place un système d'élimination sécurisée des déchets issus de la vaccination avec des PON adaptés, des infrastructures conformes permettant de collecter, stocker,transporter et traiter les déchets à tous les niveaux de la chaine d'approvisionnement | Acquérir et installer 8 incinérateurs supplémentaires for 8 regions et assurer réparer deux incinérateurs dans deux regions (Bafata et Quinara) | Elevée | PR, LD | E9 | C2 | MINSAP/PAV | 21789868 | UNICEF OMS | bar: 2026 A
Mettre en place un système d'élimination sécurisée des déchets issus de la vaccination avec des PON adaptés, des infrastructures conformes permettant de collecter, stocker,transporter et traiter les déchets à tous les niveaux de la chaine d'approvisionnement | Assurer la collecte et le transport des déchets de vaccination des centres de santé vers les régions et assurer leur incinération | Elevée | LD, SP | E9 | C2 | MINSAP/PAV | 77491060 | UNICEF GAVI | bar: 2025 M; 2025 J; 2025 S; 2025 D; 2026 M; 2026 J; 2026 S; 2026 D; 2027 M; 2027 J; 2027 S; 2027 D; 2028 M; 2028 J; 2028 S; 2028 D; 2029 M; 2029 J; 2029 S; 2029 D